UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO VYKDYMO STEBĖSENOS ATASKAITA       UŽ 2018 M.

UKMERGĖ, 2019 M.

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO VYKDYMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas 2009 m. rugpjūčio 20 d. tarybos sprendimu Nr. 7-173 (toliau – Planas). Planas parengtas vadovaujantis 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 patvirtintomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Taisyklėse (44 p.) numatyta, kad patvirtinus Planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, atlikdamas sprendinių įgyvendinimo stebėseną, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją apie gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos sistemų skaičių, prisijungusių gyventojų ir gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros skaičių, investicijų poreikį, teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką plano sprendinių įgyvendinimui, parengia stebėsenos ataskaitą.

Įgyvendinant Plano sprendinius Ukmergės raj. savivaldybės teritorijoje buvo vykdoma vandentvarkos infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas. Šioje „Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ vykdymo stebėsenos ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateikiama informacija apie vandentvarkos infrastruktūros plėtros ir rekonstravimo įvykdytas ir vykdomas priemones už laikotarpį iki 2017 m pabaigos. Ataskaita parengta vadovaujantis turima savivaldybės ir viešojo vandens tiekėjo UAB „Ukmergės vandenys“ pateikta informacija. Ankstesniais metais stebėsenos ataskaitos nebuvo rengiamos.

Vykdant Plano stebėseną, buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos bei analizuojamos faktinės ir prognozuojamos Ukmergės rajono raidos tendencijos.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius inžinerinės infrastruktūros plėtros pokyčius Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, kaupti informaciją apie gyvenamąsias vietoves, kuriose įrengta ar modernizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įvertinti esamą būklę ir galimas jos kitimo tendencija, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo būtinumo, rengti Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas bei atlikti jų viešinimo procedūras.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai – analizuoti Ukmergės rajono savivaldybės inžinerinės infrastruktūros plėtrą, stebėti jos atitiktį Plano sprendiniams bei numatytiems plėtros terminams, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo.

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 d. sprendimu Nr.7-86  viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje paskirta UAB „Ukmergės vandenys“. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija, išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-04-03 d. nutarimu Nr.O3-231 ir 2016-06-09 d. nutarimu Nr.O3-170, vandens tiekėjui suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Ukmergės mieste, Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Vidiškių ir Želvos miesteliuose, Antakalnio III, Atkočių, Balelių, Dainavos, Jasiuliškio, Jonuškų, Kultuvėnų, Laumėnų, Liūnelių, Petronių, Rečionių, Samantonių, Slabados, Statikų,Šaukavos, Šventupės, Taujėnų, Tolučių, Tulpiakiemio, Varinės, Vileikių, Viškonių ir Žeimių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Šešuolių miestelyje, Antakalnio, Bikonių, Daumantiškių, Juodausių, Kančiškių, Kaušų, Krikštėnų, Kurėjų, Kuzilų, Laičių, Laukųnų, Lėno,Liaušių, Nuotekų, Pageležių, Pauplių, Pavytinės, Paželvių, Valų, Varkalių ir Žeruolių kaimuose, esančiuose Ukmergės rajono savivaldybėje.

UAB „Ukmergės vandenys“ aptarnauja vandens tiekimo sistemas, esančias Ukmergėje ir 34 gyvenamosiose vietovėse ir nuotekų tvarkymo sistemas, esančias Ukmergėje ir 21 gyvenamojoje vietovėje, taip pat teikia nuotekų išvežimo iš nuotekų kaupimo rezervuarų paslaugas visoje savivaldybės teritorijoje. Visose eksploatuojamose vandens tiekimo sistemose yra įrengti geležies šalinimo įrenginiai, todėl tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Informacija apie geriamojo vandens kokybę kasmet pateikiama UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje (http://www.ukvand.lt/Vandens-kokybe.html). Surenkamos nuotekos yra išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų išvalymo rodiklių. Taip pat vandens tiekėjas aptarnauja paviršinio vandens surinkimo sistemas Ukmergėje, Dainavos k., Deltuvos mstl., Rečionių k. Detalesnė informacija apie tiekėjo aptarnaujamą vandentvarkos infrastruktūrą rajone pateikta prieduose (1,2,3). Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos tik tose teritorijose, kuriose yra savivaldybei ar viešajam vandens tiekėjui priklausanti vandentvarkos infrastruktūra. Kitose vietovėse, priskirtose ir nepriskirtose viešojo vandens tiekimo teritorijai apsirūpinama vandeniu ir tvarkomos nuotekos individualiai. Mažėjant gyventojų skaičiui kaimiškose vietovėse, jose įrengti centralizuotas vandentvarkos sistemas didelio poreikio nėra ir ekonomiškai netikslinga. Vandentvarkos sistemų plėtra ir rekonstravimas vykdoma atsižvelgiant į eksploatuojamų sistemų techninį stovį, gyventojų poreikius ir finansines galimybes.

SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Rengiant Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir siekiant nustatyti tinkamiausią sprendinių alternatyvą buvo išanalizuoti trys koncepcijų variantai:

1.  Koncentruotos plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 3);

2. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais paremta koncepcija (koncepcija Nr. 2);

3. Savaiminės plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 1).

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu buvo aprobuota koncentruotos plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 3), todėl sprendiniai buvo parengti būtent šiam plėtros variantui.

Rajono lygmens Plano sprendinių konkretizavimo stadijoje dėl planuojamos teritorijos dydžio ir mastelio (specialusis planas parengtas visai Ukmergės rajono savivaldybės teritorijai, M 1:25000) nustatytas tik preliminarus inžinerinių statinių bei tinklų poreikis, orientacinės šios infrastruktūros dislokacijos vietos. Tikslios vandens gavybos gręžinių, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valyklų dislokacijos vietos, jų kiekis ir techniniai parametrai yra tikslinami tolesniuose projektavimo etapuose, t.y. ruošiant minėtų gyvenamųjų teritorijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros techninius bei darbo projektus, rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus. Plane buvo nustatytos tik strateginės tinklų vystymo kryptys bei orientaciniai poreikiai ir jiems tenkinti reikalingos infrastruktūros parametrai.

Plane sumodeliuota vandens tiekimo sistema:

- Vandens gavybos gręžiniai. Gyvenvietėse, kurios yra įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, bet jose nėra vandentvarkos infrastruktūros, bei dėl atstumo ar/ir techninių kliūčių jos netikslinga atvesti iš kitų gyvenamųjų vietovių, Planu siūloma įrengti vandens gavybos gręžinius. Preliminarūs projektiniai pajėgumai apskaičiuoti darant prielaidą, kad vandens suvartojimo norma sieks 130 l/d gyventojui. Planu suplanuota 35 vandenviečių/vandens gavybos gręžinių.

- Vandens gerinimo įrenginiai. Vandens gerinimo įrenginiai įrengiami tuomet, kai išgaunamas geriamas vanduo neatitinka Lietuvos higienos normų reikalavimų HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų“. Plane numatyta Ukmergės rajone įrengti 34 vandens gerinimo įrenginius.

- Vandentiekio tinklas. Planu atliktas preliminarus vandentiekio tinklų trasavimas nustatytose viešojo vandens tiekimo teritorijose. Vadovaujantis minėtu trasavimu apskaičiuotas preliminarus tinklų ilgis yra 182,1 km, kuris turi būti tikslinamas rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus ir(ar) techninius projektus.

Plane sumodeliuota nuotekų tvarkymo sistema:

  - Nuotekų tinklas. Planu atliktas preliminarus nuotekų tinklų trasavimas nustatytose viešojo vandens tiekimo teritorijose. Vadovaujantis minėtu trasavimu apskaičiuotas preliminarus tinklų ilgis yra 223,8 km.

  - Nuotekų siurblinės. Siurblinės įrengiamos tuomet, kai savitakio nuotakyno tiesimas yra sudėtingas ir techniškai sunkiai įvykdomas. Nuotekų siurblinių dislokacijos vieta, skaičius ir techninės charakteristikos turi būti parenkami  rengiant konkrečios teritorijos detalųjį  planą ir/ar techninį projektą..

  - Nuotekų valyklos. Gyvenvietėse, kurios yra įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, bet jose nėra vandentvarkos infrastruktūros, bei dėl nuotolių ar/ir techninių kliūčių jos netikslinga atvesti iš kitų gyvenamųjų vietovių, Planu siūloma įrengti nuotekų valyklas. Planu suplanuotos 38 nuotekų valyklos.

  - Nuotekų dumblo tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas numatytas tvarkyti  Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginiuose (dumblo kompostavimo aikštelėje).

Suplanuotos inžinerinės infrastruktūros suvestiniai skaičiavimų rezultatai:

| Inžinerinė infrastruktūra |  |
| --- | --- |
| Vandentiekio tinklai, km | 194,7 |
| Vandenvietės/gręžiniai, vnt. | 38 |
| Vandens gerinimo įrenginiai, vnt. | 36 |
| Nuotekų tinklai, km | 220,47 |
| Nuotekų valyklos, vnt. | 47 |

Orientacinės suplanuotų inžinerinių statinių dislokacijos vietos yra pavaizduotos Ukmergės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių brėžinyje.

Plano sprendiniai nebuvo tiesiogiai susieti su realiu jų įgyvendinimo finansavimu, todėl (dėl nepakankamo finansavimo, savivaldybės bei viešojo vandens tiekėjo ribotų finansinių galimybių ar pan.) sprendinių įgyvendinimo terminas nebuvo nustatytas. Planu yra numatyta galimybė Viešojo vandens tiekimo teritorijoje kuriantis naujam namų ūkiui, bet nesant galimybės jo prijungti prie viešojo vandens tiekėjo tinklų, išduoti leidimą įsirengti laikinąją individualią vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Pagal patvirtintą Plano koncentruotos plėtros koncepciją Nr.3 nustatant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų vystymo prioritetus numatyta laikytis gyventojų skaičiaus vertinimo principo. Pirmiausiai turi būti vystoma infrastruktūra didesnį gyventojų skaičių turinčiose gyvenamosiose vietovėse.

Teritorijų prioritetiškumas pagal Planą pateikiamas žemiau esančioje lentelėje (gyvenvietės pateiktos prioriteto mažėjimo tvarka).

| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gyvenamosios teritorijos pavadinimas | Gyventojų skaičius 2008 m duomenimis | Yra vandentiekio (V) ir/ar nuotekų (N) infrastruktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukmergės miesto sen. | Ukmergė | 28811 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Šventupė | 955 | V, N |
|  | Veprių sen. | Vepriai | 663 | V, N |
|  | Siesikų sen. | Siesikai | 601 | V, N |
|  | Taujėnų sen. | Taujėnai | 571 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Dainava | 547 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Vidiškiai | 528 | V, N |
|  | Želvos sen. | Želva | 516 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Deltuva | 503 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Jasiuliškis | 467 | V, N |
|  | Veprių sen. | Samantonys, Kultuvėnai ir Sližiai | 332 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Rečionys | 330 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Atkočiai | 328 | V, N |
|  | Žemaitkiemio sen. | Žemaitkiemis | 313 | V, N |
|  | Pivonijos sen. | Žeimiai | 303 | V, N |
|  | Šešuolių sen. | Mėgučių k. | 72 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Petronys | 284 | V |
|  | Deltuvos sen. | Jakutiškiai | 277 | V (privatus) |
|  | Siesikų sen. | Tulpiakiemis | 274 | V, N |
|  | Taujėnų sen. | Lėnas | 271 | V |
|  | Taujėnų sen. | Baleliai ir Viškonys | 266 | V, N |
|  | Pabaisko sen. | Pabaiskas | 249 | V, N |
|  | Pivonijos sen. | Laičiai | 238 | V |
|  | Šešuolių sen. | Liaušiai | 235 | V |
|  | Pabaisko sen. | Varinė | 234 | V, N |
|  | Žemaitkiemio sen. | Valai | 233 | V |
|  | Pivonijos sen. | Antakalnis III | 232 | V, N |
|  | Pabaisko sen. | Antakalnis | 228 | V |
|  | Lyduokių sen. | Nuotekai (Juodausiai) | 217 | V |
|  | Deltuvos sen. | Statikai | 197 | V, N |
|  | Šešuolių sen. | Šešuoliai | 189 | V |
|  | Vidiškių sen. | Šaukava | 186 | V, N |
|  | Lyduokių sen. | Lyduokiai | 169 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Leonpolis | 167 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Kurėjai | 164 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Virkščiai | 161 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Pamūšis | 158 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Krikštėnai | 152 | V |
|  | Želvos sen. | Tolučiai | 151 | V |
|  | Pabaisko sen. | Vaitkuškis | 148 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Mišniūnai | 123 | nėra |
|  | Želvos sen. | Laumėnai | 122 | V |
|  | Pivonijos sen. | Vileikiai | 116 | V |
|  | Deltuvos sen. | Gintarai | 115 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Liūneliai | 113 | V |
|  | Siesikų sen. | Vaivadiškiai | 105 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Varkališkiai | 104 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Laibiškiai | 103 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Meilūnai | 97 | nėra |
|  | Taujėnų sen. | Užupušiai | 94 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Kanciškiai | 92 | V |
|  | Žemaitkiemio sen. | Martnonys | 91 | V (privatus) |
|  | Taujėnų sen. | Užulėnis | 90 | nėra |
|  | Želvos sen. | Bajorai | 90 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Obeliai | 89 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Pageležiai | 87 | V |
|  | Deltuvos sen. | Jonuškai | 84 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Dukstyna | 79 | nėra |
|  | Veprių sen. | Bečiai | 76 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Verškainiai | 72 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Kreiviai | 70 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Sarosčiai | 69 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Mikėnai | 69 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Tvarkai | 68 | nėra |
|  | Želvos sen. | Bastūnai I | 68 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Inkilai | 65 | nėra |
|  | Pabaisko sen. | Daumantiškiai | 65 | V |
|  | Šešuolių sen. | Mateikiškiai | 65 | nėra |
|  | Žemaitkiemio sen. | Radiškis | 65 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Žeruoliai | 64 | V |
|  | Pabaisko sen. | Kulniškiai | 60 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Jogvilai | 58 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Belazariškiai | 58 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Kurėnai | 58 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Skuoliai | 56 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Šinkūnai | 55 | nėra |
|  | Želvos sen. | Paželviai | 55 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Kuzilai | 53 | nėra |
|  | Taujėnų sen. | Mažeikiai | 53 | nėra |
|  | Želvos sen. | Žvynėnai | 53 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Slabada | 52 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Tatkūnai | 51 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Kadrėnai | 51 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Pašešuolė | 50 | nėra |

Plane numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas buvo atliekamas atsižvelgiant į savivaldybės ir viešojo vandens tiekėjo finansines galimybes, o taip pat pasinaudojant Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis. Informacija apie įgyvendintus ir vykdomus ES lėšomis finansuojamus projektus patalpinta UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje (http://www.ukvand.lt/es-finansuojamu-sutarciu-registras.html). Su šių projektų rodikliais ir įgyvendinimo vieta galima susipažinti Aplinkos projektų monitoringo sistemoje (https://gis.apva.lt/#projects/search). Taip pat informacija apie įgyvendintus ir vykdomus projektus, projektų veiklas ir veiklų rodiklius pateikiama 3 priede. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtros priemonės pagal seniūnijas numatytos Plane ir faktiškai įvykdytos priemonės pateikiamos žemiau lentelėje.

| Nr. |  | Seniūnijos, vietovės pavadinimas |  | Plane planuota įrengti |  |  |  |  |  | Faktiškai atlikta iki 2018 m pabaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VG, vnt | VGĮ, vnt |  | VT, km |  |  | VG, vnt |  |  |  | VGĮ, vnt |  |  | VT, km |
| 1. |  | Deltuvos sen.: Dainava, Deltuva, Atkočiai, Jakutiškiai, Statikai, Leonpolis, Gintarai, Laibiškiai, Kančiškiai, Pageležiai, Jonuškai, Kreiviai, Sarosčiai, Tatkūnai. |  | 4 | 5 |  | 25,9 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |
|  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Leonpolyje, Gintaruose, Laibiškyje, Kreiviuose, Sarosčiuose, Tatkūnuose. Jakutiškyje yra individualus vandentiekis. 2013 m Kančiškių k. pastatyti VGĮ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ukmergės miesto sen.: Ukmergė |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 19,56 |  |  |
|  |  | Iš Ukmergės tiekiamas vanduo į Jonuškus, Statikus, Šaukavą, Varinės k. Mieste vykdoma tinklų plėtra ir rekonstravimas. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus mieste 2010 m rekonstruoti VGĮ, išgręžtas 1 gręžinys, nutiesta 19,56 km vandentiekio tinklų. Nuo 2017 m vykdoma tinklų rekonstrukcija Klaipėdos, Paupio, Ramygalos, Sodų, Žalgirio, Gedimino, Pilies, Širvintų, Vytauto gatvėse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Žemaitkiemio sen.: Žemaitkiemis, Valai, Martnonys, Radiškis. |  | 4 | 4 |  | 9,4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Radiškyje. Martnonyse yra individualus vandentiekis. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus Žemaitkiemyje 2011 m pastatyti VGĮ, 2011-2013 m nutiesta 5 km vandentiekio tinklų, Valų k 2011 m pastatyti VGĮ, išgręžtas gręžinys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Želvos sen.: Želva, Tolučiai, Laumėnai, Bajorai, Bastūnai I, Paželviai, Žvynėnai. |  | 4 | 3 |  | 19,8 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. 2011 m Laumėnų k išgręžtas 1 naujas gręžinys. Centralizuoto vandentiekio nėra Bajoruose, Bastūnuose, Paželviuose, Žvynėnuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Vidiškių sen.: Šventupė, Vidiškiai, Jasiuliškis, Rečionys, Šaukava, Pamūšis, Liūneliai, Varkališkiai, Dūkstyna, Tvarkai, Kurėnai, Kadrėnai-Zujai. |  | 2 | 2 |  | 20,7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3,06 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Yra poreikis nutiesti vandentiekio tinklus į Varkališkių k., kolektyvinius sodus „Dukstynėlė“, „Rasa“. Centralizuoto vandentiekio nėra Pamūšyje, Varkališkiuose Dūkstynoje, Tvarkuose, Kurėnuose, Kadrėnuose. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Vidiškiuose nutiesta 1,16 km vandentiekio tinklų, iki Šaukavos iš Ukmergės nutiestas 1,4 km vandentiekis, nutiestas 0,5 km vandentiekis į Liūnelių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Veprių sen.: Vepriai, Kultuvėnai-Slyžiai-Samantonys, Bečiai |  | 1 | 2 |  | 10,4 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 4,9 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Bečiuose. 2009 m Vepriuose ir Samantonyse pastatyti VGĮ. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Vepriuose nutiesta 4,47 km vandentiekio tinklų. 2015 m Samantonių k. nutiestas 0,43 km vandentiekis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Taujėnų sen.: Taujėnai, Lėnas, Baleliai-Viškonys, Užupušiai-Mažeikiai, Užulėnis |  | 3 | 2 |  | 16,6 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 7,24 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Tikslinga Lėno k. plėsti vandentiekio tinklus. Centralizuoto vandentiekio nėra Užupušiuose-Mažeikiuose, Užulėnyje. 2010 m Taujėnuose išgręžtas gręžinys, 2011-2012 m Taujėnuose ir Lėne pastatyti VGĮ. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Taujėnuose nutiesta 7,24 km vandentiekio tinklų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Šešuolių sen.: Liaušiai, Šešuoliai, Mišniūnai, Mėgučių k-Pašešuolė, Mateikiškiai, Skuoliai-Labeikiai |  | 5 | 4 |  | 16,5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Mišniūnuose, Mėgučių k, Pašešuolėje, Mateikiškiuose, Skuoliuose. Laibiškyje yra individualus vandentiekis. 2010 m Liaušių k. išgręžtas naujas gręžinys, pastatyti VGĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Siesikų sen.: Siesikai, Petronys, Tulpiakiemis, Vaivadiškiai, Meilūnai, Mikėnai, Belazariškiai, Šinkūnai. |  | 5 | 6 |  | 18,1 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Vaivadiškiuose, Meilūnuose, Mikėnuose, Belazariškiuose, Šinkūnuose. 2011-2012 Petronyse ir Tulpiakiemyje pastatyti VGĮ. 2018 m Siesikuose pradėta vandentiekio tinklų plėtra Topolių, Barų ir Gojelio gatvėse, darbus numatoma užbaigti 2019 m. Planuojama nutiesti 0,93 km vandentiekio tinklų, sudaryti galimybę prisijungti 22 vartotojams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Pivonijos sen.: Žeimiai, Laičiai, Antakalnis III, Krikštėnai-Vileikiai, Obeliai, Verškainiai, Žeruoliai. |  | 5 | 5 |  | 10,6 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Obeliuose, Verškainiuose. 2008-2010 m Žeimiuose, Laičiuose, Antakalnis III pastatyti VGĮ. VT plėtrai poreikio nėra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pabaisko sen.: Pabaiskas, Varinė, Antakalnis, Vaitkuškis, Daumantiškiai, Kulniškiai. |  | 2 | 2 |  | 14,1 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Vaitkuškyje, Kulniškiuose. 2012-2013 m Antakalnyje ir Daumantiškiuose pastatyti VGĮ. Į Vaitkuškį yra poreikis nutiesti vandentiekį iš Ukmergės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Lyduokių sen.: Kurėjai, Lyduokiai, Slabada, Nuotekai (Juodausiai), Virkščiai, Inkilai, Jogvilai. | 3 |  | 2 |  |  |  | 12,6 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |
|  |  | Lyduokiuose ir Juodausiuose yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Centralizuoto vandentiekio nėra Nuotekų, Virkščių, Inkilų ir Jogvilų k. 2013 m Juodausiuose pastatyti VGĮ. Yra poreikis nutiesti vandentiekio tinklus į sodų bendriją „Pušelė“, kuri patenka į seniūnijos Antakalnio k. teritoriją, kadangi bendrija tampa gyvenamaja teritorija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso: |  | 38 |  | 36 |  | 194,7 |  |  |  | 6 |  | 17 |  |  | 39,76 |

VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai, VG – vandens gręžinys, VT – vandentiekio tinklai

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės pagal seniūnijas numatytos Plane ir faktiškai įvykdytos priemonės pateikiamos žemiau lentelėje.

| Nr. |  | Seniūnijos, vietovės pavadinimas | Plane planuota įrengti |  |  | Faktiškai atlikta iki 2017 m pabaigos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NT, km | NVĮ, vnt |  | NT, km | NVĮ, vnt |  |  |  |
| 1. |  | Deltuvos sen.: Dainava, Deltuva, Atkočiai, Jakutiškiai, Statikai, Leonpolis, Gintarai, Laibiškiai, Kančiškiai, Pageležiai, Jonuškai, Kreiviai, Sarosčiai, Tatkūnai. | 30,3 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, kas užtikrina tinkamą prisijungusių prie tinklų vartotojų nuotekų tvarkymą, tačiau dalis gyventojų Dainavoje, Deltuvoje, Atkočiuose neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, todėl ateityje šiose vietovėse tikslinga vykdyti nuotekų tinklų plėtrą. 2014-2015 m Statikuose ir Jonuškų k nutiesti nuotekų tinklai ir sudarytos sąlygos prie jų prisijungti visiems namams. Nuotekų tinklai prijungti prie Ukmergės nuotekų sistemos. Tinklų ilgis įskaičiuotas į Ukmergės tinklų ilgį. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ukmergės miesto sen.: Ukmergė | 17,5 | 0 |  | 36,68 | 1 |  |  |  |
|  |  | Didžiojoje miesto dalyje yra nutiesti nuotekų tinklai, tačiau jų nepakanka, kad sudaryti sąlygas prisijungti 98 proc. vartotojų, todėl dar reikalinga tinklų plėtra, nežiūrint, kad 2009-2015 m buvo nutiesta 36,68 km nuotekų tinklų. NVĮ yra pilnai rekonstruoti ir pakankamo pajėgumo. Nuo 2017 m vykdoma tinklų rekonstrukcija Klaipėdos, Sodų, Pilies, Širvintų, Utenos gatvėse. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Žemaitkiemio sen.: Žemaitkiemis, Valai, Martnonys, Radiškis. | 13,3 | 4 |  | 5,25 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2012-2013 Žemaitkiemyje nutiesta 5,25 km nuotekų tinklų, sudarant galimybes prisijungti prie jų visiems vartotojams ir pastatyti nauji nuotekų biologinio valymo įrenginiai. Išlieka poreikis rekonstruoti senus nuotekų tinklus dėl didelės gruntinio vandens infiltracijos. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Želvos sen.: Želva, Tolučiai, Laumėnai, Bajorai, Bastūnai I, Paželviai, Zvynėnai. | 21,6 | 5 |  | 0,373 |  |  |  | 1 |
|  |  | Dalyje Želvos mstl. 2003 m buvo nutiesta 1,027 km nuotekų tinklų, pastatyti NVĮ, tačiau to nepakanka, kad užtikrinti didžiosios dalies vartotojų prisijungimą prie tinklų. Miestelyje yra poreikis NT plėtrai, senų tinklų ir NVĮ rekonstravimui. 2013-2014 m Laumėnų k. buvo pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, nutiesta 0,373 km nuotekų tinklų. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Vidiškių sen.: Šventupė, Vidiškiai, Jasiuliškis, Rečionys, Šaukava, Pamūšis, Liūneliai, Varkališkiai, Dūkstyna, Tvarkai, Kurėnai, Kadrėnai-Zujai. | 21,2 | 3 |  | 8,8 |  |  |  | 3 |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, kas užtikrina tinkamą prisijungusių prie tinklų vartotojų nuotekų tvarkymą. 2012-2013 m Šventupėje, Vidiškiuose ir Šaukavoje įgyvendinti ES lėšomis finansuojami tinklų plėtros projektai ir nutiesta 8,8 km nuotekų tinklų, Šventupėje ir Vidiškiuose pastatyti nauji NVĮ, iš Šaukavos surinktos nuotekos perpompuojamos į Ukmergę. Tikslinga iš Šventupės nutiesti NT į Liūnelių k. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra. 2018 m buvo rekonstruoti Jasiuliškio NVĮ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Veprių sen.: Vepriai, Kultuvėnai-Slyžiai-Samantonys, Bečiai | 10,1 | 1 |  | 7,585 |  |  |  | 0 |
|  |  | 2012-2013 m Vepriuose nutiesta 7,585 km NT, sudarytos sąlygos prisijungti prie jų daugumai gyventojų. Kultuvėnų-Slyžių-Samantonių aglomeracijoje funkcionuoja seni nuotekų tinklai, nuotekos valomos septike. Įvertinus vietovės plėtros perspektyvas verta priimti sprendimą dėl nuotekų tvarkymo sistemos šioje vietovėje plėtros ir rekonstravimo. Bečių k nuotekos tvarkomos individualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Taujėnų sen.: Taujėnai, Lėnas, Baleliai-Viškonys, Užupušiai-Mažeikiai, Užulėnis | 15,1 | 4 |  | 6,551 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2012-2013 m. Taujėnuose nutiesta 5,591 km nuotekų tinklų, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai. Palaipsniui vykdomas senų nuotekų tinklų rekonstravimas. Galimybė naudotis centralizuotu nuotakynu sudaryta daugumai gyventojų. Balelių ir Viškonių k. 2019 m numatoma NT plėtra, reikalingas senų NVĮ rekonstravimas. Dalyje Lėno k. nutiesta 0,96 km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, sudaryta galimybė prisijungti prie tinklų 26 būstams. Ateityje tikslinga plėtoti nuotekų surinkimo sistemą visame kaime. Užupušyje, Mažeikiuose, Užulėnyje nuotekos tvarkomos individualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Šešuolių sen.: Liaušiai, Šešuoliai, Mišniūnai, Mėgučių k-Pašešuolė, Mateikiškiai, Skuoliai-Labeikiai | 24,0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Nurodytose Šešuolių sen. gyvenamosiose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemų nėra, nuotekos tvarkomos individualiai. Tikslinga priimti sprendimus dėl sistemų įrengimo bent didesnį gyventojų skaičių turinčiose vietovėse. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Siesikų sen.: Siesikai, Petronys, Tulpiakiemis, Vaivadiškiai, Meilūnai, Mikėnai, Belazariškiai, Šinkūnai. | 23,3 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistemos yra tik Siesikuose ir Tulpiakiemyje. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus 2018 m. pradėta NT plėtra Siesikuose (Kaštonų, Katlioriaus, Lakštingalų, Topolių, Laisvės, Barų, Gojelio, Draugystės g.) o Petronių k - vakuuminės nuotekų surinkimo sistemos ir naujų NVĮ statyba. Bus sudaryta galimybė prisijungti prie NT Siesikuose 65 vartotojams, Petronių k. – 55 vartotojams. Likusiose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemų įrengti nenumatoma, nuotekos tvarkomos individualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Pivonijos sen.: Žeimiai, Laičiai, Antakalnis III, Krikštėnai-Vileikiai, Obeliai, Verškainiai, Žeruoliai. | 14,8 | 5 |  | 0 |  |  |  | 1 |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistemos yra tik Žeimių ir Antakalnis III kaimuose. 2018 m atliktas Žeimių NVĮ rekonstravimas. Ateityje tikslinga rekonstruoti Antakalnis III NVĮ. Tinklų plėtra šiuose kaimuose ir naujų nuotekų tvarkymo sistemų statyba likusiose gyvenamosiose vietovėse artimiausiu metu nenumatoma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pabaisko sen.: Pabaiskas, Varinė, Antakalnis, Vaitkuškis, Daumantiškiai, Kulniškiai. | 15,5 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistema yra tik Pabaisko mstl. Dalis Varinės k. prijungta prie Ukmergės nuotekų tinklų. Yra poreikis Vaitkuškio k. įrengti NT ir prijungti prie Ukmergės NT. Kitose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemas artimiausiu metu įrengti nenumatoma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Lyduokių sen.: Kurėjai, Lyduokiai, Slabada, Nuotekai (Juodausiai), Virkščiai, Inkilai, Jogvilai. | 14 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistema yra tik Lyduokių mstl. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. 2016 m buvo rekonstruoti Lyduokių NVĮ. 2018 m Lyduokiuose pradėta NT plėtra Sodų, Kaštonų, Miško, Lakštingalų, Butkiškių, Taikos g. Numatoma nutiesti 2,52 km NT, sudaryti galimybę prie jų prisijungti 36 vartotojams. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso: | 220,7 | 47 |  | 64,28 |  |  | 7 |  |

NT- nuotekų tinklai, NVĮ – nuotekų valymo įrenginiai

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Per laikotarpį iki 2018 m. pabaigos buvo ivestuojama į vandentvarkos ūkio plėtrą Ukmergėje ir didžiausias gyvenamąsias vietoves, turinčias vandentvarkos sistemas. Buvo rekonstruoti Ukmergės vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų valymo įrenginiai, vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Visose eksploatuojamose rajone vandens tiekimo sistemose buvo sumontuoti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektai įgyvendinti Šventupės ir Šaukavos kaimuose, Vidiškių, Žemaitkiemio, Taujėnų, Veprių miesteliuose, pastatyti /rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Dainavoje, Laumėnuose, Lyduokiuose. 2018 m pradėta vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergėje, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Siesikų mstl., Balelių - Viškonių k., nuotekų tinklų plėtra Petronių k. ir Lyduokių mstl. Darbus numatoma užbaigti 2019-2020 m. 2018 m. baigtas Žeimių ir Jasiuliškio NVĮ rekonstravimas, nutiesti nuotekų tinklai ir pastatyti NVĮ Lėno k., Petronių k. pradėti statyti nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai.

Viešojo vandens tiekimo teritorijose, kuriose nėra savivaldybei ar viešajam vandens tiekėjui priklausančių vandentvarkos sistemų, naujų vandentvarkos sistemų statyba nebuvo vykdoma ir neplanuojama ateityje. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus realų gyventojų skaičių tokiose gyvenamosiose vietovėse, būtina atlikus ekonominius skaičiavimus peržiūrėti Plano sprendinius ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, kuriose yra realus poreikis naujos centralizuotos vandentvarkos infrastruktūros statybai ir patikslinti viešojo vandens tiekimo teritorijas.

PRIEDAI

1 priedas

UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktūra 2018 m pabaigai

| EilNr | Vietovės pavadinimas | Gręžinių skaičius | Vandens bokštai | VGĮ našumas m3/h | Vandentiekio tinklų ilgis, m | Vartotojų skaičius, žm |  | Išgauta vandens, tūkst. m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 m | 2018 m | 2016 m | 2017 m | 2018 m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ukmergė | 5 | naudoj. | 300 | 214107 | 20631 | 19128 | 1.085,0 | 1.044,6 | 1.111,05 |
| 2 | Antakalnis I | 1 | nėra | 6 | 5490 | 111 | 103 | 3,942 | 4,426 | 3,57 |
| 3 | Antakalnis III | 2 | nenaud. | 6 | 5135 | 170 | 163 | 4,908 | 5,016 | 5,282 |
| 4 | Atkočiai | 1 | naudoj. | 6 | 2200 | 121 | 121 | 6,978 | 6,746 | 7,360 |
| 5 | Dainava | 3 | nenaudoj. | 6 | 3715 | 401 | 408 | 12,685 | 12,151 | 12,533 |
| 6 | Daumantiškiai | 3 | nėra | 4 | 1800 | 31 | 31 | 1,409 | 1,273 | 1,608 |
| 7 | Deltuva | 2 | nėra | 8 | 9909 | 350 | 353 | 15,371 | 16,107 | 17,219 |
| 8 | Jasiuliškis | 3 | nenaud. | 8 | 1357,3 | 74 | 78 | 15,409 | 23,501 | 22,355 |
| 9 | Juodausiai | 2 | naudoj. | 6 | 3035 | 106 | 99 | 4,439 | 4,986 | 4,279 |
| 10 | Kančiškiai | 1 | nenaud. | 4 | 940 | 46 | 45 | 1,356 | 1,538 | 1,421 |
| 11 | Krikštėnai | 1 | nenaud. | 6 | 4831 | 115 | 120 | 4,261 | 4,568 | 4,158 |
| 12 | Laičiai | 1 | naudoj. | 6 | 7220 | 124 | 132 | 5,285 | 6,792 | 5,653 |
| 13 | Laumėnai | 1 | nėra | 6 | 3400 | 57 | 57 | 4,794 | 4,912 | 4,898 |
| 14 | Lėnas | 1 | naudoj. | 6 | 4700 | 111 | 115 | 4,999 | 5,782 | 4,741 |
| 15 | Liaušiai | 1 | nenaud. | 6 | 6600 | 112 | 124 | 7,695 | 6,068 | 6,530 |
| 16 | Lyduokiai | 1 | naudoj. | 6 | 9985 | 217 | 214 | 6,752 | 7,658 | 8,693 |
| 17 | Pabaiskas | 1 | nenaud. | 6 | 3658 | 125 | 128 | 5,301 | 5,589 | 5,310 |
| 18 | Petronys | 1 | naudoj. | 8 | 5137 | 158 | 143 | 9,170 | 8,504 | 9,838 |
| 19 | Ratautai | 1 | nenaud. | nėra | 1100 | 39 | 39 | 1,831 | 2,140 | 1,508 |
| 20 | Rečionys | 2 | naudoj. | 8 | 5080 | 227 | 231 | 8,583 | 8,620 | 8,006 |
| 21 | Samantonys | 2 | nėra | 8 | 3950 | 119 | 128 | 3,782 | 3,310 | 3,983 |
| 22 | Siesikai | 2 | nenaud. | - | 10480 | 301 | 346 | 12.120 | 12,153 | 13,265 |
| 23 | Šaukava | Užkons. | nenaud. | 6 | 4260 | 94 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Šešuoliai | 1 | nėra | 6 | 7131 | 124 | 134 | 6,432 | 6,582 | 7,037 |
| 25 | Šventupė | 3 | nenaud. | 10 | 8647 | 655 | 677 | 21,222 | 21,515 | 21,516 |
| 26 | Taujėnai | 2 | nenaud. | 8 | 13225 | 225 | 250 | 12,455 | 13,111 | 13,720 |
| 27 | Tolučiai | 1 | naudoj. | 6 | 5500 | 94 | 85 | 5,252 | 6,519 | 6,188 |
| 28 | Tulpiakiemis | 1 | nėra | 6 | 6048 | 144 | 148 | 8,582 | 8,836 | 7,721 |
| 29 | Valai | 1 | nėra | 6 | 4500 | 105 | 105 | 5,745 | 6,027 | 5,119 |
| 30 | Vepriai | 2 | naudoj. | 10 | 13568 | 399 | 394 | 13,830 | 15,998 | 17,472 |
| 31 | Vidiškiai | 2 | nenaud | 8 | 8832 | 299 | 297 | 13,205 | 11,788 | 11,595 |
| 32 | Viškonys | 1 | nenaud. | 6 | 4000 | 107 | 98 | 3,206 | 3,836 | 3,870 |
| 33 | Žeimiai | 1 | nenaudoj. | 6 | 2160 | 181 | 174 | 4,712 | 4,595 | 4,680 |
| 34 | Želva | 3 | naudoj. | 10 | 9170 | 300 | 295 | 15,524 | 14,442 | 12,275 |
| 35 | Žemaitkiemis | 2 | nenaud. | 8 | 3939 | 143 | 148 | 5,936 | 6,414 | 6,581 |
|  | Viso: | 55 |  |  | 404809,2 | 26616 | 25227 | 1.342,2 | 1.316,10 | 1.381,03 |

2 priedas

UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra 2018 m pabaigai

| Eil. Nr. | Vietovės pavadinimas | NVĮ našumas m3/d | NVĮ tipas | Nuotekų tinklų ilgis, m | Vartotojų skaičius, žm |  | Išvalyta nuotekų tūkst. m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 m | 2018 m | 2016 m | 2017 m | 2018 m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Ukmergė | 9000 | DI | 207030,3 | 19993 | 18618 | 1.376,226 | 2.280,036 | 1.617,41 |
| 2 | Antakalnis I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Antakalnis III | 130 | BV | 2050 | 152 | 152 | 2,943 | 2,574 | 2,817 |
| 4 | Atkočiai | 100 | BV | 1440 | 43 | 43 | 1,056 | 1,049 | 1,078 |
| 5 | Dainava | 70 | DI | 3118 | 406 | 415 | 14,990 | 19,929 | 10,303 |
| 6 | Daumantiškiai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Deltuva | 90 | BV | 7276 | 271 | 279 | 11,755 | 16,526 | 12,267 |
| 8 | Jasiuliškis | 50 | BV | 1688,3 | 70 | 74 | 15,486 | 24,108 | 19,768 |
| 9 | Juodausiai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kančiškiai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Krikštėnai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Laičiai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Laumėnai | 14,5 | BV | 1230 | 31 | 31 | 5,405 | 7,706 | 3,509 |
| 14 | Lėnas | - | BV | 1161,6 | - | 16 | - | - | 0,055 |
| 15 | Liaušiai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Lyduokiai | 30 | BV | 1639 | 52 | 66 | 0,417 | 11,202 | 5,661 |
| 17 | Pabaiskas | 100 | MV | 2617 | 92 | 93 | 2,548 | 2,392 | 3,023 |
| 18 | Petronys | - | - | 800 | 0 | 0 | Sistema neveikia |  | 0 |
| 19 | Ratautai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Rečionys | 60 | BV | 4119 | 207 | 218 | 25,330 | 26,761 | 12,770 |
| 21 | Samantonys | 50 | MV | 1000 | 40 | 51 | 0,903 | 1,114 | 1,342 |
| 22 | Siesikai | 60 | BV | 5356 | 122 | 167 | 7,220 | 8,398 | 6,721 |
| 23 | Šaukava | - | - | 3425 | 51 | 65 | Atskirai neapskaitoma |  | - |
| 24 | Šešuoliai | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 25 | Šventupė | 150 | DI | 7868 | 595 | 616 | 41,250 | 76,451 | 36,136 |
| 26 | Taujėnai | 90 | DI | 10014 | 201 | 245 | 49,199 | 65,172 | 35,154 |
| 27 | Tolūčiai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Tulpiakiemis | 200 | MV | 3000 | 102 | 99 | 2,747 | 2,522 | 2,679 |
| 29 | Valai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Vepriai | 45 | BV | 13253 | 367 | 370 | 11,830 | 14,020 | 11,948 |
| 31 | Vidiškiai | 80 | DI | 6513 | 226 | 235 | 5,760 | 7,655 | 7,258 |
| 32 | Viškonys | 100 | MV | 2110 | 71 | 70 | 1,873 | 1,891 | 2,173 |
| 33 | Žeimiai | 20 | BV | 1400 | 183 | 176 | 3,506 | 3,948 | 4,351 |
| 34 | Želva | 30 | BV | 5279 | 150 | 173 | 16,401 | 20,112 | 22,354 |
| 35 | Žemaitkiemis | 45 | DI | 5522 | 140 | 150 | 17,347 | 17,152 | 21,934 |
| 36 | Veprių m-la | 50 | FL | - | - | - | 0,655 | 0,540 | 0,60 |
|  | Viso: |  |  | 298909,2 | 23579 | 22434 | 1.649,9 | 2.611,2 | 1.841,3 |

FL – filtracijos laukai;

BV – biologinis valymas;

DI – biologinis valymas su denitrifikacija

3 priedas

Įgyvendinti ir vykdomi projektai

| Projekto veiklų pavadinimai | Vykdytojas | Įgyvendinimo laikotarpis | Projekto rezultatas | Prisijungė namų ūkių | Investicijų suma (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektas „NERIES BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS I ETAPO (ZARASŲ, VISAGINO, UTENOS, IGNALINOS, MOLĖTŲ, UKMERGĖS, ŠIRVINTŲ, ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖSE) UKMERGĖS PROJEKTAS „NR. 2005/LT/16/C/PE/001 |  |  |  |  |  |
| Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bei vietinės siurblinės Ukmergės mieste | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2007-12 iki 2009-01 | Rekonstruota VT – 2,352 km, nutiesta VT – 5,67 km. Rekonstruota NT – 1,69 km, nutiesta NT – 10,363 km. | Galimas prisijungimas prie VT – 372 žm., prie NT - 706 | Darbų vertė 3.217,183,92 € |
| Ukmergės miesto nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2009-03 iki 2010-09 | Ukmergės NVĮ rekonstravimas – 1 vnt, NS rekonstravimas – 1 vnt | - | Darbų vertė 884.526,37 € |
| Ukmergės miesto vandens gręžinių ir vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2009-07 iki 2010-09 | Ukmergės VGĮ rekonstravimas – 1 vnt, Išgręžtas gręžinys – 1 vnt | - | 1.241.992,91 € |
| Projektas „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖJE“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-001 |  |  |  |  |  |
| Traktoriaus ir puspriekabės įsigijimas nuotekų valymo įrenginiams Ukmergės r. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-01 iki 2010-03 | Traktorius su puspriekabe – 1 vnt | - | Darbų vertė 76.459,68 € |
| Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimas ir rekonstravimas, NVĮ SCADA sukūrimas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-02 iki 2011-07 | Ukmergės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – 1 vnt. | - | Darbų vertė 919.498,79 € |

| Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, nuotekų siurblinių statyba Ukmergės m., Pašilėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-08 iki 2011-12 | Nutiesta VT- 5,1 km, NT – 6,9 km | Galimas prisijungimas prie Vt – 256 žm., NT – 368 žm. | Darbų vertė 973.466.010,19 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTAS „UKMERGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-045 |  |  |  |  |  |
| Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: kompostavimo aikštelės įrengimas, komposto vartytuvo, būgninio sijotuvo, žaliųjų atliekų smulkintuvo, krautuvo įsigijimas. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-09 iki 2012-06 | Kompostavimo aikštelė 7000 t/metus; Įranga kompostavimui – 4 vnt | - | Darbų ir įrangos vertė 2.141.871,92 € |
| PROJEKTAS “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖS RAJONE (UKMERGĖJE, ŠVENTUPĖJE, VIDIŠKIUOSE, ŽEMAITKIEMYJE, TAUJĖNUOSE, VEPRIUOSE, ŠAUKAVOJE, DAINAVOJE) NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-095 |  |  |  |  |  |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Vidiškiuose, Šventupėje, Žemaitkiemyje) | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2011-12 iki 2013-09 | Ukmergėje: nutiesta VT -2,453 km, NT – 7,006 km. Vidiškiuose: nutiesta VT – 1,156 km, NT – 2,791 km. Šventupėje: nutiesta NT – 3,055 km. Žemaitkiemyje: nutiesta VT – 3,933 km, NT – 5,249 km. | Galimas prisijungimas prie VT-61 būst., NT-206 būst. Galimas prisijungimas prie VT-29 būst., NT-69 Galimas prisijungimas prie NT-15 būst. Galimas prisijungimas prie VT-80 būst., NT-118 būst. | Darbų vertė 2.124.261,11 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje). | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2011-12 iki 2013-09 | Taujėnuose: nutiesta VT – 7,238 km, NT – 5,591 km. Vepriuose: nutiesta VT – 4,47 km, NT – 7,585 km. Šaukavoje: nutiesta VT – 1,383 km, NT – 2,956 km. | Galimas prisijungimas prie VT-175 būst., NT-167 būst. Galimas prisijungimas prie VT-108 būst., NT-158 būst. Galimas prisijungimas prie VT-5 būst., NT-49 būst. | Darbų vertė 2.470.458,76 € |
| Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2012-02 iki 2013-12 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 5 vnt | - | Darbų vertė 1.628.822,12 € |
| Automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimo sutartis | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2012-09 iki 2013-02 | Automobilis dumblui transportuoti – 1 vnt | - | Automobilio vertė 253.649,21 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Ukmergėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2013-04 iki 2014-06 | Ukmergėje nutiesta VT – 1,418 km, NT – 1,835 | Galimas prisijungimas prie VT-48 būst., NT-68 būst | Darbų vertė 340.447,33 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2014-08 iki 2015-09 | Nutiesta VT - 4,917 km, NT – 12,407 km. | Galimas prisijungimas prie VT- 87 būst., NT- 176 būst. | Darbų vertė 1.566.728,45 € |
| PROJEKTAS: Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ |  |  |  |  |  |
| Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Jasiuliškio gyvenvietėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2016-08 iki 2018-08 | NVĮ rekonstravimas – 1 vnt | - | Darbų vertė 79.957,00 € |
| Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Žeimių gyvenvietėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2016-10 iki 2018-08 | NVĮ rekonstravimas – 1 vnt | - | Darbų vertė 129.862,00 € |
| Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalis). | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-03 iki 2019-03 | Rekonstruoti VT - 2,641 km Rekonstruoti NT - 1,817 km | - | Darbų vertė 791.156,00 € |
| Nuotekų šalinimo tinklų statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos su projektavimu Petronyse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Siesikuose darbai. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-05 iki 2019-05 | Siesikuose nutiesti VT – 0,927 km , NT – 3,91 km, Petronyse nutiesti NT – 3,221 km, pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginius – 1 vnt | Galimas prisijungimas Siesikuose prie VT- 22 būst., NT-65 būst. Petronyse prie NT – 55 būst. | Darbų vertė 1.103.565,00 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-05 iki 2019-12 | Rekonstruoti VT - 3,29 km Rekonstruoti NT - 1,347 km. | - | Darbų vertė 564.684,12 € |
| Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2018-05 iki 2019-11 | Lyduokiuose nutiesti NT- 2,52 km. | Galimas prisijungimas prie NT – 36 būst. | Darbų vertė 336.650,06 € |
| PROJEKTAS: Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE“ |  |  |  |  |  |
| Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse Nr. ES-26-20170313 (PNT dalis) | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-03 iki 2020-07 | Ukmergėje nutiesti apie 9,0 km PNT | - | Darbų vertė 2.381.170,76 € |
| LAAIF IR UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ FINANSUOJAMI PROJEKTAI |  |  |  |  |  |
| Laumėnų kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2013-12 iki 2014-08 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt Nutiesta nuotekų tinklų – 0,373 km | Galimas prisijungimas prie NT – 10 būst. | Darbų vertė 124.391,80 € |
| Ukmergės raj. Lyduokių mstl. komunalinių nuotekų valymo įrenginiai | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2015-09 iki 2016-09 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt | - | Darbų vertė 141.812,00 € |
| Ukmergės raj. Lėno k. komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-08 iki 2018-12 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt Nutiesta NT – 0,87 km | Galimas prisijungimas prie NT – 28 būst. | Darbų vertė 144.215 € |
| Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ąžuolo g., Ūkininkų g., Liepos g. Balelių ir Viškonių k., Taujėnų sen.. Ukmergės r. statyba | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2019- 04 iki 2019-07 | Nutiesti vandentiekio tinklai 0, 306 km, Nutiesti nuotekų tinklai 1,008 km | Galimas prisijungimas prie VT – Galimas prisijungimas prie NT - | Darbų vertė 116.000 € |