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UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO VYKDYMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

		Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas 2009 m. rugpjūčio 20 d. tarybos sprendimu Nr. 7-173 (toliau – Planas). Planas parengtas vadovaujantis 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 patvirtintomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
		Taisyklėse (44 p.) numatyta, kad patvirtinus Planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, atlikdamas sprendinių įgyvendinimo stebėseną, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją apie gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos sistemų skaičių, prisijungusių gyventojų ir gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros skaičių, investicijų poreikį, teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką plano sprendinių įgyvendinimui, parengia stebėsenos ataskaitą.
		Įgyvendinant Plano sprendinius Ukmergės raj. savivaldybės teritorijoje buvo vykdoma vandentvarkos infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas. Šioje „Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ vykdymo stebėsenos ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateikiama informacija apie vandentvarkos infrastruktūros plėtros ir rekonstravimo įvykdytas ir vykdomas priemones už laikotarpį iki 2017 m pabaigos. Ataskaita parengta vadovaujantis turima savivaldybės ir viešojo vandens tiekėjo UAB „Ukmergės vandenys“ pateikta informacija. Ankstesniais metais stebėsenos ataskaitos nebuvo rengiamos.
 		Vykdant Plano stebėseną, buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos bei analizuojamos faktinės ir prognozuojamos Ukmergės rajono raidos tendencijos.
		Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius inžinerinės infrastruktūros plėtros pokyčius Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, kaupti informaciją apie gyvenamąsias vietoves, kuriose įrengta ar modernizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įvertinti esamą būklę ir galimas jos kitimo tendencija, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo būtinumo, rengti Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas bei atlikti jų viešinimo procedūras.
		Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai – analizuoti Ukmergės rajono savivaldybės inžinerinės infrastruktūros plėtrą, stebėti jos atitiktį Plano sprendiniams bei numatytiems plėtros terminams, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo.

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ

	Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 d. sprendimu Nr.7-86  viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje paskirta UAB „Ukmergės vandenys“. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija, išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-04-03 d. nutarimu Nr.O3-231 ir 2016-06-09 d. nutarimu Nr.O3-170, vandens tiekėjui suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Ukmergės mieste, Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Vidiškių ir Želvos miesteliuose, Antakalnio III, Atkočių, Balelių, Dainavos, Jasiuliškio, Jonuškų, Kultuvėnų, Laumėnų, Liūnelių, Petronių, Rečionių, Samantonių, Slabados, Statikų,Šaukavos, Šventupės, Taujėnų, Tolučių, Tulpiakiemio, Varinės, Vileikių, Viškonių ir Žeimių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Šešuolių miestelyje, Antakalnio, Bikonių, Daumantiškių, Juodausių, Kančiškių, Kaušų, Krikštėnų, Kurėjų, Kuzilų, Laičių, Laukųnų, Lėno,Liaušių, Nuotekų, Pageležių, Pauplių, Pavytinės, Paželvių, Valų, Varkalių ir Žeruolių kaimuose, esančiuose Ukmergės rajono savivaldybėje.
	UAB „Ukmergės vandenys“ aptarnauja vandens tiekimo sistemas, esančias Ukmergėje ir 34 gyvenamosiose vietovėse ir nuotekų tvarkymo sistemas, esančias Ukmergėje ir 21 gyvenamojoje vietovėje, taip pat teikia nuotekų išvežimo iš nuotekų kaupimo rezervuarų paslaugas visoje savivaldybės teritorijoje. Visose eksploatuojamose vandens tiekimo sistemose yra įrengti geležies šalinimo įrenginiai, todėl tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Informacija apie geriamojo vandens kokybę kasmet pateikiama UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje (http://www.ukvand.lt/Vandens-kokybe.html). Surenkamos nuotekos yra išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų išvalymo rodiklių. Taip pat vandens tiekėjas aptarnauja paviršinio vandens surinkimo sistemas Ukmergėje, Dainavos k., Deltuvos mstl., Rečionių k. Detalesnė informacija apie tiekėjo aptarnaujamą vandentvarkos infrastruktūrą rajone pateikta prieduose (1,2,3). Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos tik tose teritorijose, kuriose yra savivaldybei ar viešajam vandens tiekėjui priklausanti vandentvarkos infrastruktūra. Kitose vietovėse, priskirtose ir nepriskirtose viešojo vandens tiekimo teritorijai apsirūpinama vandeniu ir tvarkomos nuotekos individualiai. Mažėjant gyventojų skaičiui kaimiškose vietovėse, jose įrengti centralizuotas vandentvarkos sistemas didelio poreikio nėra ir ekonomiškai netikslinga. Vandentvarkos sistemų plėtra ir rekonstravimas vykdoma atsižvelgiant į eksploatuojamų sistemų techninį stovį, gyventojų poreikius ir finansines galimybes.


SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

	Rengiant Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir siekiant nustatyti tinkamiausią sprendinių alternatyvą buvo išanalizuoti trys koncepcijų variantai:
		1.  Koncentruotos plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 3);
		2. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais paremta koncepcija (koncepcija Nr. 2);
		3. Savaiminės plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 1).
		Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu buvo aprobuota koncentruotos plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 3), todėl sprendiniai buvo parengti būtent šiam plėtros variantui.
		Rajono lygmens Plano sprendinių konkretizavimo stadijoje dėl planuojamos teritorijos dydžio ir mastelio (specialusis planas parengtas visai Ukmergės rajono savivaldybės teritorijai, M 1:25000) nustatytas tik preliminarus inžinerinių statinių bei tinklų poreikis, orientacinės šios infrastruktūros dislokacijos vietos. Tikslios vandens gavybos gręžinių, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valyklų dislokacijos vietos, jų kiekis ir techniniai parametrai yra tikslinami tolesniuose projektavimo etapuose, t.y. ruošiant minėtų gyvenamųjų teritorijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros techninius bei darbo projektus, rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus. Plane buvo nustatytos tik strateginės tinklų vystymo kryptys bei orientaciniai poreikiai ir jiems tenkinti reikalingos infrastruktūros parametrai.

		Plane sumodeliuota vandens tiekimo sistema:
· Vandens gavybos gręžiniai. Gyvenvietėse, kurios yra įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, bet jose nėra vandentvarkos infrastruktūros, bei dėl atstumo ar/ir techninių kliūčių jos netikslinga atvesti iš kitų gyvenamųjų vietovių, Planu siūloma įrengti vandens gavybos gręžinius. Preliminarūs projektiniai pajėgumai apskaičiuoti darant prielaidą, kad vandens suvartojimo norma sieks 130 l/d gyventojui. Planu suplanuota 35 vandenviečių/vandens gavybos gręžinių.
· Vandens gerinimo įrenginiai. Vandens gerinimo įrenginiai įrengiami tuomet, kai išgaunamas geriamas vanduo neatitinka Lietuvos higienos normų reikalavimų HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų“. Plane numatyta Ukmergės rajone įrengti 34 vandens gerinimo įrenginius. 
· Vandentiekio tinklas. Planu atliktas preliminarus vandentiekio tinklų trasavimas nustatytose viešojo vandens tiekimo teritorijose. Vadovaujantis minėtu trasavimu apskaičiuotas preliminarus tinklų ilgis yra 182,1 km, kuris turi būti tikslinamas rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus ir(ar) techninius projektus. 
· 
		Plane sumodeliuota nuotekų tvarkymo sistema:
· Nuotekų tinklas. Planu atliktas preliminarus nuotekų tinklų trasavimas nustatytose viešojo vandens tiekimo teritorijose. Vadovaujantis minėtu trasavimu apskaičiuotas preliminarus tinklų ilgis yra 223,8 km. 
·  Nuotekų siurblinės. Siurblinės įrengiamos tuomet, kai savitakio nuotakyno tiesimas yra sudėtingas ir techniškai sunkiai įvykdomas. Nuotekų siurblinių dislokacijos vieta, skaičius ir techninės charakteristikos turi būti parenkami  rengiant konkrečios teritorijos detalųjį  planą ir/ar techninį projektą..
· Nuotekų valyklos. Gyvenvietėse, kurios yra įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, bet jose nėra vandentvarkos infrastruktūros, bei dėl nuotolių ar/ir techninių kliūčių jos netikslinga atvesti iš kitų gyvenamųjų vietovių, Planu siūloma įrengti nuotekų valyklas. Planu suplanuotos 38 nuotekų valyklos. 
· Nuotekų dumblo tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas numatytas tvarkyti  Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginiuose (dumblo kompostavimo aikštelėje). 



		Suplanuotos inžinerinės infrastruktūros suvestiniai skaičiavimų rezultatai:

	Inžinerinė infrastruktūra
	

	Vandentiekio tinklai, km
	194,7

	Vandenvietės/gręžiniai, vnt.
	38

	Vandens gerinimo įrenginiai, vnt.
	36

	Nuotekų tinklai, km
	220,47

	Nuotekų valyklos, vnt.
	47



		Orientacinės suplanuotų inžinerinių statinių dislokacijos vietos yra pavaizduotos Ukmergės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių brėžinyje. 
       		Plano sprendiniai nebuvo tiesiogiai susieti su realiu jų įgyvendinimo finansavimu, todėl (dėl nepakankamo finansavimo, savivaldybės bei viešojo vandens tiekėjo ribotų finansinių galimybių ar pan.) sprendinių įgyvendinimo terminas nebuvo nustatytas. Planu yra numatyta galimybė Viešojo vandens tiekimo teritorijoje kuriantis naujam namų ūkiui, bet nesant galimybės jo prijungti prie viešojo vandens tiekėjo tinklų, išduoti leidimą įsirengti laikinąją individualią vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
		Pagal patvirtintą Plano koncentruotos plėtros koncepciją Nr.3 nustatant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų vystymo prioritetus numatyta laikytis gyventojų skaičiaus vertinimo principo. Pirmiausiai turi būti vystoma infrastruktūra didesnį gyventojų skaičių turinčiose gyvenamosiose vietovėse. 
		Teritorijų prioritetiškumas pagal Planą pateikiamas žemiau esančioje lentelėje (gyvenvietės pateiktos prioriteto mažėjimo tvarka).

	Eil. Nr.
	Seniūnijos pavadinimas
	Gyvenamosios teritorijos pavadinimas
	[bookmark: _GoBack]Gyventojų skaičius 2008 m duomenimis
	Yra vandentiekio (V) ir/ar nuotekų (N) infrastruktūra

	1. 
	Ukmergės miesto sen.
	Ukmergė
	28811
	V, N

	2. 
	Vidiškių sen.
	Šventupė
	955
	V, N

	3. 
	Veprių sen.
	Vepriai
	663
	V, N

	4. 
	Siesikų sen.
	Siesikai
	601
	V, N

	5. 
	Taujėnų sen.
	Taujėnai
	571
	V, N

	6. 
	Deltuvos sen.
	Dainava
	547
	V, N

	7. 
	Vidiškių sen.
	Vidiškiai
	528
	V, N

	8. 
	Želvos sen.
	Želva
	516
	V, N

	9. 
	Deltuvos sen.
	Deltuva
	503
	V, N

	10. 
	Vidiškių sen.
	Jasiuliškis
	467
	V, N

	11. 
	Veprių sen.
	Samantonys, Kultuvėnai ir Sližiai
	332
	V, N

	12. 
	Vidiškių sen.
	Rečionys
	330
	V, N

	13. 
	Deltuvos sen.
	Atkočiai
	328
	V, N

	14. 
	Žemaitkiemio sen.
	Žemaitkiemis
	313
	V, N

	15. 
	Pivonijos sen.
	Žeimiai
	303
	V, N

	16. 
	Šešuolių sen.
	Mėgučių k.
	72
	nėra

	17. 
	Siesikų sen.
	Petronys
	284
	V

	18. 
	Deltuvos sen.
	Jakutiškiai
	277
	V (privatus)

	19. 
	Siesikų sen.
	Tulpiakiemis
	274
	V, N

	20. 
	Taujėnų sen.
	Lėnas
	271
	V

	21. 
	Taujėnų sen.
	Baleliai ir Viškonys
	266
	V, N

	22. 
	Pabaisko sen.
	Pabaiskas
	249
	V, N

	23. 
	Pivonijos sen.
	Laičiai
	238
	V

	24. 
	Šešuolių sen.
	Liaušiai
	235
	V

	25. 
	Pabaisko sen.
	Varinė
	234
	V, N

	26. 
	Žemaitkiemio sen.
	Valai
	233
	V

	27. 
	Pivonijos sen.
	Antakalnis III
	232
	V, N

	28. 
	Pabaisko sen.
	Antakalnis
	228
	V

	29. 
	Lyduokių sen.
	Nuotekai (Juodausiai)
	217
	V

	30. 
	Deltuvos sen.
	Statikai
	197
	V, N

	31. 
	Šešuolių sen.
	Šešuoliai
	189
	V

	32. 
	Vidiškių sen.
	Šaukava
	186
	V, N

	33. 
	Lyduokių sen.
	Lyduokiai
	169
	V, N

	34. 
	Deltuvos sen.
	Leonpolis
	167
	nėra

	35. 
	Lyduokių sen.
	Kurėjai
	164
	nėra

	36. 
	Lyduokių sen.
	Virkščiai
	161
	nėra

	37. 
	Vidiškių sen.
	Pamūšis
	158
	nėra

	38. 
	Pivonijos sen.
	Krikštėnai
	152
	V

	39. 
	Želvos sen.
	Tolučiai
	151
	V

	40. 
	Pabaisko sen.
	Vaitkuškis
	148
	nėra

	41. 
	Šešuolių sen.
	Mišniūnai
	123
	nėra

	42. 
	Želvos sen.
	Laumėnai
	122
	V

	43. 
	Pivonijos sen.
	Vileikiai
	116
	V

	44. 
	Deltuvos sen.
	Gintarai
	115
	nėra

	45. 
	Vidiškių sen.
	Liūneliai
	113
	V

	46. 
	Siesikų sen.
	Vaivadiškiai
	105
	nėra

	47. 
	Vidiškių sen.
	Varkališkiai
	104
	nėra

	48. 
	Deltuvos sen.
	Laibiškiai
	103
	nėra

	49. 
	Siesikų sen.
	Meilūnai
	97
	nėra

	50. 
	Taujėnų sen.
	Užupušiai
	94
	nėra

	51. 
	Deltuvos sen.
	Kanciškiai
	92
	V

	52. 
	Žemaitkiemio sen.
	Martnonys
	91
	V (privatus)

	53. 
	Taujėnų sen.
	Užulėnis
	90
	nėra

	54. 
	Želvos sen.
	Bajorai
	90
	nėra

	55. 
	Pivonijos sen.
	Obeliai
	89
	nėra

	56. 
	Deltuvos sen.
	Pageležiai
	87
	V

	57. 
	Deltuvos sen.
	Jonuškai
	84
	V, N

	58. 
	Vidiškių sen.
	Dukstyna
	79
	nėra

	59. 
	Veprių sen.
	Bečiai
	76
	nėra

	60. 
	Pivonijos sen.
	Verškainiai
	72
	nėra

	61. 
	Deltuvos sen.
	Kreiviai
	70
	nėra

	62. 
	Deltuvos sen.
	Sarosčiai
	69
	nėra

	63. 
	Siesikų sen.
	Mikėnai
	69
	nėra

	64. 
	Vidiškių sen.
	Tvarkai
	68
	nėra

	65. 
	Želvos sen.
	Bastūnai I
	68
	nėra

	66. 
	Lyduokių sen.
	Inkilai
	65
	nėra

	67. 
	Pabaisko sen.
	Daumantiškiai
	65
	V

	68. 
	Šešuolių sen.
	Mateikiškiai
	65
	nėra

	69. 
	Žemaitkiemio sen.
	Radiškis
	65
	nėra

	70. 
	Pivonijos sen.
	Žeruoliai
	64
	V

	71. 
	Pabaisko sen.
	Kulniškiai
	60
	nėra

	72. 
	Lyduokių sen.
	Jogvilai
	58
	nėra

	73. 
	Siesikų sen.
	Belazariškiai
	58
	nėra

	74. 
	Vidiškių sen.
	Kurėnai
	58
	nėra

	75. 
	Šešuolių sen.
	Skuoliai
	56
	nėra

	76. 
	Siesikų sen.
	Šinkūnai
	55
	nėra

	77. 
	Želvos sen.
	Paželviai
	55
	nėra

	78. 
	Šešuolių sen.
	Kuzilai
	53
	nėra

	79. 
	Taujėnų sen.
	Mažeikiai
	53
	nėra

	80. 
	Želvos sen.
	Žvynėnai
	53
	nėra

	81. 
	Lyduokių sen.
	Slabada
	52
	nėra

	82. 
	Deltuvos sen.
	Tatkūnai
	51
	nėra

	83. 
	Vidiškių sen.
	Kadrėnai
	51
	nėra

	84. 
	Šešuolių sen.
	Pašešuolė
	50
	nėra



		Plane numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas buvo atliekamas atsižvelgiant į savivaldybės ir viešojo vandens tiekėjo finansines galimybes, o taip pat pasinaudojant Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis. Informacija apie įgyvendintus ir vykdomus ES lėšomis finansuojamus projektus patalpinta UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje (http://www.ukvand.lt/es-finansuojamu-sutarciu-registras.html). Su šių projektų rodikliais ir įgyvendinimo vieta galima susipažinti Aplinkos projektų monitoringo sistemoje (https://gis.apva.lt/#projects/search). Taip pat informacija apie įgyvendintus ir vykdomus projektus, projektų veiklas ir veiklų rodiklius pateikiama 3 priede. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtros priemonės pagal seniūnijas numatytos Plane ir faktiškai įvykdytos priemonės pateikiamos žemiau lentelėje.

	Nr.
	Seniūnijos, vietovės pavadinimas
	Plane planuota įrengti
	Faktiškai atlikta iki 2018 m pabaigos

	
	
	VG, vnt
	VGĮ, vnt
	VT, km
	VG, vnt
	VGĮ, vnt
	VT, km

	1.
	Deltuvos sen.: Dainava, Deltuva, Atkočiai, Jakutiškiai, Statikai, Leonpolis, Gintarai, Laibiškiai, Kančiškiai, Pageležiai, Jonuškai, Kreiviai, Sarosčiai, Tatkūnai.
	4
	5
	25,9
	0
	1
	0

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Leonpolyje, Gintaruose, Laibiškyje, Kreiviuose, Sarosčiuose, Tatkūnuose. Jakutiškyje yra individualus vandentiekis. 2013 m Kančiškių k. pastatyti VGĮ.

	2.
	Ukmergės miesto sen.: Ukmergė
	0
	0
	20
	1
	1
	19,56

	
	Iš Ukmergės tiekiamas vanduo į Jonuškus, Statikus, Šaukavą, Varinės k. Mieste vykdoma tinklų plėtra ir rekonstravimas. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus mieste 2010 m rekonstruoti VGĮ, išgręžtas 1 gręžinys, nutiesta 19,56 km vandentiekio tinklų. Nuo 2017 m vykdoma tinklų rekonstrukcija Klaipėdos, Paupio, Ramygalos, Sodų, Žalgirio, Gedimino, Pilies, Širvintų, Vytauto gatvėse.

	3.
	Žemaitkiemio sen.: Žemaitkiemis, Valai, Martnonys, Radiškis.
	4
	4
	9,4
	2
	2
	5

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Radiškyje. Martnonyse yra individualus vandentiekis. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus Žemaitkiemyje 2011 m pastatyti VGĮ, 2011-2013 m nutiesta 5 km vandentiekio tinklų, Valų k 2011 m pastatyti VGĮ, išgręžtas gręžinys.

	4.
	Želvos sen.: Želva, Tolučiai, Laumėnai, Bajorai, Bastūnai I, Paželviai, Žvynėnai.
	4
	3
	19,8
	1
	0
	0

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. 2011 m Laumėnų k išgręžtas 1 naujas gręžinys. Centralizuoto vandentiekio nėra Bajoruose, Bastūnuose, Paželviuose, Žvynėnuose. 

	5.
	Vidiškių sen.: Šventupė, Vidiškiai, Jasiuliškis, Rečionys, Šaukava, Pamūšis, Liūneliai, Varkališkiai, Dūkstyna, Tvarkai, Kurėnai, Kadrėnai-Zujai.
	2
	2
	20,7
	0
	0
	3,06

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Yra poreikis nutiesti vandentiekio tinklus į Varkališkių k., kolektyvinius sodus „Dukstynėlė“, „Rasa“. Centralizuoto vandentiekio nėra Pamūšyje, Varkališkiuose Dūkstynoje, Tvarkuose, Kurėnuose, Kadrėnuose. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Vidiškiuose nutiesta 1,16 km vandentiekio tinklų, iki Šaukavos iš Ukmergės nutiestas 1,4 km vandentiekis, nutiestas 0,5 km vandentiekis į Liūnelių k.

	6.
	Veprių sen.: Vepriai, Kultuvėnai-Slyžiai-Samantonys, Bečiai
	1
	2
	10,4
	0
	2
	4,9

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Bečiuose. 2009 m Vepriuose ir Samantonyse pastatyti VGĮ. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Vepriuose nutiesta 4,47 km vandentiekio tinklų. 2015 m Samantonių k. nutiestas 0,43 km vandentiekis.

	7.
	Taujėnų sen.: Taujėnai, Lėnas, Baleliai-Viškonys, Užupušiai-Mažeikiai, Užulėnis
	3
	2
	16,6
	1
	2
	7,24

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Tikslinga Lėno k. plėsti vandentiekio tinklus. Centralizuoto vandentiekio nėra Užupušiuose-Mažeikiuose, Užulėnyje. 2010 m Taujėnuose išgręžtas gręžinys, 2011-2012 m Taujėnuose ir Lėne pastatyti VGĮ. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Taujėnuose nutiesta 7,24 km vandentiekio tinklų

	8.
	Šešuolių sen.: Liaušiai, Šešuoliai, Mišniūnai, Mėgučių k-Pašešuolė, Mateikiškiai, Skuoliai-Labeikiai
	5
	4
	16,5
	1
	1
	0

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Mišniūnuose, Mėgučių k, Pašešuolėje, Mateikiškiuose, Skuoliuose. Laibiškyje yra individualus vandentiekis. 2010 m Liaušių k. išgręžtas naujas gręžinys, pastatyti VGĮ

	9.
	Siesikų sen.: Siesikai, Petronys, Tulpiakiemis, Vaivadiškiai, Meilūnai, Mikėnai, Belazariškiai, Šinkūnai.
	5
	6
	18,1
	0
	2
	0

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Vaivadiškiuose, Meilūnuose, Mikėnuose, Belazariškiuose, Šinkūnuose. 2011-2012 Petronyse ir Tulpiakiemyje pastatyti VGĮ. 2018 m Siesikuose pradėta vandentiekio tinklų plėtra Topolių, Barų ir Gojelio gatvėse, darbus numatoma užbaigti 2019 m. Planuojama nutiesti 0,93 km vandentiekio tinklų, sudaryti galimybę prisijungti 22 vartotojams.

	10.
	Pivonijos sen.: Žeimiai, Laičiai, Antakalnis III, Krikštėnai-Vileikiai, Obeliai, Verškainiai, Žeruoliai.
	5
	5
	10,6
	0
	3
	0

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Obeliuose, Verškainiuose. 2008-2010 m Žeimiuose, Laičiuose, Antakalnis III pastatyti VGĮ. VT plėtrai poreikio nėra.

	11.
	Pabaisko sen.: Pabaiskas, Varinė, Antakalnis, Vaitkuškis, Daumantiškiai, Kulniškiai.
	2
	2
	14,1
	0
	2
	0

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Vaitkuškyje, Kulniškiuose. 2012-2013 m Antakalnyje ir Daumantiškiuose pastatyti VGĮ. Į Vaitkuškį yra poreikis nutiesti vandentiekį iš Ukmergės.

	12.
	Lyduokių sen.: Kurėjai, Lyduokiai, Slabada, Nuotekai (Juodausiai), Virkščiai, Inkilai, Jogvilai.
	3
	2
	12,6
	0
	1
	0

	
	Lyduokiuose ir Juodausiuose yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Centralizuoto vandentiekio nėra Nuotekų, Virkščių, Inkilų ir Jogvilų k. 2013 m Juodausiuose pastatyti VGĮ. Yra poreikis nutiesti vandentiekio tinklus į sodų bendriją „Pušelė“, kuri patenka į seniūnijos Antakalnio k. teritoriją, kadangi bendrija tampa gyvenamaja teritorija.

	
	Viso:
	38
	36
	194,7
	6
	17
	39,76


VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai, VG – vandens gręžinys, VT – vandentiekio tinklai








Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės pagal seniūnijas numatytos Plane ir faktiškai įvykdytos priemonės pateikiamos žemiau lentelėje.

	Nr.
	Seniūnijos, vietovės pavadinimas
	Plane planuota įrengti
	Faktiškai atlikta iki 2017 m pabaigos

	
	
	NT, km
	NVĮ, vnt
	NT, km
	NVĮ, vnt

	1.
	Deltuvos sen.: Dainava, Deltuva, Atkočiai, Jakutiškiai, Statikai, Leonpolis, Gintarai, Laibiškiai, Kančiškiai, Pageležiai, Jonuškai, Kreiviai, Sarosčiai, Tatkūnai.
	30,3
	8
	0
	0

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, kas užtikrina tinkamą prisijungusių prie tinklų vartotojų nuotekų tvarkymą, tačiau dalis gyventojų Dainavoje, Deltuvoje, Atkočiuose neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, todėl ateityje šiose vietovėse tikslinga vykdyti nuotekų tinklų plėtrą. 2014-2015 m Statikuose ir Jonuškų k nutiesti nuotekų tinklai ir sudarytos sąlygos prie jų prisijungti visiems namams. Nuotekų tinklai prijungti prie Ukmergės nuotekų sistemos. Tinklų ilgis įskaičiuotas į Ukmergės tinklų ilgį. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai.

	2.
	Ukmergės miesto sen.: Ukmergė
	17,5
	0
	36,68
	1

	
	Didžiojoje miesto dalyje yra nutiesti nuotekų tinklai, tačiau jų nepakanka, kad sudaryti sąlygas prisijungti 98 proc. vartotojų, todėl dar reikalinga tinklų plėtra, nežiūrint, kad 2009-2015 m buvo nutiesta 36,68 km nuotekų tinklų. NVĮ yra pilnai rekonstruoti ir pakankamo pajėgumo. Nuo 2017 m vykdoma tinklų rekonstrukcija Klaipėdos, Sodų, Pilies, Širvintų, Utenos gatvėse.

	3.
	Žemaitkiemio sen.: Žemaitkiemis, Valai, Martnonys, Radiškis.
	13,3
	4
	5,25
	1

	
	2012-2013 Žemaitkiemyje nutiesta 5,25 km nuotekų tinklų, sudarant galimybes prisijungti prie jų visiems vartotojams ir pastatyti nauji nuotekų biologinio valymo įrenginiai. Išlieka poreikis rekonstruoti senus nuotekų tinklus dėl didelės gruntinio vandens infiltracijos. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra.

	4.
	Želvos sen.: Želva, Tolučiai, Laumėnai, Bajorai, Bastūnai I, Paželviai, Zvynėnai.
	21,6
	5
	0,373
	1

	
	Dalyje Želvos mstl. 2003 m buvo nutiesta 1,027 km nuotekų tinklų, pastatyti NVĮ, tačiau to nepakanka, kad užtikrinti didžiosios dalies vartotojų prisijungimą prie tinklų. Miestelyje yra poreikis NT plėtrai, senų tinklų ir NVĮ rekonstravimui. 2013-2014 m Laumėnų k. buvo pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, nutiesta 0,373 km nuotekų tinklų. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra.

	5.
	Vidiškių sen.: Šventupė, Vidiškiai, Jasiuliškis, Rečionys, Šaukava, Pamūšis, Liūneliai, Varkališkiai, Dūkstyna, Tvarkai, Kurėnai, Kadrėnai-Zujai.
	21,2
	3
	8,8
	3

	
	Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, kas užtikrina tinkamą prisijungusių prie tinklų vartotojų nuotekų tvarkymą. 2012-2013 m Šventupėje, Vidiškiuose ir Šaukavoje įgyvendinti ES lėšomis finansuojami tinklų plėtros projektai ir nutiesta 8,8 km nuotekų tinklų, Šventupėje ir Vidiškiuose pastatyti nauji NVĮ, iš Šaukavos surinktos nuotekos perpompuojamos į Ukmergę. Tikslinga iš Šventupės nutiesti NT į Liūnelių k. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra. 2018 m buvo rekonstruoti Jasiuliškio NVĮ.

	6.
	Veprių sen.: Vepriai, Kultuvėnai-Slyžiai-Samantonys, Bečiai
	10,1
	1
	7,585
	0

	
	2012-2013 m Vepriuose nutiesta 7,585 km NT, sudarytos sąlygos prisijungti prie jų daugumai gyventojų. Kultuvėnų-Slyžių-Samantonių aglomeracijoje funkcionuoja seni nuotekų tinklai, nuotekos valomos septike. Įvertinus vietovės plėtros perspektyvas verta priimti sprendimą dėl nuotekų tvarkymo sistemos šioje vietovėje plėtros ir rekonstravimo. Bečių k nuotekos tvarkomos individualiai.

	7.
	Taujėnų sen.: Taujėnai, Lėnas, Baleliai-Viškonys, Užupušiai-Mažeikiai, Užulėnis
	15,1
	4
	6,551
	1

	
	2012-2013 m. Taujėnuose nutiesta 5,591 km nuotekų tinklų, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai. Palaipsniui vykdomas senų nuotekų tinklų rekonstravimas. Galimybė naudotis centralizuotu nuotakynu sudaryta daugumai gyventojų. Balelių ir Viškonių k. 2019 m numatoma NT plėtra, reikalingas senų NVĮ rekonstravimas. Dalyje Lėno k. nutiesta 0,96 km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, sudaryta galimybė prisijungti prie tinklų 26 būstams. Ateityje tikslinga plėtoti nuotekų surinkimo sistemą visame kaime. Užupušyje, Mažeikiuose, Užulėnyje nuotekos tvarkomos individualiai.

	8.
	Šešuolių sen.: Liaušiai, Šešuoliai, Mišniūnai, Mėgučių k-Pašešuolė, Mateikiškiai, Skuoliai-Labeikiai
	24,0
	5
	0
	0

	
	Nurodytose Šešuolių sen. gyvenamosiose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemų nėra, nuotekos tvarkomos individualiai. Tikslinga priimti sprendimus dėl sistemų įrengimo bent didesnį gyventojų skaičių turinčiose vietovėse.

	9.
	Siesikų sen.: Siesikai, Petronys, Tulpiakiemis, Vaivadiškiai, Meilūnai, Mikėnai, Belazariškiai, Šinkūnai.
	23,3
	6
	0
	0

	
	Nuotekų tvarkymo sistemos yra tik Siesikuose ir Tulpiakiemyje. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus 2018 m. pradėta NT plėtra Siesikuose (Kaštonų, Katlioriaus, Lakštingalų, Topolių, Laisvės, Barų, Gojelio, Draugystės g.) o Petronių k -  vakuuminės nuotekų surinkimo sistemos ir naujų NVĮ statyba. Bus sudaryta galimybė prisijungti prie NT Siesikuose 65 vartotojams, Petronių k. – 55 vartotojams. Likusiose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemų įrengti nenumatoma, nuotekos tvarkomos individualiai.

	10.
	Pivonijos sen.: Žeimiai, Laičiai, Antakalnis III, Krikštėnai-Vileikiai, Obeliai, Verškainiai, Žeruoliai.
	14,8
	5
	0
	1

	
	Nuotekų tvarkymo sistemos yra tik Žeimių ir Antakalnis III kaimuose. 2018 m atliktas Žeimių NVĮ rekonstravimas. Ateityje tikslinga rekonstruoti Antakalnis III NVĮ. Tinklų plėtra šiuose kaimuose ir  naujų nuotekų tvarkymo sistemų statyba likusiose gyvenamosiose vietovėse artimiausiu metu nenumatoma. 

	11.
	Pabaisko sen.: Pabaiskas, Varinė, Antakalnis, Vaitkuškis, Daumantiškiai, Kulniškiai.
	15,5
	3
	0
	0

	
	Nuotekų tvarkymo sistema yra tik Pabaisko mstl. Dalis Varinės k. prijungta prie Ukmergės nuotekų tinklų. Yra poreikis Vaitkuškio k. įrengti NT ir prijungti prie Ukmergės NT. Kitose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemas artimiausiu metu įrengti nenumatoma.

	12.
	Lyduokių sen.: Kurėjai, Lyduokiai, Slabada, Nuotekai (Juodausiai), Virkščiai, Inkilai, Jogvilai.
	14
	3
	0
	1

	
	Nuotekų tvarkymo sistema yra tik Lyduokių mstl. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. 2016 m buvo rekonstruoti Lyduokių NVĮ. 2018 m Lyduokiuose pradėta NT plėtra Sodų, Kaštonų, Miško, Lakštingalų, Butkiškių, Taikos g. Numatoma nutiesti 2,52 km NT, sudaryti galimybę prie jų prisijungti 36 vartotojams.

	
	Viso:
	220,7
	47
	64,28
	7


NT- nuotekų tinklai, NVĮ – nuotekų valymo įrenginiai

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

		Per laikotarpį iki 2018 m. pabaigos buvo ivestuojama į vandentvarkos ūkio plėtrą Ukmergėje ir didžiausias gyvenamąsias vietoves, turinčias vandentvarkos sistemas. Buvo rekonstruoti Ukmergės vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų valymo įrenginiai, vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Visose eksploatuojamose rajone vandens tiekimo sistemose buvo sumontuoti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektai įgyvendinti Šventupės ir Šaukavos kaimuose, Vidiškių, Žemaitkiemio, Taujėnų, Veprių miesteliuose, pastatyti /rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Dainavoje, Laumėnuose, Lyduokiuose. 2018 m pradėta vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergėje, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Siesikų mstl., Balelių - Viškonių k., nuotekų tinklų plėtra Petronių k. ir Lyduokių mstl. Darbus numatoma užbaigti 2019-2020 m. 2018 m. baigtas Žeimių ir Jasiuliškio NVĮ rekonstravimas, nutiesti nuotekų tinklai ir pastatyti NVĮ Lėno k., Petronių k. pradėti statyti nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai.
		Viešojo vandens tiekimo teritorijose, kuriose nėra savivaldybei ar viešajam vandens tiekėjui priklausančių vandentvarkos sistemų, naujų vandentvarkos sistemų statyba nebuvo vykdoma ir neplanuojama ateityje. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus realų gyventojų skaičių tokiose gyvenamosiose vietovėse, būtina atlikus ekonominius skaičiavimus peržiūrėti Plano sprendinius ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, kuriose yra realus poreikis naujos centralizuotos vandentvarkos infrastruktūros statybai ir patikslinti viešojo vandens tiekimo teritorijas.




PRIEDAI

                                                                                                                       1 priedas
UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktūra 2018 m pabaigai
	EilNr
	Vietovės pavadinimas
	Gręžinių skaičius
	Vandens bokštai
	VGĮ našumas m3/h
	Vandentiekio tinklų ilgis, m
	Vartotojų skaičius, žm
	Išgauta vandens, tūkst. m3

	
	
	
	
	
	
	2017 m
	2018 m
	2016 m
	2017 m
	2018 m

	1
	2
	3
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Ukmergė
	5
	naudoj.
	300
	214107
	20631
	19128
	1.085,0
	1.044,6
	1.111,05

	2
	Antakalnis I
	1
	nėra
	6
	5490
	111
	103
	3,942
	4,426
	3,57

	3
	Antakalnis III
	2
	nenaud.
	6
	5135
	170
	163
	4,908
	5,016
	5,282

	4
	Atkočiai
	1
	naudoj.
	6
	2200
	121
	121
	6,978
	6,746
	7,360

	5
	Dainava
	3
	nenaudoj.
	6
	3715
	401
	408
	12,685
	12,151
	12,533

	6
	Daumantiškiai
	3
	nėra
	4
	1800
	31
	31
	1,409
	1,273
	1,608

	7
	Deltuva
	2
	nėra
	8
	9909
	350
	353
	15,371
	16,107
	17,219

	8
	Jasiuliškis
	3
	nenaud.
	8
	1357,3
	74
	78
	15,409
	23,501
	22,355

	9
	Juodausiai
	2
	naudoj.
	6
	3035
	106
	99
	4,439
	4,986
	4,279

	10
	Kančiškiai
	1
	nenaud.
	4
	940
	46
	45
	1,356
	1,538
	1,421

	11
	Krikštėnai
	1
	nenaud.
	6
	4831
	115
	120
	4,261
	4,568
	4,158

	12
	Laičiai
	1
	naudoj.
	6
	7220
	124
	132
	5,285
	6,792
	5,653

	13
	Laumėnai
	1
	nėra
	6
	3400
	57
	57
	4,794
	4,912
	4,898

	14
	Lėnas
	1
	naudoj.
	6
	4700
	111
	115
	4,999
	5,782
	4,741

	15
	Liaušiai
	1
	nenaud.
	6
	6600
	112
	124
	7,695
	6,068
	6,530

	16
	Lyduokiai
	1
	naudoj.
	6
	9985
	217
	214
	6,752
	7,658
	8,693

	17
	Pabaiskas
	1
	nenaud.
	6
	3658
	125
	128
	5,301
	5,589
	5,310

	18
	Petronys
	1
	naudoj.
	8
	5137
	158
	143
	9,170
	8,504
	9,838

	19
	Ratautai
	1
	nenaud.
	nėra
	1100
	39
	39
	1,831
	2,140
	1,508

	20
	Rečionys
	2
	naudoj.
	8
	5080
	227
	231
	8,583
	8,620
	8,006

	21
	Samantonys
	2
	nėra
	8
	3950
	119
	128
	3,782
	3,310
	3,983

	22
	Siesikai
	2
	nenaud.
	-
	10480
	301
	346
	12.120
	12,153
	13,265

	23
	Šaukava
	Užkons.
	nenaud.
	6
	4260
	94
	115
	0
	0
	0

	24
	Šešuoliai
	1
	nėra
	6
	7131
	124
	134
	6,432
	6,582
	7,037

	25
	Šventupė
	3
	nenaud.
	10
	8647
	655
	677
	21,222
	21,515
	21,516

	26
	Taujėnai
	2
	nenaud.
	8
	13225
	225
	250
	12,455
	13,111
	13,720

	27
	Tolučiai
	1
	naudoj.
	6
	5500
	94
	85
	5,252
	6,519
	6,188

	28
	Tulpiakiemis
	1
	nėra
	6
	6048
	144
	148
	8,582
	8,836
	7,721

	29
	Valai
	1
	nėra
	6
	4500
	105
	105
	5,745
	6,027
	5,119

	30
	Vepriai
	2
	naudoj.
	10
	13568
	399
	394
	13,830
	15,998
	17,472

	31
	Vidiškiai
	2
	nenaud
	8
	8832
	299
	297
	13,205
	11,788
	11,595

	32
	Viškonys 
	1
	nenaud.
	6
	4000
	107
	98
	3,206
	3,836
	3,870

	33
	Žeimiai
	1
	nenaudoj.
	6
	2160
	181
	174
	4,712
	4,595
	4,680

	34
	Želva
	3
	naudoj.
	10
	9170
	300
	295
	15,524
	14,442
	12,275

	35
	Žemaitkiemis
	2
	nenaud.
	8
	3939
	143
	148
	5,936
	6,414
	6,581

	
	Viso:
	55
	
	
	404809,2
	26616
	25227
	1.342,2
	1.316,10
	1.381,03

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                      
                                                                                                              2 priedas
UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra 2018 m pabaigai
	Eil. Nr.
	Vietovės pavadinimas
	NVĮ našumas m3/d
	NVĮ tipas
	Nuotekų tinklų ilgis, m
	Vartotojų skaičius, žm
	Išvalyta nuotekų tūkst. m3

	
	
	
	
	
	2017 m
	2018 m
	2016 m
	2017 m
	2018 m

	1
	2
	3
	4 
	5
	6
	
	7
	8
	

	1
	Ukmergė
	9000
	DI
	207030,3
	19993
	18618
	1.376,226
	2.280,036
	1.617,41

	2
	Antakalnis I
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Antakalnis III
	130
	BV
	2050
	152
	152
	2,943
	2,574
	2,817

	4
	Atkočiai
	100
	BV
	1440
	43
	43
	1,056
	1,049
	1,078

	5
	Dainava
	70
	DI
	3118
	406
	415
	14,990
	19,929
	10,303

	6
	Daumantiškiai
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Deltuva
	90
	BV
	7276
	271
	279
	11,755
	16,526
	12,267

	8
	Jasiuliškis
	50
	BV
	1688,3
	70
	74
	15,486
	24,108
	19,768

	9
	Juodausiai
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Kančiškiai
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Krikštėnai
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Laičiai
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Laumėnai
	14,5
	BV
	1230
	31
	31
	5,405
	7,706
	3,509

	14
	Lėnas
	-
	BV
	1161,6
	-
	16
	-
	-
	0,055

	15
	Liaušiai
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Lyduokiai
	30
	BV
	1639
	52
	66
	0,417
	11,202
	5,661

	17
	Pabaiskas
	100
	MV
	2617
	92
	93
	2,548
	2,392
	3,023

	18
	Petronys
	-
	-
	800
	0
	0
	Sistema neveikia
	0

	19
	Ratautai
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Rečionys
	60
	BV
	4119
	207
	218
	25,330
	26,761
	12,770

	21
	Samantonys
	50
	MV
	1000
	40
	51
	0,903
	1,114
	1,342

	22
	Siesikai
	60
	BV
	5356
	122
	167
	7,220
	8,398
	6,721

	23
	Šaukava
	-
	-
	3425
	51
	65
	Atskirai neapskaitoma
	-

	24
	Šešuoliai
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Šventupė
	150
	DI
	7868
	595
	616
	41,250
	76,451
	36,136

	26
	Taujėnai
	90
	DI
	10014
	201
	245
	49,199
	65,172
	35,154

	27
	Tolūčiai
	-
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Tulpiakiemis
	200
	MV
	3000
	102
	99
	2,747
	2,522
	2,679

	29
	Valai
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	Vepriai
	45
	BV
	13253
	367
	370
	11,830
	14,020
	11,948

	31
	Vidiškiai
	80
	DI
	6513
	226
	235
	5,760
	7,655
	7,258

	32
	Viškonys 
	100
	MV
	2110
	71
	70
	1,873
	1,891
	2,173

	33
	Žeimiai
	20
	BV
	1400
	183
	176
	3,506
	3,948
	4,351

	34
	Želva
	30
	BV
	5279
	150
	173
	16,401
	20,112
	22,354

	35
	Žemaitkiemis
	45
	DI
	5522
	140
	150
	17,347
	17,152
	21,934

	36
	Veprių m-la
	50
	FL
	-
	-
	-
	0,655
	0,540
	0,60

	
	Viso:
	
	
	298909,2
	23579
	22434
	1.649,9
	2.611,2
	1.841,3


FL – filtracijos laukai;
BV – biologinis valymas;
DI – biologinis valymas su denitrifikacija


                                                                                                                                                                                                                           3 priedas
Įgyvendinti ir vykdomi projektai


	Projekto veiklų pavadinimai
	Vykdytojas
	Įgyvendinimo laikotarpis
	Projekto rezultatas
	Prisijungė namų ūkių
	Investicijų suma (Eur)

	Projektas „NERIES BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS I ETAPO (ZARASŲ, VISAGINO, UTENOS, IGNALINOS, MOLĖTŲ, UKMERGĖS, ŠIRVINTŲ, ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖSE) UKMERGĖS PROJEKTAS „NR. 2005/LT/16/C/PE/001

	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bei vietinės siurblinės Ukmergės mieste
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2007-12
iki 2009-01
	Rekonstruota VT – 2,352 km, nutiesta VT – 5,67 km. Rekonstruota NT – 1,69 km, nutiesta NT – 10,363 km.
	Galimas prisijungimas prie VT – 372 žm., prie NT - 706
	Darbų vertė 
3.217,183,92 €

	Ukmergės miesto nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2009-03
 iki 2010-09
	Ukmergės NVĮ rekonstravimas – 1 vnt,
NS rekonstravimas – 1 vnt
	-
	Darbų vertė 884.526,37 €

	Ukmergės miesto vandens gręžinių ir vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2009-07 iki 2010-09
	Ukmergės VGĮ rekonstravimas – 1 vnt,
Išgręžtas gręžinys – 1 vnt
	-
	1.241.992,91 €

	Projektas „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖJE“
 NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-001

	Traktoriaus ir puspriekabės įsigijimas nuotekų valymo įrenginiams Ukmergės r.
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2010-01
iki 2010-03
	Traktorius su puspriekabe – 1 vnt
	-
	Darbų vertė 76.459,68 €

	Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimas ir rekonstravimas, NVĮ SCADA sukūrimas
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2010-02
 iki 2011-07
	Ukmergės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – 1 vnt.
	-
	Darbų vertė 919.498,79 €




	
	
	
	
	
	

	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, nuotekų siurblinių statyba Ukmergės m., Pašilėje.
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2010-08 
iki 2011-12
	Nutiesta VT-  5,1 km, NT – 6,9 km
	Galimas prisijungimas prie Vt – 256 žm., NT – 368 žm.
	Darbų vertė 973.466.010,19 €

	PROJEKTAS „UKMERGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-045

	Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: kompostavimo aikštelės įrengimas, komposto vartytuvo, būgninio sijotuvo, žaliųjų atliekų smulkintuvo, krautuvo įsigijimas.
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2010-09 iki 2012-06
	Kompostavimo aikštelė 7000 t/metus;
Įranga kompostavimui – 4 vnt
	-
	Darbų ir įrangos vertė
 2.141.871,92 €

	PROJEKTAS “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖS RAJONE (UKMERGĖJE, ŠVENTUPĖJE,  VIDIŠKIUOSE, ŽEMAITKIEMYJE, TAUJĖNUOSE, VEPRIUOSE, ŠAUKAVOJE, DAINAVOJE)
NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-095

	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Vidiškiuose, Šventupėje, Žemaitkiemyje)
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2011-12 iki 2013-09
	Ukmergėje: nutiesta VT -2,453 km, NT – 7,006 km.

Vidiškiuose: nutiesta VT – 1,156 km, NT – 2,791 km.
Šventupėje: nutiesta NT – 3,055 km.
Žemaitkiemyje: nutiesta VT – 3,933 km, NT – 5,249 km.
	Galimas prisijungimas prie VT-61 būst., NT-206 būst.
Galimas prisijungimas prie VT-29 būst., NT-69
Galimas prisijungimas prie NT-15 būst.
Galimas prisijungimas prie VT-80 būst., NT-118 būst.
	Darbų vertė 2.124.261,11 €

	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje).
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2011-12 iki 2013-09
	Taujėnuose: nutiesta VT – 7,238 km, NT – 5,591 km.

Vepriuose: nutiesta VT – 4,47 km, NT – 7,585 km.

Šaukavoje: nutiesta VT – 1,383 km, NT – 2,956 km.
	Galimas prisijungimas prie VT-175 būst., NT-167 būst.
Galimas prisijungimas prie VT-108 būst., NT-158 būst.
Galimas prisijungimas prie VT-5 būst., NT-49 būst.
	Darbų vertė 2.470.458,76 €

	Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje.
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2012-02 iki 2013-12
	Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 5 vnt
	-
	Darbų vertė 1.628.822,12 €

	Automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimo sutartis
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2012-09 iki 2013-02
	Automobilis dumblui transportuoti – 1 vnt
	-
	Automobilio vertė 253.649,21 €

	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Ukmergėje.
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2013-04  
iki 2014-06
	Ukmergėje nutiesta VT – 1,418 km, NT – 1,835
	Galimas prisijungimas prie VT-48 būst., NT-68 būst
	Darbų vertė 340.447,33 €

	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2014-08 iki 2015-09
	Nutiesta VT -  4,917 km, NT – 12,407 km.
	Galimas prisijungimas prie VT- 87 būst., NT- 176 būst.
	Darbų vertė 1.566.728,45 €

	PROJEKTAS: Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Jasiuliškio gyvenvietėje.

	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2016-08 iki 2018-08
	NVĮ rekonstravimas – 1 vnt
	-
	Darbų vertė 79.957,00 €

	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Žeimių gyvenvietėje. 

	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2016-10 iki 2018-08
	NVĮ rekonstravimas – 1 vnt
	-
	Darbų vertė 129.862,00 €

	Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalis).
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2017-03 iki 2019-03
	Rekonstruoti VT - 2,641 km
Rekonstruoti NT - 1,817 km
	-
	Darbų vertė 791.156,00 €

	Nuotekų šalinimo tinklų statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos su projektavimu Petronyse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Siesikuose darbai. 
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2017-05 iki 2019-05
	Siesikuose nutiesti VT – 0,927 km  , NT – 3,91 km,
Petronyse nutiesti NT – 3,221 km, pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginius – 1 vnt
	Galimas prisijungimas Siesikuose prie VT- 22 būst., NT-65 būst.
Petronyse prie NT – 55 būst.
	Darbų vertė 1.103.565,00 €

	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste.
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2017-05 iki 2019-12
	Rekonstruoti VT - 3,29 km
Rekonstruoti NT - 1,347 km.
	-
	Darbų vertė 564.684,12 €

	Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai.
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2018-05 iki 2019-11
	Lyduokiuose nutiesti NT- 2,52 km.
	Galimas prisijungimas prie NT – 36 būst.
	Darbų vertė 336.650,06 €

	PROJEKTAS: Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE“


	Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse Nr. ES-26-20170313 (PNT dalis)
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2017-03 iki 2020-07
	Ukmergėje nutiesti apie 9,0 km PNT
	-
	Darbų vertė 2.381.170,76 €

	LAAIF IR UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ FINANSUOJAMI PROJEKTAI

	Laumėnų kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai
	UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2013-12 iki 2014-08
	Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt
Nutiesta nuotekų tinklų – 0,373 km
	 Galimas prisijungimas prie NT – 10 būst.
	Darbų vertė 124.391,80 €

	Ukmergės raj. Lyduokių mstl. komunalinių nuotekų valymo įrenginiai
	UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2015-09 iki 2016-09
	Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt

	-
	Darbų vertė 141.812,00 €

	Ukmergės raj. Lėno k. komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai
	UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2017-08 iki 2018-12
	Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt
Nutiesta NT – 0,87 km
	Galimas prisijungimas prie NT – 28 būst.
	Darbų vertė 144.215 €

	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ąžuolo g., Ūkininkų g., Liepos g. Balelių ir Viškonių k., Taujėnų sen.. Ukmergės r. statyba
	UAB „Ukmergės vandenys“
	Nuo 2019- 04 iki 2019-07
	Nutiesti vandentiekio tinklai 0, 306 km,
Nutiesti nuotekų tinklai 1,008 km
	Galimas prisijungimas prie VT – 
Galimas prisijungimas prie NT - 
	Darbų vertė 
116.000 €
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