Projektas # UKMERGĖS RAJONO savivaldybės # TARYBA. SPRENDIMAS. DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ 33 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Savivaldybės meras			                                  Rolandas Janickas

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. .......... d. sprendimu Nr. ............

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2023 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

I SKYRIUS

ĮVADAS

1. Bendra informacija

Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Socialinių paslaugų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 metų lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 metų balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.

Socialinių paslaugų planas parengtas atsižvelgiant į priemones, planuojamas finansuoti 2022 metų Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, atitinka Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano 4 prioriteto – „Sveikas ir aktyvus, socialiai atsakingas bendruomeniškas kraštas“ 2 tikslą – „Užtikrinti socialinę atsakomybę ir mažinti socialinę atskirtį“, Ukmergės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programos (6 programa) 2 tikslą „Gerinti socialinių paslaugų teikimą Ukmergės rajone“ bei šiam tikslui  įgyvendinti keliamus uždavinius  „Didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą“ bei „Teikti bendruomenei socialinę paramą“.

Rengiant Socialinių paslaugų planą naudojami Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiami duomenys, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius), kitų savivaldybės administracijos padalinių, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų pateikti duomenys.

Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas ir ugdyti asmenų sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenėje.

Socialinių paslaugų plėtros tikslai:

- Užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ir gauti pagalbą bendruomenėje ar socialinę globą;

- Siekti kokybiškų socialinių paslaugų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims;

- Spartinti neįgaliųjų socialinę integraciją, skatinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą žmonėms su negalia ir senyvo amžiaus asmenims;

- Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, plečiant socialines paslaugas įvairioms asmenų grupėms.

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planą rengė:

- Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

- Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

- Lina Sabaliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

- Vaida Kačkutė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

- Kristina Karpovienė, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktorė.

Rengiant Socialinių paslaugų planą dalyvavo savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO), dirbančių socialinėje srityje, vadovai.

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

Ukmergės rajonas yra centrinėje Lietuvos dalyje. Palanki rajono geografinė padėtis užtikrina palankias galimybes susisiekimui su didžiausiais Lietuvos miestais. Atstumas iki Vilniaus – 78 km, Kauno – 69 km, Utenos – 64 km, Panevėžio – 71 km. Plotas – 1 395 km2. Ukmergės rajonas pagal plotą ir gyventojų skaičių priklauso didžiausiai Lietuvoje Vilniaus apskričiai.

Ukmergės rajonas suskirstytas į 12 seniūnijų: Ukmergės miesto, Deltuvos, Vidiškių, Siesikų, Pivonijos, Taujėnų, Želvos, Pabaisko, Veprių, Šešuolių, Lyduokių, Žemaitkiemio.

1 pav. Seniūnijų išsidėstymas.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Daugumos seniūnijų centrai įsikūrę to paties pavadinimo miesteliuose, tik Šešuolių seniūnijos administracija yra Liaušių gyvenvietėje, o Pivonijos seniūnijos teritoriją Ukmergės miestas dalija į dvi dalis. Ukmergės rajone yra 87 stambesnės gyvenvietės, keli šimtai nedidelių kaimų ir vienkiemių.

4.1. Gyventojų skaičius ir sudėtis

1 lentelė. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Gyventojų (šeimų) skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gyventojų skaičius | 34038* |
|  | iš jų: | x |
|  | mieste | 21 048* |
|  | kaime | 12 990* |
| 2. | Iš bendro gyventojų skaičiaus: | x |
| 2.1. | pensinio amžiaus gyventojų | 8460 |
| 2.2. | darbingo amžiaus gyventojų | 20 945 |
| 2.3. | vaikų | 4 623 |
| 3. | Suaugusių asmenų su negalia | 3053 |
| 4. | Vaikų su negalia | 202 |
| 5. | Specialiųjų poreikių turinčių vaikų (1-12 kl.), kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose |  |
| 6. | Specialiųjų poreikių turinčių vaikų (suaugusių asmenų) (7-21 kl.), kurie mokosi Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje |  |
| 7. | Socialinę riziką patiriančių šeimų, kurioms buvo taikoma atvejo vadyba, skaičius (per 2022 m.) |  |
| 8. | Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius (2022 metų pabaigoje) |  |
| 9. | Vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, skaičius (2022 metų pabaigoje) |  |

*Išankstiniai duomenys.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (www.socmin.lrv.lt).

Daugiausiai gyventojų turi netoli miesto ir arčiausiai rajoninių automagistralių įsikūrusios seniūnijos – Deltuvos ir Vidiškių. Mažiausia Ukmergės rajone Žemaitkiemio seniūnija.

2 lentelė. Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą kaimo seniūnijose skaičius metų pabaigoje

| Eil. Nr. | Seniūnija | Seniūnijos plotas (km2) | Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą kaimo seniūnijose skaičius |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| 1. | Deltuvos | 170,91 | 2591 | 2649 | 2608 | 2614 |
| 2. | Vidiškių | 94,74 | 2616 | 2568 | 2546 | 2464 |
| 3. | Siesikų | 167,71 | 1346 | 1346 | 1272 | 1244 |
| 4. | Pivonijos | 163,41 | 1333 | 1310 | 1370 | 1276 |
| 5. | Taujėnų | 231,31 | 1391 | 1355 | 1338 | 1309 |
| 6. | Želvos | 117,24 | 1017 | 1003 | 1003 | 897 |
| 7. | Pabaisko | 88,63 | 1010 | 1018 | 990 | 981 |
| 8. | Veprių | 64,51 | 1072 | 1053 | 1024 | 1009 |
| 9. | Šešuolių | 104,85 | 762 | 742 | 732 | 717 |
| 10. | Lyduokių | 75,75 | 1016 | 1015 | 1017 | 1048 |
| 11. | Žemaitkiemio | 81,75 | 610 | 615 | 606 | 608 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Gimstamumas ir mirtingumas. Gyventojų amžiaus struktūra nuosekliai senėja ir tai lemia mažas gimstamumas, didelis mirtingumas ir emigracija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2022 metais mirtingumas Lietuvoje buvo didesnis nei gimstamumas, kas lėmė jog natūrali kaita siekė - 18368. Išankstiniais duomenimis Ukmergės rajono savivaldybėje 2022 metais natūrali gyventojų kaita buvo – 368.

3 lentelė. Natūrali gyventojų kaita. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

|  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | -11425 | -10888 | -18403 | -24416 | -18368 |
| Ukmergės rajono savivaldybė | -385 | -344 | -454 | -550 | -368 |

*Išankstiniai duomenys.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt).

2 pav. Gimstamumas ir mirtingumas Ukmergės rajone. (*išankstiniai duomenys)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt).

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

Ukmergės rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja įvairūs veiksniai: senstanti visuomenė, gyventojų sveikatos problemos, socialinė rizika (suaugusių šeimos narių priklausomybės ligos, socialinių įgūdžių stoka, nedalyvavimas vaikų auklėjime bei ugdyme, vaikų mokyklos nelankymas, gaunamos valstybės paramos naudojimas ne šeimos ir vaikų interesams; psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas; socialinių įgūdžių, motyvacijos stoka), nedarbas, finansiniai sunkumai ir kt. Socialinių paslaugų poreikius lemia rajono gyventojų demografinė sudėtis, rajono ekonominis išsivystymas, didėjantis socialinių problemų turinčių asmenų skaičius.

Senstanti visuomenė. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Ukmergės rajone 2022 metais gyveno 8460 pensinio amžiaus gyventojų.

3 pav. Pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus pokytis Ukmergės rajone (metų pradžioje).

Šaltiniai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt). (DUOMENYS NAUJINAMI)

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kasmet vis didesnę dalį sudaro pagyvenę, tai yra 65 metų ir vyresni, žmonės. Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis 2023 metų pradžioje Lietuvos Respublikoje gyveno 571 066 pagyvenę (65 metų ir vyresnio amžiaus) asmenys, Ukmergės rajone – 7863 asmenys.

4 lentelė. Gyventojų amžiaus struktūra Ukmergės rajono savivaldybėje 2020 m./2022 m.

|  | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal amžių | 33482 | 34553 | 34028 |
| Vaikai (0-15 metų amžiaus) | 4666 | 4715 | 4623 |
| Darbingo amžiaus gyventojai | 19805 | 21198 | 20945 |
| Pensinio amžiaus gyventojai | 9011 | 8640 | 8460 |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt).

Senatvės koeficiento rodiklis parodo pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.

5 lentelė. Demografinės senatvės koeficientas Ukmergės rajono savivaldybėje metų pradžioje.

|  | Lietuvos Respublika | Ukmergės rajono savivaldybė |
| --- | --- | --- |
|  | Vyrai ir moterys | Vyrai ir moterys |
| 2020 m. | 132 | 186 |
| 2021 m. | 134 | 180 |
| 2022 m. | 134 | 179 |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt).

Senyvo amžiaus asmenys yra socialiai pažeidžiama asmenų grupė, kuriai socialinių paslaugų poreikis yra itin didelis. Labai dažnai šie asmenys dėl amžiaus, sveikatos būklės susiduria su kliūtimis, kurios neleidžia jiems dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Pastebima tendencija, kad dažniausiai šiems asmenims reikalingos pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugos. Teikiant socialines paslaugas šiai asmenų grupei gerinama ne tik senyvo amžiaus asmenų, bet ir jų vaikų, globėjų, t. y. suaugusių darbingo amžiaus gyventojų, gyvenimo kokybė, pastariesiems sudarant galimybę aktyviau dalyvauti darbo rinkoje.

Negalia. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2022 metų pabaigoje Ukmergės rajone gyveno 3053 asmenys su negalia. Žmonių su negalia skaičius (proc.) nuo bendro gyventojų skaičiaus sudarė 8,97 proc.

4 pav. Neįgaliųjų skaičius Ukmergės rajone. Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (www.socmin.lrv.lt). (DUOMENYS NAUJINAMI)

5 pav. Vaikų su negalia skaičiaus dinamika pagal negalios sunkumą.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (www.socmin.lrv.lt). (DUOMENYS NAUJINAMI)

2022 metų pabaigoje Ukmergės rajone gyveno 1339 asmenys su negalia, kuriems nustatyti specialieji poreikiai.

6 pav. Asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai 2022 m. pabaigoje.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (www.socmin.lrv.lt). (DUOMENYS NAUJINAMI)

Ukmergės rajone aktuali aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia problema: nėra daug pritaikytų viešosios paskirties objektų ir įstaigų. Siekdama sudaryti kuo palankesnes socialinės integracijos sąlygas asmenims, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, Savivaldybė organizuoja būstų ir aplinkos pritaikymo darbus.

Neįgaliųjų bei jų artimųjų gyvenimą dažnai apsunkina tai, jog ne visi sugeba prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų, aplinkos reikalavimų. Labai dažnai šie asmenys susiduria su kliūtimis, kurios neleidžia jiems visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis. Negalios sudėtingumas, šeimyninė, finansinė padėtis, nepritaikyta fizinė aplinka ir kt. sąlygoja neįgaliųjų poreikį bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje bei socialinei globai, būsto pritaikymui neįgaliųjų poreikiams.

Į vaiko gerovę orientuotų paslaugų poreikis. Savivaldybės administracijos ir jos institucijų pagrindinė paskirtis ir tikslas – suteikti vaikui ir šeimai kokybiškos pagalbos prieinamumą – vaikui ir jo šeimai reikalingą pagalbą, paslaugas, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis fiziniai, juridiniai asmenys ir pati šeima. Siekiama teikti pagalbą ir paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, užtikrinant jų kokybę, veiksmingumą, savalaikiškumą, tinkamą pobūdį, apimtį ir trukmę, atsižvelgiant į paslaugų teikėjo galimybes ir siekiant, kad ši pagalba bei paslaugos atitiktų vaiko ir jo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą poreikius, jų teisėtus interesus, įgalintų juos veikti savarankiškai ir atsakingai. Tuo tikslu vaiko gerovės sistemoje esant poreikiui vaikui ir šeimai skiriamos ir teikiamos mobilios komandos, atvejo vadybos, privalomas ikimokyklinis ugdymas,  koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės. Savivaldybės institucijos pagal kompetenciją dalinasi informacija dėl galimybių padėti vaikui ir šeimai, įtrauktos į pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą ir teikimą, dalyvauja bendruose posėdžiuose, kartu su šeima planuoja pagalbos priemones ir teikia pagalbą, reguliariai aptaria teikiamos pagalbos veiksmingumą.

Vaiko gerovės komisija priima sprendimą dėl prevencinių ir pagalbos priemonių teikimo vaikui ir jo šeimai, organizuoja pasitarimus su paslaugas teikiančiomis institucijomis.

2022 metais įvyko ... Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti ... nepilnamečiai iš jų ... vaikams skirtos minimalios priežiūros priemonės, ... vaikams ir jų šeimoms skirtos koordinuotai teikiamos paslaugos, ... vaikams skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

7 pav. Vaikų, kuriems Vaiko gerovės komisija skyrė priežiūros priemones, skaičius.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija. (DUOMENYS NAUJINAMI)

Iš atskirų, pavienių paslaugų vaikui ir šeimai teikimo pereinama į koordinuotą pagalbą – socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, psichologinės ir kitokios pagalbos priemonių derinį, sudarantį sąlygas vaiko atstovams pagal įstatymą užtikrinti vaiko saugumą, kokybišką šeimos funkcionavimą ir būtiną jos gerovę.

Socialinių įgūdžių stoka ir negebėjimas tinkamai pasirūpinti vaikais. Socialinę riziką patiriančiose šeimose vyrauja tokios problemos, kaip piktnaudžiavimas alkoholiu, ilgalaikis nedarbas, finansiniai nepritekliai, nestabilūs santykiai šeimose, naudojama fizinė ir psichologinė prievarta tarp partnerių ir prieš vaikus. Dažnai tik iš piniginės socialinės paramos išgyvenančios šeimos praranda gebėjimą pačios pasirūpinti savo gerove, netenka socialinių įgūdžių ir neperduoda jų savo vaikams.

Ukmergės socialinių paslaugų centras (toliau – USPC) vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo vadybos procesus bei teikia socialines paslaugas Ukmergės šeimoms, kurios patiria socialinę riziką. 2022 metais atvejo vadyba buvo taikyta ... šeimoms.

8 pav. Atvejo vadybos inicijavimo priežastys.

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras. (DUOMENYS NAUJINAMI)

9 pav. Atvejo vadybos proceso užbaigimo priežastys 2022 m.

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras. (DUOMENYS NAUJINAMI)

10 pav. 2021 m. / 2022 m. atvejo vadybos procesų duomenys.

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras. (DUOMENYS NAUJINAMI)

2022 metų gruodžio 31 d. Ukmergės rajone buvo ... socialinę riziką patiriančios šeimos, auginančioms ...vaikus.

11 pav. Socialinę riziką patiriančių šeimų ir jose augančių vaikų skaičius 2010-2022 m. pabaigoje. (DUOMENYS NAUJINAMI)

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Socialinių paslaugų teikimo šioms šeimoms tikslas – stiprinti šeimos (asmens) atsakomybę, gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti šeimos problemas bei padėti įveikti socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius, siekiant įgalinti šeimą savarankiškai funkcionuoti visuomenėje, padėti šeimai susigrąžinti vaikus į šeimą iš laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos).

Vaikai, likę be tėvų globos. 2022 metų gruodžio 31 d. Ukmergės rajone buvo globojama ... vaikų, iš jų ... vaikai paslaugas gavo Ukmergės globos centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose, ....– šeimose. .... vaikams nustatyta nuolatinė institucinė globa ir paskirtos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, .... vaikams nustatyta laikinoji institucinė globa ir paskirtos trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

12 pav. Ukmergės rajono savivaldybėje globojamų vaikų skaičius 2021 m./2022 m. pabaigoje.

Šaltiniai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės globos centras. (DUOMENYS NAUJINAMI)

Rajone išlieka aktualus tokių socialinių paslaugų, kaip socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas krizių centre ir kt. poreikis. Išlieka aktualios paslaugos, orientuotos į būsimų globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, jų rengimą. Didelis poreikis bendruomeninėms, kompleksinės pagalbos paslaugoms.

Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų žalingų medžiagų vartojimas. Tai bene pagrindinis veiksnys, lemiantis vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą socialinę riziką patiriančių asmenų grupei. Koordinuotai teikiamomis paslaugomis (tokiomis kaip socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba ir kt.) galima sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes vaikams ir šeimoms bei užkirsti kelią šių problemų atsiradimui.

Asmenims, vartojantiems alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas medžiagas, itin reikalingos psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigų paslaugos, psichosocialinė pagalba.

Siekiant prevencijos, matomas poreikis didinti kompleksinių, socialinių paslaugų šeimoms teikimą ugdant pozityvios tėvystės, socialinius įgūdžius bei psichologinį atsparumą.

Smurtas artimoje aplinkoje. Šeimos, tarp jų ir socialinę riziką patiriančios, susiduria su įvairiausiomis problemomis. Bandymas spręsti problemas neretai virsta konfliktu, o kai kada ir smurtu. Smurto artimoje aplinkoje aukomis tampa ne tik suaugę šeimos nariai, bet ir vaikai. Toks šeimyninių santykių nestabilumas daro neigiamą įtaką visiems šeimos nariams, o ypač šiose šeimose augantiems vaikams – jie neturi tinkamų sąlygų pozityviai socializacijai. Koordinuotai teikiamos paslaugos yra vienas iš komponentų, kuris prisideda prie konfliktų ir smurto šeimoje mažinimo.

Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Ukmergės rajone duomenimis, per 2022 metus buvo gauti .... pranešimai dėl galimo vaiko teisių pažeidimo, iš jų pasitvirtino .....pranešimų.

13 pav. Vaiko teisių pažeidimai 2022 metais. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Siekiant užtikrinti vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, saugumą, nuolat bendradarbiaujama su socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais, ugdymo įstaigomis, psichologais dėl kokybiškų ir savalaikių paslaugų – pagalbos suteikimo.

2021 metais sukurtas Ukmergės rajono savivaldybės koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas, kurį Europos piliečių žiuri atrinko kaip išskirtinį politinių naujovių Europoje pavyzdį „Žmogaus teisių politikos inovacijų apdovanojimuose 2021“, algoritmas buvo išrinktas finalininku. Iš 413 visos Europos darbų projektas patenka į geriausių savo kategorijoje dešimtuką, kaip labiausiai įkvepiantis.

2021 – 2022 metais įgyvendinamas projektas “CYBERSMART“ skaitmeninė edukacija ankstyvajai smurto prevencijai. Kuriama skaitmeninė ankstyvosios smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonė, skirta supažindinti su įvairiomis smurto apraiškomis ir ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui.

Socialinių paslaugų poreikis socialinę riziką patiriantiems asmenims. Socialinę riziką patiriantys asmenys susiduria su tokiomis problemomis kaip prarasta šeima, prarastas gyvenamasis būstas, bedarbystė, negatyvus aplinkinių požiūris ir kt., jie labai dažnai serga priklausomybės ligomis, elgetauja, valkatauja, smurtauja artimoje aplinkoje arba patys tampa smurto aukomis.

Norėdami patenkinti savo poreikius, šie asmenys linksta į nusikalstamą veiklą, todėl neretai patenka į pataisos įstaigas. Per 2022 metus į Ukmergės rajono savivaldybės teritoriją iš pataisos įstaigų grįžo 26 asmenys.

7 lentelė. Suaugusių socialinę riziką patiriančių asmenų pasiskirstymas Ukmergės rajone 2018- 2022 m.

| Eil.Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Asmenų skaičius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| 1. | Deltuvos | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | Lyduokių | 35 | 35 | 30 | 24 | 28 |
| 3. | Pabaisko | 22 | 22 | 36 | 28 | 28 |
| 4. | Pivonijos | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 |
| 5. | Siesikų | 52 | 48 | 43 | 31 | 28 |
| 6. | Šešuolių | 21 | 18 | 13 | 14 | 14 |
| 7. | Taujėnų | 54 | 40 | 37 | 32 | 26 |
| 8. | Veprių | 38 | 38 | 28 | 28 | 26 |
| 9. | Vidiškių | 21 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| 10. | Želvos | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 11. | Žemaitkiemio | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 12. | Ukmergės miestas | 45 | 49 | 47 | 52 | 59 |
|  | Iš viso: | 358 | 329 | 309 | 281 | 280 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Socialinę riziką patiriantiems asmenims yra sudėtinga padėti dėl jų pačių gyvenimo būdo, nesugebėjimo/nenoro integruotis į visuomenę, atstatyti ir ugdyti socialinius įgūdžius. Neturėdami ar turėdami tik minimalias pajamas (dažniausias pajamų šaltinis – socialinė pašalpa), asmenys gyvena gatvėje, po balkonais, apleistose patalpose, siūlomų apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų atsisako dėl nenoro laikytis nustatytų taisyklių. Benamiai asmenys dažnai yra priklausomi nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, dalis jų turi psichikos sveikatos sutrikimų.

Šiems asmenims išlieka aktualus maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose, psichosocialinės pagalbos ir kt. socialinių paslaugų poreikis.

4.3. Kiti rodikliai

Nedarbas. Nedarbas susijęs su ribotomis asmens ir jo šeimos galimybėmis apsirūpinti pirmos būtinybės prekėmis (maistu, drabužiais ir kt.) bei patenkinti kitus būtiniausius poreikius, t. y. sumokėti už būstą, komunalines paslaugas, vaikų ir (ar) savo mokslą, pramogas. Finansinis nepajėgumas susijęs su negalėjimu sumokėti už gydymo paslaugas, sveikatos draudimo nebuvimu, negalėjimu apsidrausti nuo nelaimių.

14 pav. Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus pokytis Ukmergės rajone.

Šaltiniai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt).

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) duomenimis 2023 metų sausio 1 d. Užimtumo tarnybos Ukmergės skyriuje buvo užregistruoti 2127 bedarbiai, iš jų 998 moterys, 1129 vyrai. 2023 metų sausio 1 d. bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus Ukmergės rajono gyventojų sudarė 10,20 proc. (šalyje – 8,9 proc.). Per 2022 metus Užimtumo tarnybos Ukmergės skyriuje užregistruoti 4766 ieškantys darbo asmenys, iš jų 4233 bedarbiai.

15 pav. Bedarbių pasiskirstymas pagal grupes.

Šaltiniai: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Ukmergės skyrius.

8 lentelė. Bedarbių pasiskirstymas Ukmergės rajone 2023 m. pradžioje pagal seniūnijas.

| Seniūnijos pavadinimas | Bedarbių skaičius | Bedarbių seniūnijoje ir viso rajono bedarbių santykis procentais | Besirengiančių darbo rinkai asmenų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Deltuvos | 160 | 7,52 | 35 |
| Lyduokių | 62 | 2,91 | 40 |
| Pabaisko | 57 | 2,68 | 19 |
| Pivonijos | 86 | 4,04 | 28 |
| Siesikų | 84 | 3,95 | 48 |
| Šešuolių | 43 | 2,02 | 18 |
| Taujėnų | 82 | 3,85 | 37 |
| Veprių | 68 | 3,19 | 16 |
| Vidiškių | 120 | 5,64 | 24 |
| Želvos | 43 | 2,02 | 24 |
| Žemaitkiemio | 39 | 1,83 | 20 |
| Ukmergės | 1283 | 60,31 | 177 |

Šaltinis: Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Ukmergės skyrius.

Per 2022 metus  bedarbystės lygis rajone  sumažėjo, tam įtakos turėjo pokyčiai užimtumo sistemoje, atskyrus pasirengusius dirbti ir darbo rinkai besirengiančius asmenis.

Savivaldybė įgyvendina valstybės perduotą funkciją – dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų Užimtumo didinimo programą, kurios tikslas – kuo didesnis gyventojų užimtumas, darbo įgūdžių ugdymas, piniginės socialinės paramos gavėjų mažinimas, integravimas į darbo rinką ir kuo ilgesnis išsilaikymas joje, socialinės atskirties mažinimas.

| Metai | Skirta lėšų iš valstybės biudžeto, tūkst. Eur | Lėšos, tūkst. Eur |  | Panaudota savivaldybės lėšų, tūkst. Eur | Asmenų įdarbinimas |  | Įsidarbino po UDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | asmenų įdarbinimui | administravimo išlaidoms |  | planuota | įdarbinta |  |
| 2020 | 124,3 | 119,5 | 4,8 | 26,00 | 29 | 75 | 12 |
| 2021 | 134,3 | 129,1 | 5,2 | 22,50 | 30 | 76 | 19 |
| 2022 | 193,0 | 145,3 | 5,6 | 32,7 | 33 | 71 | 17 |

8 lentelė. Užimtumo didinimo programos vykdymas 2020-2022 m.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

2022 metų liepos 1 dieną įsigaliojus naujam Užimtumo įstatymui ir atskyrus bedarbius pasirengusius darbo rinkai ir darbo rinkai besirengiančius asmenis, Ukmergės rajono savivaldybės administracija dalyvauja Užimtumo skatinimo ir motyvavimo nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinime (toliau – modelis). Juo siekiama didinti nedirbančių asmenų, turinčių problemų, socialinę integraciją, atkurti jų savarankiškumą ir darbingumą, profesinę kompetenciją ir gebėjimą dalyvauti darbo rinkoje. Šiam tikslui Socialinės paramos skyriuje įsteigta Nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybė. Įgyvendinant modelį pažeidžiamiems asmenims 2022 metų rugpjūčio mėn. buvo pradėta teikti individualizuota pagalba, teikiamos psichologo, finansinio raštingumo, motyvavimo, pavėžėjimo paslaugos. 2022 metais modelyje dalyvavo 47 asmenys, paslaugos teikiamas tol, kol asmuo bus pasiruošęs grįžti į darbo rinką.

Išlieka poreikis didinti asmenų, taip pat ilgą laiką nedirbančių, užimtumą, taip pat poreikis socialinėms paslaugoms.

Mažos pajamos. Siekiant garantuoti socialinį saugumą mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms) mokamos socialinės pašalpos.

Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir lėšų socialinėms pašalpoms mokėti padidėjimas matomas  pirmą 2022 m. mėnesį, nes padidėjo socialinės pašalpos mokėjimo dydis. 2022 m. pirmą pusmetį gavėjų skaičius ir išmokėtų lėšų suma nežymiai mažėjo. Nežymus didėjimas matomas nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. Tam įtakos turėjo socialinių pašalpų mokėjimas Ukrainos piliečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje.

16 pav. Lėšų (tūkst. Eur) socialinėms pašalpoms mokėti pokyčiai per 2021-2022 m.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

17 pav. Socialinių pašalpų gavėjų pokyčiai per 2021 - 2022 m.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Mažas pajamas gaunantiems asmenims teikiama parama maisto produktais ir būtinojo vartojimo prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų.

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

Ukmergės rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas administruoja Socialinės paramos skyrius. Socialines paslaugas teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos:

Ukmergės socialinių paslaugų centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri rūpinasi ir teikia socialines paslaugas rizikos grupėje esantiems asmenims ir silpniausiems visuomenės nariams. Centras teikia tiek bendrąsias, tiek specialiąsias bei kitas socialines paslaugas. Tai viena didžiausių socialines paslaugas teikiančių įstaigų Ukmergės rajone.

2022 m. gruodžio 31 d. Centre dirbo ... darbuotojai.

... pareigybės finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų; ... pareigybių finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybei deleguotoms funkcijoms atlikti; ... pareigybės finansuojamos iš valstybės dotacijų lėšų; ... pareigybės finansuojamos iš valstybės lėšų asmeninei pagalbai; ... pareigybių iš projektinių lėšų.

USPC veikla, atsižvelgiant į skyriams bei darbuotojams priskirtas funkcijas, organizuojama ir vykdoma pagal Centro direktoriaus patvirtintą struktūrą, kurią sudaro 4 skyriai: Administracija, Paramos šeimai skyrius, Socialinio darbo su šeimomis skyrius, Dienos socialinės globos institucijoje skyrius.

Ukmergės globos centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis organizuoti budinčių globotojų ir globėjų veiklą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Globos centre suformuota personalo struktūra, kuri užtikrina vaikų priežiūrą 24 valandas per parą, teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leidžia siekti įstaigos tikslų.

2022 m. gruodžio 31 d. globos centre dirbo .. darbuotojai, iš jų: socialinių paslaugų srities darbuotojai ir pagalbos vaikui specialistai – ... darbuotojai (... pareigybės), administracijos darbuotojai ir aptarnaujantis personalas – ... darbuotojų (... pareigybės).

Valstybinės, nevyriausybinių organizacijų, privačios įstaigos, kurias socialinėms paslaugoms teikti pasirenka paslaugų gavėjai.

# 9 lentelė. Socialinių paslaugų infrastruktūra savivaldybėje (2022 m. balandžio 1 d.) (NAUJINAMA)

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes | Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas | Pavaldumas | Vietų (gavėjų) skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iš viso | Iš jų finansuojamų savivaldybės (įskaitant tikslinę dotaciją) |
| 1. Socialinės globos namai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Senyvo amžiaus asmenims | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | Viešoji įstaiga | 33 | 30* |
|  |  | Ukmergės rajono Želvos parapijos katalikiški senelių namai | Parapijos įstaiga | 26 | 20* |
| 1.2. | Suaugusiems asmenims su negalia | Jasiuliškių socialinės globos namai | LR SADM | 255 | 56* |
| 2. Laikino gyvenimo namai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Socialinę riziką patiriantiems asmenims | USPC Nakvynės namai | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 25 | 25 (14*) |
| 2.2. | Vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą | UGC Krizių centras | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 9 | 9 |
| 3. Dienos socialinės globos centrai |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Suaugusiems neįgaliems asmenims ir vaikams su negalia | USPC Dienos socialinės globos institucijoje skyrius | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 20 | 20 (15*) |
| 3.2. | Suaugusiems ir senyvo amžiaus neįgaliems asmenims | USPC Dienos socialinės globos institucijoje skyrius | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 20 | 20 (10*) |
| 4. Socialinės priežiūros centrai |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems vaikams | USPC Šeimos gerovės skyrius | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 16 | 16 |
|  |  | Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė | NVO | 20 | 20 |
|  |  | VšĮ ,,Gelbėkit vaikus“ Ukmergės vaikų dienos centras | NVO | 20 | 20 |
|  |  | Ukmergės rajono Varinės bendruomenė | NVO | 18 | 18 |
|  |  | Ukmergės rajono Varinės bendruomenė | NVO | 19 | 19 |
|  |  | Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė | NVO | 22 | 22 |
|  |  | Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė | NVO | 30 | 30 |
| 5. Kitas specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas teikiančios įstaigos |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms | USPC Šeimos gerovės skyrius | Savivaldybės biudžetinė įstaiga | 131 (šeima) | 131 (šeima) |
| 5.2. | Suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims (pagalba į namus) | USPC Šeimos Paramos bendruomenei skyrius | Savivaldybės biudžetinė įstaiga | 98 | 98 |
|  |  | Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga | NVO | 44 | 44 |
|  |  | Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija | NVO | 25 | 25 |
| 5.3. | Vaikus globojantiems, prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims, asmenims besirengiantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais | UGC | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 49 | Iš dalies finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis |
| 5.4. | Vaikams su negalia ir jų šeimoms, krizinėje situacijoje esančioms šeimoms ir jų nariams, kitiems asmenims ir jų šeimoms | VšĮ ,,Lyderių karta“ | NVO | Pagal poreikį | - |
| 5.5. | Mažiau galimybių turinčiam jauniui | VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras | Savivaldy-bės viešoji įstaiga | Pagal poreikį | Iš dalies finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis |
| 5,6. | Šeimoms auginančioms vaikus | VšĮ Ukmergės šeimos centras | Savivaldy-bės viešoji įstaiga | Pagal poreikį | Iš dalies finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis |
| 6. Bendruomeniniai vaikų globos namai |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Likusiems be tėvų globos vaikams | UGC Vilties bendruomeni-niai vaikų globos namai | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 8 | 5 |
|  |  | UGC Ryto bendruomeni- niai vaikų globos namai | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 8 | 8 |
|  |  | UGC Lazdynų bendruomeni-niai vaikų globos namai | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 8 | 5 |
|  |  | UGC Vėjų bendruomeni-niai vaikų globos namai | Savivaldy-bės biudžetinė įstaiga | 8 | 3 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

*2022 m. balandžio 1 d. paslaugą gavusių asmenų, kurių paslaugos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto, skaičius.

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

Savivaldybėje socialinių paslaugų infrastruktūra kuriama atsižvelgiant į gyventojų socialinių paslaugų poreikius. Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai aptarnaujami teritoriniu principu: Ukmergės mieste ir 11 kaimo seniūnijų.

10 lentelė. Ukmergės rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančios įstaigos 2023 m.

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų įstaiga | Teikiamos socialinės paslaugos |  | Numatytas planinis vietų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Bendrosios socialinės paslaugos | Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, kitos bendrosios socialinės paslaugos | Pagal poreikį |
|  |  |  | Transporto organizavimas | Pagal poreikį |
|  |  |  | Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas | Pagal poreikį |
|  |  | Socialinės priežiūros paslaugos | Pagalba į namus | Pagal poreikį |
|  |  |  | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas | Pagal poreikį |
|  |  |  | Laikinas apnakvindinimas | 5 |
|  |  |  | Apgyvendinimas nakvynės namuose | 20 |
|  |  |  | Laikinas atokvėpis | Pagal poreikį |
|  |  |  | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 16 |
|  |  | Socialinės globos paslaugos | Dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba) | Pagal poreikį |
|  |  |  | Dienos socialinės globa institucijoje | 40 |
|  |  |  | Laikinas atokvėpis | Pagal poreikį |
|  |  | Kitos socialinės paslaugos | Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis | Pagal poreikį |
|  |  |  | Asmeninė pagalba | Pagal poreikį |
|  |  |  | Pagalba priimant sprendimus (paslauga neįgaliesiems) | Pagal poreikį |
| 2. | Ukmergės globos centras | Bendrosios socialinės paslaugos | Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos | Pagal poreikį |
|  |  | Socialinės priežiūros paslaugos | Intensyvi krizių įveikimo pagalba (vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą) | 9 |
|  |  |  | Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti | Pagal poreikį |
|  |  |  | Palydėjimo paslauga jaunuoliams (likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims (24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa) | Pagal poreikį |
|  |  | Socialinės globos paslaugos | Trumpalaikė/Ilgalaikė socialinė globa (be tėvų globos likusiems vaikams) | 40 |
| 3. | Jasiuliškių socialinės globos namai | Socialinės globos paslaugos | Trumpalaikė/Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims | 255 |
| 4. | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | Socialinės globos paslaugos | Trumpalaikė/Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims | 33 |
| 5. | Ukmergės rajono Želvos parapijos katalikiški senelių namai | Socialinės globos paslaugos | Trumpalaikė/Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims | 26 |
| 6. | VšĮ ,,Gelbėkit vaikus“ Ukmergės vaikų dienos centras | Socialinės priežiūros paslaugos | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 20 |
| 7. | Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė | Socialinės priežiūros paslaugos | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 20 |
| 8. | Ukmergės rajono Varinės bendruomenė | Socialinės priežiūros paslaugos | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 18 ir 19 (du vaikų dienos centrai) |
| 9. | Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė | Socialinės priežiūros paslaugos | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 22 |
| 10. | Ukmergės rajono Tulpiakiemio miestelio bendruomenė | Socialinės priežiūros paslaugos | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 30 |
| 11. | Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga | Bendrosios socialinės paslaugos | Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos | pagal poreikį |
|  |  | Socialinės priežiūros paslaugos | Pagalba į namus | pagal poreikį |
| 12. | Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija | Bendrosios socialinės paslaugos | Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos | pagal poreikį |
|  |  | Socialinės priežiūros paslaugos | Pagalba į namus | pagal poreikį |
| 13. | VšĮ ,,Lyderių karta“ | Socialinės priežiūros paslaugos | Psichosocialinė pagalba | pagal poreikį |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Nors dauguma Ukmergės rajono socialinių paslaugų įstaigų yra susitelkusios mieste ar šalia jo, socialinės paslaugos Ukmergės rajone skiriamos ir teikiamos taip, kad būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos.

Kiekvienoje iš kaimiškųjų seniūnijų dirba savivaldybės administracijos socialiniai darbuotojai, kurie priima prašymus socialinėms paslaugoms gauti, nustato jų poreikį, teikia informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, organizuoja gautos labdaros, maisto produktų dalinimą, priima prašymus piniginei socialinei paramai, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, vertina gyvenimo ir buities sąlygas, surašo buities tyrimo aktus, organizuoja seniūnijų socialinių reikalų komisijų darbą.

Atvejo vadybos funkcijas vykdo ir paslaugas socialinę riziką patiriančioms rajono šeimoms teikia USPC atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai.

USPC teikia transporto organizavimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugas, išduoda techninės pagalbos priemones.

Esant poreikiui, mieste ir kaimo seniūnijose gyvenantys žmonės gali gauti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, institucijoje, yra galimybės teikti laikino atokvėpio paslaugas asmens namuose, užtikrinamas asmeninės pagalbos teikiamas.

Kaimo, kaip ir miesto gyventojams, teikiamos pagalbos į namus paslaugos, jas teikia USPC ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, t. y. Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga ir Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, kurioms Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu suteikė teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą 3 metų laikotarpiui.

Akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą kaimo vietovėse teikia 4 kaimo bendruomenės: Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė, Ukmergės rajono Varinės bendruomenė, Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė ir Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė.

Vidiškių, Deltuvos ir Želvos seniūnijose veiklą vykdo ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą teikiančios įstaigos.

Teikiant socialines paslaugas talkina nevyriausybinės organizacijos, kurios gyventojams teikia bendrąsias socialines paslaugas, t. y. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrines paslaugas. Socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos savo veiklą vykdo mieste, todėl miesto gyventojams jų teikiamos paslaugos yra labiau prieinamos nei kaimo gyventojams, tačiau organizacijos vis labiau praktikuoja pavėžėjimo paslaugą, kurios dėka žmonės iš kaimiškų teritorijų atvežami į organizacijas ir gali naudotis jų teikiamomis paslaugomis.

Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, siekiant užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms (asmenims), atsižvelgiama į individualius jų poreikius.

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų 2021 metų poreikio įvertinimas (INFORMACIJA NAUJINAMA)

11 lentelė.

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes | Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis |  | 1000 gyventojų tenka vietų (gavėjų) | Iš jų finansuoja savivaldybė (įskaitant VB tikslinę dotaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įvertintas (paslaugas gavusių asmenų skaičius 2022 metų pabaigoje) | Nepaten-kintas (laukiantys paslaugų eilėje 2022 metų pabaigoje) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Ilgalaikė socialinė globa |  |  |  |  |
| 1.1. | Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa |  |  |  |  |
| 1.2. | Vaikai su negalia |  |  |  |  |
| 1.3. | Suaugę asmenys su negalia |  |  |  |  |
| 1.4. | Senyvo amžiaus asmenys |  |  |  |  |
| 2. | Trumpalaikė socialinė globa |  |  |  |  |
| 2.1. | Vaikai, laikinai likę be tėvų globos |  |  |  |  |
| 2.2. | Suaugę asmenys su negalia |  |  |  |  |
| 2.3. | Senyvo amžiaus asmenys |  |  |  |  |
| 3. | Dienos socialinė globa institucijoje |  |  |  |  |
| 3.1. | Suaugę asmenys su negalia |  |  |  |  |
| 4. | Dienos socialinė globa asmens namuose |  |  |  |  |
| 4.1. | Suaugę asmenys su negalia |  |  |  |  |
| 4.2. | Senyvo amžiaus asmenys |  |  |  |  |
| 5. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose |  |  |  |  |
| 5.1. | Likę be tėvų globos vaikai, kuriems teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje |  |  |  |  |
| 6. | Pagalba į namus |  |  |  |  |
| 6.1. | Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos |  |  |  | (įskaitant paslaugų gavėjų mokamas lėšas) |
| 6.2. | Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos |  |  |  | (įskaitant paslaugų gavėjų mokamas lėšas) |
| 7. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas asmens (šeimos) namuose |  |  |  |  |
| 7.1. | Socialinę riziką patiriančios šeimos |  |  |  |  |
| 8. | Laikinas apnakvindinimas |  |  |  |  |
| 8.1. | Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys |  |  |  |  |
| 9. | Kitos socialinės priežiūros paslaugos |  |  |  |  |
| 9.1. | Intensyvi krizių įveikimo pagalba |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą. |  |  |  |  |
| 9.2. | Apgyvendinimas nakvynės namuose |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys |  |  |  | (įskaitant paslaugų gavėjų mokamas lėšas) |
| 9.2.2. | Senyvo amžiaus asmenys |  |  |  | (įskaitant paslaugų gavėjų mokamas lėšas) |
| 9.3. | Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys |  |  |  |  |
| 9.4. | Vaikų dienos socialinė priežiūra |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos |  |  |  |  |
| 9.4.2. | Vaikai su negalia ir jų šeimos |  |  |  |  |
| 10. | Bendrosios socialinės paslaugos | Poreikis nevertinamas | Poreikis patenkinamas | - | Pagal poreikį |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Bendras paslaugų gavėjų skaičius per metus

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

Ukmergės rajono savivaldybėje socialinės paslaugos teikiamos:

- socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;

- vaikams su negalia ir jų šeimoms;

- likusiems be tėvų globos vaikams;

- suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;

- senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;

- socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;

- vaikus globojančioms šeimoms;

- krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos, socialinės globos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos užtikrina teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, didina jų įvairovę, gerina kokybę ir prieinamumą.

Bendrosios socialinės paslaugos.

Informavimas, konsultavimas, atstovavimas ir tarpininkavimas. Didžioji dalis informavimo, konsultavimo paslaugų – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). Šių paslaugų spektras labai yra platus ir siekiant spręsti kilusias problemas, konsultacijos yra tęstinės, jose persipina ir tarpininkavimo bei atstovavimo paslaugos, ieškoma įvairių būdų padėti asmeniui (šeimai) įveikti iškilusius sunkumus, įgalinti asmenis savarankiškai spręsti problemas. Per 2022 metus USPC informavimo ir  konsultavimo paslaugos suteikė 2989 asmenims, tarpininkavimo ir atstovavimo – 367 asmenims.

18 pav. Palyginamoji 2021 m. / 2022 m. USPC suteiktų bendrųjų socialinių paslaugų diagrama. (DUOMENYS NAUJINAMI)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugas rajone teikia ir kaimiškųjų seniūnijų, UGC, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. Minėtos įstaigos šias paslaugas teikia pagal poreikį ir jų apskaitos neveda.

Maitinimo organizavimas. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) tikslas – sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių.

Labiausiai skurstantiems rajono gyventojams organizuojama parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai  skurstantiems asmenims fondo. Ukmergės rajono savivaldybė šiame procese dalyvauja kaip partneris. Teikiant paramą talkina kaimiškosios seniūnijos, USPC darbuotojai.

19 pav. Paramą maisto produktais gavusių asmenų skaičius per 2020-2022 m.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Paramą maistu teikia ir įvairiose akcijose dalyvaujančios nevyriausybinės organizacijos.

Transporto organizavimas. Paslauga teikiama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, šeimoms ir vaikams, esant grėsmei jų fizinei ir psichinei gerovei, asmenims patiriantiems socialinę riziką. Pagal poreikį asmenys vežami į sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigas. 2022 metais USPC organizuojamas transporto paslaugas gavo 211 asmenų.

20 pav. Transporto organizavimo paslaugos duomenys. (DUOMENYS NAUJINAMI)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Rajone aktuali dializuojamų neįgaliųjų pavėžėjimo problema, savivaldybė finansuoja Sutrikusią inkstų funkciją turinčių neįgaliųjų pavėžėjimo į UAB „Nefrologų pagalba“ programą, pavėžėjimo dializės procedūroms ir po procedūrų į namus paslauga 2022 metais buvo teikiama 7 sutrikusią inkstų funkciją turintiems neįgaliems asmenims (2021 metais – 5 asmenims su negalia). Šią paslaugą teikia Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga. Transporto paslaugas organizuoja ir Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos organizuojamos ir teikiamos asmenims, kurie negali pasirūpinti asmenine higiena dėl to, kad jų namuose nėra tam tinkamų sąlygų arba dėl to, kad asmenys neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.  2022 metais šias paslaugas gavo 56 asmenys.

Specialiosios socialinės paslaugos.

Pagalba į namus išlieka viena iš prioritetinių socialinių paslaugų teikimo sričių. Pagalbos į namus paslaugos – tai asmeniui (šeimai) jo namuose teikiama pagalba, siekiant stiprinti asmens gebėjimus ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius bei savarankiškumą. Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, maisto produktų nupirkimas, pagalba maisto gaminimo, asmens higienos, buities tvarkymosi procesuose, palydėjimo į įvairias įstaigas ir institucijas bei kitos paslaugos, kurios teikiamos iki 10 val. per savaitę. Paslaugos teikimo trukmė ir sudėtis asmeniui (šeimai) nustatoma individualiai, įvertinus paslaugų gavėjų poreikius, sveikatos būklę, gebėjimus savarankiškai funkcionuoti.

Per praėjusius metus šią paslaugą rajone gavo 224 asmenys Paslaugą teikė USPC, nevyriausybinės organizacijos (Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga ir Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija).

21 pav. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai 2020-2022 metais.

Šaltiniai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Lyginant 2020-2022 metų duomenis, matome tendencingą pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičiaus augimą.

Atvejo vadyba. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. 2022 metais USPC atvejo vadybininkai atvejo vadybą taikė ... šeimoms, iš jų .... šeimoms atvejo vadybos procesas buvo užbaigtas.

Socialiniai darbuotojai, vadovaudamiesi atvejo vadybos posėdžio metu sudarytu Pagalbos planu, teikia pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje – lankosi namuose, tarpininkauja, atstovauja asmenis kitose įstaigose, informuoja, konsultuoja darbo vietoje bei telefonu, padeda šeimoms spręsti kylančius sunkumus.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

22 pav. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavėjai ir jiems suteiktų paslaugų skaičius. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, atlikę pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikio vertinimą, šeimai teikia bendrąsias socialines paslaugas.

23 pav. Bendrųjų socialinių paslaugų palyginamoji 2021 m./2022 m. diagrama. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas organizuoja ir teikia USPC. 2022 metais apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas gavo 35 asmenys.

24 pav. Nakvynės namų paslaugų gavėjų duomenys. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltiniai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Nuolat ir intensyviai dirbant su socialinę riziką patiriančiais asmenimis, gaunančiais apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, matyti, kad darbas su jais tampa produktyvesnis, lengviau sekasi užmegzti kontaktą, pelnyti pasitikėjimą, motyvuoti.

Pastebima, kad apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą gaunantiems asmenims aktuali apgyvendinimo problema. Didelį dalis iš jų minėtas paslaugas gauna ilgiau nei 12 mėnesių, o tai rodo savarankiško gyvenimo namų poreikį, kuriuose už nedidelį mokestį galėtų gyventi socialinę riziką patiriantys asmenys ir jiems, padedant socialiniams darbuotojams, būtų sudarytos sąlygos savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba – socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. UGC krizių centre ...vaikams, kuriems nustatyta laikinoji priežiūra institucijoje, su jų įstatyminiu atstovu 2022 metais buvo organizuotos apgyvendinimo Krizių centre paslaugos.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

Vienas iš UGC uždavinių – teikti globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) paslaugas. 2022 metais vyko mokymai pagal pagrindinę, specializuotą ir tęstinę GIMK mokymų  programas.

25 pav. 2022 m. UGC vykusių mokymų programos ir dalyvių skaičius. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės globos centras.

UGC darbuotojai 2022 metais organizavo ...... savipagalbos grupių užsiėmimus budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams). Buvo organizuoti supervizijos mokymai budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams).

2022 metais 5 budinčių globotojų šeimose laikinoji globa suteikta 11 vaikų, laikinoji priežiūra – 7 vaikams. 11 globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės ryšiais, su kuriais pasirašytos vaiko priežiūros sutartys, šeimose buvo globojami (rūpinami) 20 vaikų.

2022 metais UGC darbuotojai teikė informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kt. paslaugas. Paslaugos buvo suteiktos: .... asmenų, norinčių globoti, įvaikinti ar prižiūrėti vaiką (.... paslaugos), .... globėjams giminaičiams (.... paslaugos), .... globėjui (rūpintojui) (.... paslaugos), ...budintiems globotojams (.... paslaugos), ...budinčių globotojų šeimose prižiūrimiems vaikams (.... paslaugos), .... vaikų, gyvenančių globėjų (rūpintojų) šeimose (.... paslauga), ... vaikams, gyvenantiems globėjų giminaičių šeimose (.... paslaugos). Buvo organizuojami Globėjų savaitės ir kiti renginiai.

26 pav. UGC globojamų (rūpinamų) ir prižiūrimų vaikų skaičiaus pokytis 2019-2021 m. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės globos centras.

Vaikų dienos socialinę priežiūrą rajone teikia 6 įstaigos, kurioms Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.

12 lentelė. Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai teikti panaudotos lėšos ir pasiekti rezultatai per 2022 m.

| Įstaigos pavadinimas | 2022 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paslaugų gavėjų (vaikų) skaičius | Finansavimas (eurais) |  |  |
|  |  | Iš viso | Valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| Ukmergės raj. Varinės bendruomenė | 18 | 27750 | 18300 | 9450 |
| Ukmergės raj. Varinės bendruomenė "Šilas" | 19 | 28275 | 18300 | 9975 |
| Ukmergės socialinių paslaugų centras | 16 | 15530 | 7700 | 7830 |
| Ukmergės vaikų dienos centras „Gelbėkit vaikus“ | 20 | 27765 | 18300 | 9465 |
| Ukmergės raj. Deltuvos miestelio bendruomenė | 20 | 27900 | 18300 | 9600 |
| Ukmergės raj. Tulpiakiemio kaimo bendruomenė | 30 | 34345 | 19300 | 15045 |
| Ukmergės raj. Pabaisko kaimo bendruomenė | 22 | 29400 | 18300 | 11100 |
| Viso: | 145 | 190965 | 118500 | 72465 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Socialinės globos paslaugos.

Dienos socialinė globa. Tikslas – teikti senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia dienos socialinės globos paslaugas, užtikrinančias įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą, skatinant asmenų integraciją į visuomenę, didinant savarankiškumą visose žmogaus asmenybės funkcionavimo srityse ir suteikti galimybę šeimoms, kuriose gyvena paslaugų gavėjai, dirbti bei teikti joms pagalbą.

Dienos socialinė globa asmens namuose (Integrali pagalba) – didžiausią paklausą turinti paslauga asmens namuose. Paslaugų gavėjai – suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus neįgalūs asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis.

ES lėšomis finansuojamas projektas „Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“ vykdomas nuo 2016 metų. Šių paslaugų poreikis nuolat auga. 2022 metais paslaugos buvo teikiamos 31 asmeniui.

27 pav. Integralios pagalbos paslaugų gavėjų 2020 m./2021 m. duomenys. (INFORMACIJA

NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Dienos socialinė globa institucijoje teikiama senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia.

28 pav. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjų duomenys. (INFORMACIJA

NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Iš viso socialinė globa institucijoje per 2022 metų laikotarpį buvo teikta 30 asmenų.

29 pav. Dienos socialinės globos institucijoje klientų lankomumo duomenys (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

USPC teikia šias paslaugas:

- laikiną atokvėpį kaip dienos arba trumpalaikę socialinę globą;

- dienos socialinę globą asmens namuose;

- dienos socialinę globą institucijoje vaikams su negalia.

30 pav. Paslaugų gavėjų duomenys

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

31 pav. Naujų klientų pagal paslaugų rūšis duomenys. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Šaltinis: Ukmergės socialinių paslaugų centras.

Trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa. Trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai UGC apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas teikia UGC.  Veikia bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose per 2022 metus 25 be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, buvo teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, 10  – vaikų, likusių be tėvų globos – trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

Veiklas vykdo 4 bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose vaikams, likusiems be tėvų globos, pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje teikiama trumpalaikė/ ilgalaikė socialinė globa. Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams sudarytos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje.

Rajone išlieka didelis trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų poreikis asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

31 pav. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai per 2020 m./2022 m.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

32 pav. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai per 2020 m./2022 m.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Gyventojai turi teisę pasirinkti trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos teikėją, todėl paslaugos jiems teikiamos visoje šalyje veikiančiose socialinės globos įstaigose. Tokiu atveju tarp savivaldybės administracijos, įstaigos ir asmens pasirašomos trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos teikimo ir lėšų kompensavimo už socialines paslaugas sutartys.

13 lentelė. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai socialinės globos įstaigose per 2022 m.

| Eil. Nr. | Socialinės globos įstaigos pavadinimas | Paslaugų gavėjų skaičius | iš jų: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | suaugę asmenys su negalia | senyvo amžiaus asmenys |
|  | Viešosios/privačios socialinės globos įstaigos |  |  |  |
| 1. | VšĮ Rokų socialinės gerovės centras | 1 | 0 | 1 |
| 2. | VšĮ „Sveikatos metai“ (Jonavos r. globos skyrius) | 3 | 0 | 3 |
|  | Valstybinės socialinės globos įstaigos |  |  |  |
| 3. | Jasiuliškių socialinės globos namai | 26 | 4 | 22 |
| 4. | Jotainių socialinės globos namai | 1 | 1 | 0 |
|  | Savivaldybės globos įstaigos |  |  |  |
| 5. | VšĮ „Senevita“ | 1 | 0 | 1 |
|  | Viso: | 32 | 5 | 27 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

14 lentelė. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai socialinės globos įstaigose per 2022 m.

| Eil. Nr. | Socialinės globos įstaigos pavadinimas | Paslaugų gavėjų skaičius | Iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | asmenys su negalia |  | senyvo amžiaus asmenys |
|  |  |  | vaikai | suaugę |  |
|  | Viešosios/privačios socialinės globos įstaigos |  |  |  |  |
| 1. | Labdaros ir paramos fondas Širvintų parapijos globos namai | 9 | - | - | 9 |
| 2. | UAB ,,Sidabrinis amžius“ | 9 | - | 2 | 7 |
| 3. | Ukmergė rajono Želvos parapijos katalikiški senelių namai | 25 | - | 1 | 24 |
| 4. | VšĮ Adutiškio senelių namai | 1 | - | - | 1 |
| 5. | VšĮ Antavilių pensionatas | 4 | - | - | 4 |
| 6. | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | 32 | - | - | 32 |
| 7. | VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras | 15 | - | 3 | 12 |
| 8. | VšĮ Muniškių globos namai | 1 | - | 1 | - |
| 9. | VšĮ Ramučių globos namai | 1 | - | - | 1 |
| 10. | VšĮ Ruklos globos namai | 7 | - | - | 7 |
| 11. | VšĮ senelių namai ,,Užusaliai“ | 1 | - | - | 1 |
| 12. | VšĮ ,,Senelių rojus“ | 2 | - | - | 2 |
| 13. | VšĮ ,,Sevilis“ | 1 | - | - | 1 |
| 14. | VšĮ Rokų socialinės gerovės centras | 2 | - | - | 2 |
| 15. | VšĮ Švč. Marijos globos namai | 1 | - | - | 1 |
| 16. | VšĮ ,,Ginkosta“ senelių globos namai ,,Smiltelė“ | 1 | - | - | 1 |
| 17. | UAB ,,Emirita“ Batėgalos senelių globos namai ,,Lumos“ | 3 | - | - | 3 |
| 18. | VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras | - | - | - | - |
| 19. | VšĮ ,,Savarankiško gyvenimo namai“ | - | - | - | - |
| 20. | VšĮ „Sveikatos metai“ (Jonavos r. globos skyrius) | 11 | - | - | 11 |
| 21. | VšĮ „Sveikatos metai“ (Vilniaus m. globos skyrius) | 1 | - | - | 1 |
| 22. | VšĮ Krizių centras „Angelų pieva“ | 1 | - | - | 1 |
| 23. | VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ | 1 | - | - | 1 |
|  | Savivaldybės globos įstaigos |  |  |  |  |
| 24. | Prienų globos namai | 1 | - | - | 1 |
| 25. | Senjorų socialinės globos namai | 5 | - | - | 5 |
| 26. | VšĮ „Senevita“ | 2 | - | - | 2 |
|  | Valstybinės socialinės globos įstaigos |  |  |  |  |
| 27. | Aknystos socialinės globos namai | 16 | - | 8 | 8 |
| 28. | Jasiuliškių socialinės globos namai | 65 | - | 39 | 26 |
| 29. | Jotainių socialinės globos namai | 1 | - | 1 | - |
| 30. | Prūdiškių socialinės globos namai | 2 | - | 2 | - |
| 31. | Skemų socialinės globos namai | 5 | - | 2 | 3 |
| 32. | Specialieji globos namai ,,Tremtinių namai“ | 3 | - | - | 3 |
| 33. | Strūnos socialinės globos namai | 2 | - | 2 | - |
| 34. | Utenos socialinės globos namai | 1 | - | 1 | - |
| 35. | Zarasų socialinės globos namai | 1 | - | 1 | - |
| 36. | Nijolės Genytės socialinės globos namai | 1 | 1 | - | - |
| 37. | Kėdainių socialinės globos namai | 1 | - | - | 1 |
| 38. | Lavėnų Socialinės globos namai | 1 | - | - | 1 |
|  | Viso: | 236 | 1 | 63 | 172 |

2022 metais Socialinės paramos skyrius administravo 265 ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo ir lėšų kompensavimo už socialines paslaugas sutartis, iš jų 96 sutartys sudarytos naujai.

Asmeninė pagalba – tai asmeninio asistento teikiama pagalba asmenims namų ar viešojoje aplinkoje, įgalinant žmogaus savarankiškumą ir užtikrinant jo svarbiausiais gyvybinės veiklos funkcijas (mityba, asmeninė higiena, mobilumas, socialiniai santykiai). Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. Asmeninę pagalbą teikia USPC etatiniai darbuotojai – asmeniniai asistentai arba asmens ar asmens atstovų pasiūlyti pasitelkti asmens poreikius atitinkantys asmeniniai asistentai, atitinkantys Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę užsiimti atlygintina veikla, pasirašę sutartį su asmeniu ar asmens atstovu ir USPC.

Paslauga teikiama asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 50 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, siekiant suteikti pagalbą atliekant darbus ar vykdant veiklas, kurių dėl negalios asmuo atlikti savarankiškai negali. Asmeninė pagalba yra teikiama padedant paslaugų gavėjams planuot pirkinių krepšelius, perkant produktus, gaminant maistą, parenkant tinkamą aprangą, suteikiant pagalbą atliekant mankštas, apmokant mokesčius, disponuojant finansiniais ištekliais, palydint į reikiamas institucijas, kartu su klientais atliekant namų ruošos darbus. Labai didelis dėmesys yra skiriamas socialiniam bendravimui, santykių su aplinkiniais palaikymui, asmeninės pagalbos gavėjų įgalinimui. Didžiąją dalį asmeninės pagalbos paslaugų gavėjų sudaro asmenys su fizine negalia.

Nuo 2021 metų spalio mėnesio rajone pradėta teikti asmeninė pagalba. Per 2022 metus asmeninę pagalbą gavo 42 neįgalūs asmenys, metų pabaigoje asmeninė pagalba buvo teikiama 34 neįgaliesiems. Paslaugą teikia 5 USPC etatiniai darbuotojai ir 10 asmenų pasitelktų ir jų poreikius atitinkančių asistentų.

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Paslaugą organizuoja USPC, per 2022 metus šios priemonės išduotos 463 asmenims, jas grąžino 153 asmenys.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems.

34 pav. Neįgaliesiems pritaikyta būstų ir būstams pritaikyti panaudota lėšų (Eur) 2020 – 2022 m.

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Pagalba priimant sprendimus. USPC, bendradarbiaudamas su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ ir teikiant pagalbos priimant sprendimus paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems suaugusiems asmenims. Paslaugas 2022 metais gavo 17 asmenų. Negalią turintys asmenys padedami darbuotojų gali gyventi savarankiškai bendruomenėje, bet ne institucijoje.

Socialinės reabilitacijos paslaugos. Skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime finansuojami nevyriausybinių organizacijų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai. Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšomis 2022 metais buvo finansuojami 4 nevyriausybinių organizacijų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai.

15 lentelė. Projektams įgyvendinti panaudotos lėšos (eurais) 2022 m. ir pasiekti rezultatai.

| Organizacijos, įgyvendinusios projektą, pavadinimas | Skirtas finansavimas (valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos, tūkst. Eur) | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | Iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | suaugusių neįgaliųjų | neįgalių vaikų | šeimos narių |
| VšĮ LASS Šiaurės rytų centras | 19,4 | 47 | 47 | - | - |
| Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga | 19,3 | 126 | 108 | 8 | 10 |
| Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija | 19,1 | 143 | 123 | 10 | 10 |
| VšĮ „Socialinis taksi“ | 16,2 | 69 | 64 | 1 | 4 |
| Iš viso: | 74,0 | 385 | 342 | 19 | 24 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Kompleksinės paslaugos šeimai. Siekiant sudaryti sąlygas šeimoms (asmenims) gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, rajone vykdomas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“.

16 lentelė. Socialinių paslaugų išvystymo rodikliai Ukmergės rajono savivaldybėje (INFORMACIJA NAUJINAMA)

| Eil. Nr. | Socialinės paslaugos pagal gavėjų grupes | Gavėjų skaičius | Rodiklis savivaldybėje | Minimalus rodiklis | Siektinas rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims (jų šeimoms) | Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 senyvo amžiaus asmenų savivaldybėje |  |  |  |
| 1.1. | Pagalba į namus | 224 | 28,91 | 25 | 35 |
| 1.2. | Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose) | - | - | 1 | 2 |
| 1.3. | Dienos socialinė globa asmens namuose | 25 | 3,23 | 6 | 12 |
| 1.4. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) | - | - | 6 | 10 |
| 1.5. | Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre) | 1 | 0,13 | 2 | 3 |
| 1.6. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | - | - | 1 | 2 |
| 1.7. | Trumpalaikė socialinė globa (asmens namuose arba įstaigoje) | 7 | 0,9 | 1 | 2 |
| 1.8. | Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa) | 1 | 0,13 | 2 | 6 |
| 1.9. | Ilgalaikė socialinė globa | 151 | 19,48 | 12,5 | 15 |
| 1.10. | Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - senyvo amžiaus asmenų skaičius, tenkantis 1000 senyvo amžiaus asmenų savivaldybėje | 408 | 52,65 | 56,5 | 87 |
| 2. | Socialinės paslaugos suaugusiems asmenims su negalia (jų šeimoms) | Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 darbingo amžiaus asmenų su negalia savivaldybėje |  |  |  |
| 2.1. | Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas asmens namuose | 18 | 8,54 | 10 | 20 |
| 2.2. | Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose) | - | - | 1 | 2 |
| 2.3. | Dienos socialinė globa asmens namuose | 6 | 2,85 | 6 | 9 |
| 2.4. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) | - | - | 40 | 52 |
| 2.5. | Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre) | 25 | 11,86 | 13 | 18 |
| 2.6. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | - | - | 3 | 9 |
| 2.7. | Apgyvendinimas apsaugotame būste | - | - | 2 | 5 |
| 2.8. | Trumpalaikė socialinė globa | 3 | 1,42 | 3 | 5 |
| 2.9. | Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa) | - | - | 10 | 25 |
| 2.10. | Ilgalaikė socialinė globa: |  |  |  |  |
| 2.10.1. | grupinio gyvenimo namuose | - | - | 3 | 13 |
| 2.10.2. | socialinės globos namuose, specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose | 64 | 30,36 | 30 | 16 |
| 2.11. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse | - | - | 4 | 6 |
| 2.12. | Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - suaugusių asmenų su negalia skaičius, tenkantis 1000 darbingo amžiaus asmenų su negalia savivaldybėje | 116 | 55,03 | 125 | 180 |
| 3. | Socialinės paslaugos vaikams (jų šeimoms) | Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų vaikų savivaldybėje |  |  |  |
| 3.1. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas) asmens (šeimos) namuose (gavėjai - vaikai, kurių šeimoms teikiama socialinė priežiūra) | 369 | 70,61 | 50 | 56 |
| 3.2. | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 134 | 25,64 | 23 | 26 |
| 3.3. | Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizių centre, laikino apgyvendinimo įstaigoje šeimoms, turinčioms vaikų, savarankiško gyvenimo namuose, kitose socialinių paslaugų įstaigose) (gavėjai - vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra) | 8 | 1,53 | 3 | 5 |
| 3.4. | Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų – vaikų skaičius, tenkantis 1000 visų vaikų savivaldybėje | 511 | 97,78 | 76 | 87 |
| 4. | Socialinės paslaugos vaikams su negalia (jų šeimoms) | Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 vaikų su negalia savivaldybėje |  |  |  |
| 4.1.. | Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose) | - | - | 30 | 100 |
| 4.2. | Dienos socialinė globa asmens namuose | - | - | 10 | 13 |
| 4.3. | Dienos socialinė globa ar socialinė priežiūra įstaigoje (dienos centre ar kt.) | 2 | 10,36 | 170 | 50 |
| 4.4. | Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa) | 1 | 5,18 | 50 | 140 |
| 4.5. | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams su negalia socialinės globos namuose vaikams su negalia, specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose | 1 | 5,18 | 5 | 4 |
| 4.6. | Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų - vaikų su negalia skaičius, tenkantis 1000 vaikų su negalia savivaldybėje | 4 | 20,73 | 265 | 507 |
| 5. | Socialinės paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams (jų šeimoms) | Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), savivaldybėje |  |  |  |
| 5.1. | Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti (gavėjai – vaikai, kurių globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai ir šeimynų dalyviai, gauna pagalbą) | 101 | 943,93 | 500 | 700 |
| 5.2. | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | šeimynose | - | - | 60 | 65 |
| 5.2.2. | bendruomeniniuose vaikų globos namuose | 35 | 327,10 | 120 | 130 |
| 5.3. | Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų - likusių be tėvų globos vaikų skaičius, tenkantis 1000 vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), savivaldybėje | 136 | 1271,03 | 680 | 895 |
| 6. | Palydėjimo paslauga jaunuoliams (jų šeimoms): | Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų asmenų nuo 16 iki 24 m. savivaldybėje |  |  |  |
| 6.1. | su laikinu apgyvendinimu (savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste) | - | - | 2 | 4 |
| 6.2. | be laikino apgyvendinimo (socialinių paslaugų įstaigoje ar asmens namuose) | - | - | 10 | 15 |
| 6.3. | Iš viso palydėjimo paslaugų gavėjų – jaunuolių skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų nuo 16 iki 24 metų | - | - | 12 | 19 |
| 7. | Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (jų šeimoms) | Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų suaugusių asmenų savivaldybėje |  |  |  |
| 7.1. | Psichosocialinė pagalba (socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose) | - | - | 5 | 10 |
| 7.2. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.) | - | - | 2 | 3,5 |
| 7.3. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | 1 | 0,03 | 0,3 | 1 |
| 7.4. | Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizių centre, kitose socialinių paslaugų įstaigose): |  |  |  |  |
| 7.4.1. | su laikinu apgyvendinimu | 4 | 0,14 | 0,4 | 1 |
| 7.4.2. | be laikino apgyvendinimo | - | - | 1,5 | 2,5 |
| 7.5. | Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikinas apnakvindinimas laikino apnakvindinimo įstaigose | 66 | 2,30 | 1,5 | 2,5 |
| 7.6. | Trumpalaikė socialinė globa (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų) | - | - | 0,3 | 0,5 |
| 7.7. | Iš viso socialinių paslaugų gavėjų – socialinę riziką patiriančių suaugusių asmenų skaičius tenkantis 1000 visų suaugusių asmenų savivaldybėje | 71 | 2,47 | 11 | 21 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Ukmergės rajono savivaldybėje siekiama paslaugas organizuoti visų socialinių grupių asmenims, todėl kuriamas gyventojų poreikius atitinkantis socialinių paslaugų tinklas. Ypatingas dėmesys skiriamas socialinių paslaugų bendruomenėje ir šeimoje plėtrai, užtikrinamas jau teikiamų socialinių paslaugų tęstinumas. Pažymėtina, kad ypatingai aktualus tikslingai koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tikslinėms grupėms: socialinę riziką patiriančioms šeimoms, turintiems specialiųjų poreikių vaikams ir suaugusiems, tėvų globos netekusiems vaikams, vaikus globojančioms šeimoms. Šiuo metu socialinių paslaugų poreikis savivaldybėje tenkinamas iš dalies, kadangi savivaldybė neturi tiek finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų tenkinti visų socialinių paslaugų gavėjų poreikius. Rajone neteikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo, grupinio gyvenimo namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos, trūksta neįgaliųjų užimtumo centro asmenims su proto ir psichikos negalia, vis dar yra laukiančiųjų eilėje dėl pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose, ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų. Trūksta socialinių paslaugų vaikams su negalia ir juos auginančioms šeimoms. Prie socialinių paslaugų teikimo prisideda nevyriausybinės organizacijos, tačiau jų iniciatyvos dar labai trūksta, ypatingai kaimiškose vietovėse. Ateinančiais metais svarbu išlaikyti teikiamų paslaugų įvairovę bei apimtis, o esant finansinėms galimybėms – didinti jau teikiamų kompleksinių paslaugų apimtis.

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje (INFORMACIJA NAUJINAMA)

17 lentelė.

| # Eil. # Nr. | # Įstaigos | # Socialinių darbuotojų skaičius |  | # Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Iš viso | # Iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto |  |
| # 1. | # Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose | # 46 | # 22 | # 60 |
| # 1.1. | # biudžetinėse, iš jų: |  |  |  |
|  | # Ukmergės socialinių paslaugų centre | # 30 | # 22 | # 40 |
|  | # Ukmergės globos centre | # 15 | # 0 | # 20 |
| # 1.2. | # viešosiose, iš jų: |  |  |  |
|  | # VšĮ Ukmergės šeimos centre | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 2. | # Savivaldybės administracijoje (seniūnijose) | # 11 | # 0 | # 0 |
| # 3. | # Kitose savivaldybės teritorijoje veikiančiose socialinės srities įstaigose, iš jų: | # 23 | # 17 | # 74 |
| # 3.1. | # Jasiuliškių socialinės globos namuose | # 12 | # 12 | # 58 |
| # 3.2. | # VšĮ Deltuvos senelių globos namuose | # 2 | # 0 | # 6 |
| # 3.3. | # Želvos parapijos katalikiškuose senelių namuose | # 2 | # 0 | # 0 |
| # 3.4. | # Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga | # 1 | # 0 | # 5 |
| # 3.5. | # Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija | # 1 | # 0 | # 4 |
| # 3.6. | # Ukmergės rajono Varinės bendruomenė | # 1 | # 1 | # 0 |
| # 3.7. | # Ukmergės vaikų dienos centras „Gelbėkit vaikus“ | # 1 | # 1 | # 0 |
| # 3.8. | # Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė | # 1 | # 1 | # 0 |
| # 3.9. | # Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė | # 1 | # 1 | # 0 |
| # 3.10. | # Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė | # 1 | # 1 | # 1 |
| # 4. | # Kitose įstaigose, iš jų: | # 4 | # 0 | # 0 |
| # 4.1. | # VšĮ Ukmergės ligoninė | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 4.2. | # VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras | # 3 | # 0 | # 0 |
|  | # Iš viso (1+2+3+4) | # 84 | # 39 | # 134 |

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, socialines paslaugas teikiančios, kitos įstaigos.

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

Socialinių paslaugų plane socialinės veiklos nurodomos konkrečiai susiejant jas su savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis socialinėms paslaugoms. Rengiant praėjusių metų socialinių paslaugų planą buvo įvertintas socialinių paslaugų poreikis, išskirtos klientų grupės, paslaugų rūšys, nustatyti paslaugų teikėjai.

Socialines paslaugas rajono gyventojams teikė kaimiškųjų seniūnijų socialiniai darbuotojai, savivaldybės biudžetinės įstaigos – Ukmergės socialinių paslaugų centras ir Ukmergės globos centras, socialinės globos įstaigos, kurias paslaugoms teikti pasirinko patys paslaugų gavėjai, nevyriausybinės organizacijos.

Įgyvendinant 2021 metų socialinių paslaugų planą buvo teikiama ir plečiama kompleksinė pagalba Ukmergės rajono šeimoms ir ugdomi šeimų gyvenime reikalingi įgūdžiai; užtikrintas socialinių paslaugų teikimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams; užtikrinta darni aplinka ir sąlygos kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ir gauti pagalbą bendruomenėje; skatinama netekusių tėvų globos vaikų globa (rūpyba) šeimose; užtikrintas Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo mažinimo, smurto artimoje aplinkoje, savižudybių prevencijos programos įgyvendinimas; užtikrintas socialinių paslaugų teikimas ir dėl negalios atsiradusių specialiųjų poreikių tenkinimas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims; užtikrintas būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems; neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos skatinamos prisidėti prie socialinių paslaugų, socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo; užtikrintas bendrųjų socialinių paslaugų teikimas; didinama specialistų, dirbančių su šeima, profesinė kompetencija. Socialinės paramos skyrius kartu su seniūnijomis, USPC, UGC, nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendino dvi programas, t. y. Neįgaliųjų socialinės integracijos programą ir Socialinės gerovės programą.

Lyginant su praėjusiais metais, Savivaldybės gyventojų paslaugų poreikiai buvo tenkinami geriau. Tačiau pažymėtina, kad socialinių paslaugų poreikis savivaldybėje tenkinamas iš dalies. Kaimo ir mažų miestelių gyventojai vis dar turi mažiau galimybių gauti reikiamas koordinuotai teikiamas paslaugas, šiose vietovėse trūksta įvairesnių visų socialinių grupių poreikius atitinkančių  koordinuotai teikiamų paslaugų.

Apibendrinant galima teigti, kad planas įgyvendintas, jame numatyti tikslai ir veikla buvo susiję su 2022 metų Savivaldybės biudžetu, įgyvendinant planą pagrindinis rodiklis – skirtų lėšų panaudojimas.

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

- Užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ir gauti pagalbą bendruomenėje ar socialinę globą;

- Siekti kokybiškų socialinių paslaugų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims;

- Spartinti neįgaliųjų socialinę integraciją, skatinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą žmonėms su negalia ir senyvo amžiaus asmenims;

- Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, plečiant socialines paslaugas įvairioms asmenų grupėms.

10. 2022 metų priemonių planas  (INFORMACIJA 2023 METAMS NAUJINAMA)

18 lentelė.

| Uždaviniai | Priemonės | Lėšos, tūkst/Eur Finansavimo šaltiniai | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. TIKSLAS - užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ir gauti pagalbą bendruomenėje ar socialinę globą. |  |  |  |  |
| Teikti kompleksinę pagalbą Ukmergės rajono šeimoms ir ugdyti šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius. | Vykdyti projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“. |  | Savivaldybės administracija, VšĮ Lyderių karta | Teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai |
|  | Įgyvendinti Kompleksinių paslaugų šeimai plėtros programą. |  | Savivaldybės administracija, VšĮ Ukmergės šeimos centras | Organizuojamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, teikiama pirminė individuali teisininko konsultacija, taip pat organizuojama šeimos įgūdžių klubo veikla ir sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai, teikiamos sociokultūrinės paslaugos (edukaciniai užsiėmimai šeimoms, meninės saviraiškos ugdymo užsiėmimai) ir kt. |
|  | Užtikrinti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams, įtėviams bendruomenės nariams. |  | Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuras | Teikiamos psichologo konsultacijos vaikams ir jų tėvams turintiems priklausomybių, pasižymintiems delinkventiniu ar smurtiniu elgesiu, taip pat tėvams auginantiems vaikus su negalia, asmenims atsidūrusiems krizinėse situacijose. |
| Sudaryti sąlygas socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems vaikams gauti kokybiškas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. | Teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras, Ukmergės vaikų dienos centras „Gelbėkit vaikus“, Ukmergės rajono Varinės bendruomenė, Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė, Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė, Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė | Akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą 6 įstaigose gaus 145 socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti vaikai. |
| Skatinti netekusių tėvų globos Ukmergės rajono vaikų globą (rūpybą) šeimose. | Ruošti globėjus (rūpintojus), budinčius globotojus ir globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais (GIMK programa). |  | Ukmergės globos centras | Ruošiami globėjai (rūpintojai), budintys globotojai ir globėjai, nesusiję giminystės ryšiais. |
|  | Vykdyti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. |  | Savivaldybės administracija Ukmergės globos centras | Įgyvendinamas projektas. |
|  | Skirti ir mokėti pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams), kurie globoja tėvų globos netekusius Ukmergės rajono vaikus. |  | Savivaldybės administracija | Globėjams (rūpintojams), kurie globoja tėvų globos netekusius Ukmergės rajono vaikus kas mėnesį skiriama papildoma finansinė parama – pagalbos pinigai. |
|  | Užtikrinti budinčių globotojų ir globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės ryšiais, veiklą. |  | Savivaldybės administracija | Užtikrinama budinčių globotojų ir globėjų (rūpintojų), su kuriais pasirašytos vaiko priežiūros sutartys, veikla. |
| Organizuoti socialinę globą (laikinąją priežiūrą) be tėvų globos likusiems vaikams. | Užtikrinti Ukmergės globos centro veiklą, teikti paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bendruomeniniuose vaikų globos namuose |  | Savivaldybės administracija, Ukmergės globos centras | UGC Vilties, Ryto, Lazdynų ir Vėjų bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, užtikrinama Ukmergės globos centro veikla. |
|  | Teikti vaiko laikinosios priežiūros Ukmergės globos centre paslaugas. |  | Ukmergės globos centras | Teikiamos vaiko laikinosios priežiūros paslaugos |
| 2 TIKSLAS - siekti kokybiškų socialinių paslaugų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims. |  |  |  |  |
| Užtikrinti Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo mažinimo, smurto artimoje aplinkoje, savižudybių prevencijos programos įgyvendinimą. | Įgyvendinti programas. |  | Ukmergės visuomenės sveikatos biuras | Įgyvendinama Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo mažinimo, smurto artimoje aplinkoje, savižudybių prevencijos programa. |
| Sudaryti sąlygas asmenims (šeimoms) grąžinti gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę. | Teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą. |  | Ukmergės globos centras | Teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba, paslaugą gaus vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą. |
|  | Teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliams. |  | Ukmergės globos centras | Palydėjimo paslauga teikiama jaunuoliams, sulaukusiems pilnametystės (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje. |
|  | Taikyti atvejo vadybą ir teikti šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Vykdoma USPC Šeimos gerovės skyriaus veikla. Šeimoms taikoma atvejo vadyba, teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos nustačius šių paslaugų poreikį. |
|  | Teikti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis labiausiai skurstantiems asmenims. |  | Savivaldybės administracija, seniūnijos, Ukmergės socialinių paslaugų centras | Maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo bus aprūpinami rajono gyventojai. Finansuojamos šios paramos administravimo ir papildomos priemonės. |
|  | Užtikrinti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimą. |  | Savivaldybės administracija, Ukmergės socialinių paslaugų centras | Teikiamos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos. |
|  | Teikti socialines paslaugas iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims. |  | Savivaldybės administracija, seniūnijos, Ukmergės socialinių paslaugų centras | Įgyvendinamos iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos antrojo etapo priemonės, asmenims teikiamos socialinės paslaugos. |
|  | Sudaryti sąlygas šeimos socialinės gerovės srityje dirbantiems specialistams keltu kvalifikaciją |  | Savivaldybės administracija |  |
| 3 TIKSLAS - spartinti neįgaliųjų socialinę integraciją, skatinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą žmonėms su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. |  |  |  |  |
| Užtikrinti socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų teikimą, dėl negalios atsiradusių specialiųjų poreikių tenkinimą neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims. | Užtikrinti psichosocialinės pagalbos teikimą vaikams su negalia ir jų šeimoms. |  | VšĮ Lyderių karta | Vaikams su negalia ir jų šeimoms, teikiama psichosocialinė pagalba. |
|  | Teikti pagalbos į namus paslaugas |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija | Teikiama pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims ir žmonės su negalia pagal nustatytą šių paslaugų poreikį. |
|  | Teikti pavėžėjimo paslaugas. |  | Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga VšĮ „Socialinis taksi“ | Teikiama sutrikusią inkstų funkciją turinčių neįgaliųjų pavėžėjimo į UAB „Nefrologų pagalba“ dializės procedūroms paslauga. Finansuojamos VšĮ „Socialinis taksi“ teikiamos negalią turinčių asmenų pavėžėjimo ir asistavimo paslaugos. |
|  | Užtikrinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimą bendruomenėje. |  | Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ LASS Šiaurės rytų centras | Užtikrintas akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas. |
|  | Organizuoti ir administruoti būsto pritaikymą žmonėms su negalia. |  | Savivaldybės administracija | Žmonėms su negalia bu pritaikomi būstai. |
|  | Užtikrinti viešosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia. |  | Savivaldybės administracija | Žmonių su negalia poreikiams bus pritaikyti švietimo įstaigų pastatai. |
|  | Užtikrinti trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims |  | Savivaldybės administracija, valstybiniai, privatūs socialinės globos namai, NVO | Teikiamos trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos pagal nustatytą šių paslaugų poreikį. |
|  | Teikti dienos socialinę globą institucijoje. |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Teikiamos dienos socialinės globos institucijoje paslaugos dviejuose atskiruose centruose: suaugusiems neįgaliems asmenims ir vaikams su negalia; suaugusiems ir senyvo amžiaus neįgaliems asmenims (išskyrus proto ir psichikos negalią turinčius asmenis). |
|  | Teikti dienos socialinę globą asmens namuose. |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos. |
|  | Teikti dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose (integralios pagalbos) paslaugas |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Teikiamos dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose (integralios pagalbos) paslaugos. |
|  | Teikti laikino atokvėpio paslaugas. |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Teikiamos laikino atokvėpio - trumpalaikės specialiosios (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos) paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti. |
|  | Užtikrinti asmeninės pagalbos teikimą. |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos. |
|  | Užtikrinti Ukmergės socialinių paslaugų centro veiklą ir teikti bendrąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims. |  | Savivaldybės administracija, Ukmergės socialinių paslaugų centras | Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos įvairių socialinių grupių asmenims. Paslaugas asmenys gaus pagal poreikį. |
| 4 TIKSLAS - gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, plečiant socialines paslaugas įvairioms asmenų grupėms. |  |  |  |  |
| Plėsti socialines paslaugas | Įkurti Savarankiško gyvenimo namus. |  | Savivaldybės administracija, Ukmergės socialinių paslaugų centras | Užtikrinta savarankiško gyvenimo namų veikla, paslaugas gaus apie 30 asmenų. |
| Užtikrinti mobilų darbą su jaunimu | Organizuoti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo įgalinimą jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. |  | VšĮ jaunimo laisvalaikio centras | Nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, sudaromos sąlygos saugiai, atvirai, neformaliai, neįpareigojančiai aplinkai, kurioje jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais. Taip pat ugdomi jaunuolių socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai. Nesant galimybių patenkinti jauno žmogaus poreikių, jis nukreipiamas į atitinkamas institucijas. |
|  | Vykdyti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“. |  | Savivaldybės administracija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Ukmergės Viltis“, VšĮ Šeimos idėjų centras, Nijolės Genytės socialinės globos namai | Kuriama bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų infrastruktūra, numatoma: vieno namo, skirto grupinio gyvenimo namų veiklai, statyba valstybinės žemės sklype (10 vietų); socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo (1 objektas, 12 vietų) paslaugų patalpų remontas ir įrangos įsigijimas. |
|  | Vykdyti projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. |  | Ukmergės socialinių paslaugų centras | Planuojama, kad paslaugas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį gaus 14 neįgaliųjų, rodiklis jau yra pasiektas. Ši paslauga skirta suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, kuriems nustatytas ribotas gebėjimas priimti sprendimus tam tikroje srityje, kurie savarankiškai gyventi nesugeba, bet gali gyventi savo namuose, o ne institucijoje. |

*(Lentelėje naudojami sutrumpinimai: SB - Savivaldybės biudžetas, VB -Valstybės biudžetas, VB(d) - Valstybės biudžeto dotacijos, ES - Europos struktūrinių fondų lėšos)

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2023 metais

19 lentelė.

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes | Socialinės globos įstaiga | Mastas (vietų sk.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia | Valstybiniai, privatūs, NVO socialinės globos namai | 1 |
| 2. | Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims | Valstybiniai, privatūs, NVO socialinės globos namai | 10 |
| 3. | Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia | Valstybiniai, privatūs, NVO socialinės globos namai | Pagal poreikį |
| 4. | Trumpalaikė senyvo amžiaus asmenims | Valstybiniai, privatūs, NVO socialinės globos namai | Pagal poreikį |

# IV SKYRIUS

# FINANSAVIMO PLANAS

12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir jų įvertinimas

20 lentelė. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir išlaidos 2022 m./2023 m. (tūkst. Eur) (INFORMACIJA NAUJINAMA)

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai | Pagal faktines išlaidas (tūkst. Eur) | Pagal planines išlaidas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 m. | 2023 m. |
| 1. | Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Eur | 2776,5 |  |
| 1.1. | palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc. | 8,2 |  |
| 2. | LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Eur | 1961,8 |  |
|  | iš jų: |  |  |
| 2.1. | socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti | 537,00 |  |
| 2.2. | asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti | 1090,4 |  |
| 2.3. | vaikų globos (rūpybos) išmokoms | 334,4 |  |
| 3. | ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Eur | 235,8 |  |
| 4. | Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Eur | 59,3 |  |
| 5. | Kitos lėšos, tūkst. Eur | 565,8 |  |
|  | Iš viso | 5599,2 |  |

Pagrindiniai socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai – savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšos. Projektams finansuoti skiriama Europos sąjungos struktūrinių fondų parama.

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

21 lentelė. (INFORMACIJA NAUJINAMA)

| Eil. Nr. | Finansavimo būdai | Lėšos, (tūkst. Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 m. (faktas) | 2023 m. (planas) |
| 1. | Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso: | 32259,7 |  |
| 2. | Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, iš jų: | 2788,5 |  |
| 2.1. | teikiamoms savivaldybės pavaldumo įstaigose | 2361,8 |  |
| 2.2. | teikiamoms ministerijos pavaldumo (regioninių) socialinių paslaugų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis | 185,0 |  |
| 2.3. | teikiamoms nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis | 241,7 |  |

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

Biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų darbuotojai turi galimybes tobulinti savo kompetencijas iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų įstaigų veiklai užtikrinti, ir specialiųjų tikslinių dotacijų. Teisės aktų nustatyta tvarka didinamas socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis. Siekiant didesnio socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės, pagal poreikį didinamas socialinių paslaugų įstaigose dirbančių darbuotojų etatų skaičius.

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

Savivaldybėje didėja asmenų, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, skaičius. Pagal galimybes daugeliui iš jų užtikrinamos kokybiškos socialinės paslaugos, tačiau Ukmergės rajono savivaldybės finansinės galimybės, kaip ir daugelio Lietuvos savivaldybių, yra ribotos. Paslaugos organizuojamos ir teikiamos atsižvelgiant į prioritetines paslaugų plėtros kryptis, skiriamos savivaldybės, valstybės biudžetų lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos, taip pat perskirstomos nepanaudotos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti skirtos lėšos. Siekiant tenkinti klientų poreikius, ieškoma pigesnių, alternatyvių socialinių paslaugų.

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

Pastaruoju metu Savivaldybės gyventojų poreikiai socialinėms paslaugoms tenkinami geriau, teikiamos kokybiškesnės socialinės paslaugos, išaugo paslaugų įvairovė. Ukmergės rajono savivaldybėje siekiama paslaugas organizuoti visų socialinių grupių asmenims. Socialinių paslaugų tinklo plėtra orientuota į socialinių paslaugų teikimą bendruomenėje ir šeimoje, užtikrinamas jau teikiamų socialinių paslaugų tęstinumas.

Teikiama pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti, pereinama nuo institucinės vaiko globos prie socialinės globos šeimoje. Paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams teikiamos bendruomeniniuose vaikų globos namuose, plečiamas jų tinklas. Stiprinamas socialinis darbas su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis ir jose augančiais vaikais. Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji priežiūra ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, turinčioms vaikų ir kitiems socialinę riziką patiriantiems asmenims.

Įsigaliojus naujoms LR Socialinių paslaugų įstatymo nuostatoms, siekiant kokybiškesnių paslaugų ir paprastesnio finansavimo teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos.

Skatinamas kokybiškų socialinių paslaugų teikimas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, gerinama socialinių paslaugų infrastruktūra, didinama socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė kompetencija.

Daugeliui paslaugų gavėjų užtikrinamos kokybiškos socialinės paslaugos, tačiau Ukmergės rajono savivaldybė neturi galimybių užtikrinti socialinių paslaugų teikimo visiems potencialiems jų gavėjams, todėl socialinių paslaugų poreikis patenkinamas iš dalies. Šiuo metu neteikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos, nėra grupinio gyvenimo namų, trūksta pagalbos į namus, ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos, neįgaliųjų užimtumo paslaugų.

Labai mažai paslaugų teikiama jaunimui, vaikams su negalia ir jų šeimoms, tačiau atsiradus tokių paslaugų poreikiui, savivaldybė ieškotų galimybių teikti jiems socialines paslaugas.

V SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

Socialinių paslaugų plėtros vizija – sėkmingai plėtojant socialinių paslaugų sistemą Ukmergės rajono savivaldybėje tikimasi, jog esami ir potencialūs socialinių paslaugų gavėjai gaus jų poreikius tenkinančias bei aukštos kokybės socialines paslaugas.

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

Teikiant socialines paslaugas bus atsižvelgta į išskirtas prioritetines paslaugų plėtros kryptis ir jose numatytas paslaugų gavėjų grupes. Planuojama teikti ir plėsti socialines paslaugas, didinti jų prieinamumą ir įvairovę. Ypatingas dėmesys bus skiriamas nestacionarių socialinių paslaugų teikimui ir plėtrai, kadangi jos tiek socialiniu, tiek ekonominiu požiūriu efektyvesnės nei socialinės globos paslaugos. Tačiau esant dideliam socialinės globos paslaugų poreikiui, planuojama užtikrinti ir šių paslaugų teikimą ir plėtrą.

Ukmergės rajone planuojama teikti:

Prevencines socialines paslaugas (potencialių socialinių paslaugų gavėjų paiešką, kompleksines paslaugas šeimai, darbą su bendruomene, atvirą darbą su jaunimu, mobilų darbą su jaunimu ir kt.).

Bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, transporto organizavimo ir kt.) įvairioms gavėjų grupėms.

Socialinės priežiūros paslaugas:

- pagalbą į namus suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms; senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms; socialinę riziką patiriančioms šeimoms; vaikams su negalia ir jų šeimoms; kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims);

- socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; socialinę riziką patiriančioms šeimoms; iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;

- laikiną apnakvindinimą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims; senyvo amžiaus asmenims; smurtautojams; iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;

- apgyvendinimą nakvynės namuose socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims; senyvo amžiaus asmenims;

- laikiną atokvėpį neįgaliesiems, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

- intensyvią krizių įveikimo pagalbą vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;

- pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims; asmenims, besirengiantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais;

- vaikų dienos socialinę priežiūrą socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; vaikams su negalia ir jų šeimoms; kitiems vaikams;

- palydėjimo paslaugą jaunuoliams sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje;

- psichosocialinę pagalbą vaikams su negalia ir jų šeimoms; krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir jų nariams; kitiems asmenims ir jų šeimoms.

Socialinės globos paslaugas:

- dienos socialinę globą vaikams su negalia; suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo

amžiaus asmenims;

- trumpalaikę socialinę globą vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos; socialinę riziką patiriantiems vaikams ar vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų;  vaikams su negalia; suaugusiems asmenims su negalia; senyvo amžiaus asmenims; socialinę riziką patiriantiems asmenims;

- ilgalaikę socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa; vaikams su negalia; suaugusiems asmenims su negalia; senyvo amžiaus asmenims;

- laikiną atokvėpį neįgaliesiems, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Per ateinančius metus ypatingas dėmesys bus skiriamas koordinuotai teikiamoms paslaugoms, plėtojant kompleksinę pagalbą vaikams ir šeimoms, ateityje bus orientuojamasi į prioritetines paslaugų gavėjų grupes: neįgaliuosius ir specialiuosius poreikius turinčius vaikus bei jų šeimos narius, socialinę riziką patiriančius vaikus, socialinę riziką patiriančias šeimas ir be tėvų globos likusius vaikus.

Šioms paslaugų gavėjų grupėms planuojama plėsti tokias koordinuotai teikiamas paslaugas:

- Neįgaliesiems ir specialiuosius poreikius turintiems vaikams ir jų šeimos nariams – specialistų komandos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, užtikrinančias ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams; specializuotos pagalbos pagal negalios pobūdį, pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugas, psichologinių konsultacijų tėvams ir  vaikams, pagalbos specialistų paslaugas, prieinamumą dalyvauti edukacinėse, pažintinėse veiklose, vasaros užimtumo stovyklose.

- Socialinę riziką patiriantiems vaikams – psichologinės socialinės pagalbos prieinamumą, mobilios koordinuotas paslaugas teikiančios komandos operatyvią pagalbą, akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, atvirų jaunimo erdvių, padedančių ugdyti tokių vaikų ir jaunimo asmenines ir socialines kompetencijas, paslaugas visose Ukmergės rajono seniūnijose, vaikų vasaros stovyklų, organizuojančių užimtumą vasaros metu, paslaugas.

- Socialinę riziką patiriančioms šeimoms – gerinti teikiamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo, šeimos mediacijos paslaugų kokybę.

Teikiant koordinuotai teikiamas paslaugas, svarbu bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti teikiamos kompleksiškai bei derinamos tarpusavyje.

Didinant socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo kokybę, į šias paslaugas integruojant slaugos į namus paslaugas, skatinant kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose paslaugų plėtrą, USPC ir toliau vykdys projektą ,,Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“.

Siekiant sudaryti sąlygas šeimoms (asmenims) gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, rajone vykdomas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“. Vykdytojas – VšĮ Lyderių karta. Įstaiga vykdys Bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

VšĮ Ukmergės šeimos centras teiks paslaugas jaunoms, besilaukiančioms ir vaikus iki 6 metų auginančioms šeimoms, nėščioms moterims ir jų šeimų nariams, kitoms šeimoms. Bus teikiamos individualios ir grupinės psichologų konsultacijos, pirminės individualios teisininkų konsultacijos, organizuojami šeimos klubai, sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai, teikiamos sociokultūrinės paslaugos. Besilaukiančioms moterims bus organizuojami pasiruošimo gimdymui užsiėmimai, kūdikių masažo mokymai, paskaitos ir seminarai bei renginiai, kurių tikslas skleisti pozityviąją tėvystę, taip pat padėti naujagimių tėvams pasiruošti tėvystei/motinystei.

Įgyvendinamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“. Įsigyti gyvenamieji namai, kurie pritaikyti bendruomeninių vaikų globos namų funkcijoms vykdyti. Projekto lėšomis įgyvendinamos dviejų vaikų dienos centrų plėtros priemonės.

USPC, bendradarbiaudamas su  Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir toliau vykdys projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ ir teikiant pagalbos priimant sprendimus paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems suaugusiems asmenims. Projekto tikslas - integruoti proto ar psichikos negalią turinčius žmones į bendruomenes, skiepyti bendruomenės nariams toleranciją ir mažinti baimes dėl kiek kitokių žmonių buvimo greta sprendžiant buities, išgyvenimo ir bendravimo problemas. Negalią turintys asmenys padedami darbuotojų gali gyventi savarankiškai bendruomenėje, bet ne institucijoje.

Rajone bus įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“. Planuojama kurti grupinio gyvenimo namus (10 vietų) ir socialines dirbtuves asmenims su negalia, išėjusiems iš socialinės globos namų (1 objektas, 12 vietų). Projektas vykdomas su partneriais: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Ukmergės Viltis“, VšĮ Šeimos idėjų centras, Nijolės Genytės socialinės globos namais.

Planuojama, kad 2023 metais savivaldybės biudžeto lėšomis bus įkurti Savarankiško gyvenimo namai ir bus pradėta teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius – apie 30 asmenų.

Planuojama įgyvendinti savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamose Socialinės gerovės ir Neįgaliųjų socialinės integracijos programose numatytas priemones.

Per ateinančius trejus metus Savivaldybė planuoja bendradarbiauti su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis, regiono savivaldybėmis, ieškodama naujų socialinių paslaugų teikimo būdų.

18. Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, augimo perspektyva ir numatomas pokytis

Atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto galimybes, per ateinančius 3 metus numatoma teikti kokybiškas socialines paslaugas savivaldybės gyventojams, didinti paslaugų prieinamumą. Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, dalis turėtų didėti.

19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

Lėšos socialinėms paslaugoms turėtų didėti dėl kasmet didėjančių socialinių paslaugų kainų visose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, didėjančio socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus, didėjančio lėšų poreikio socialinėms paslaugoms teikti asmenims su sunkia negalia, poreikio naujoms paslaugoms, socialinės srities darbuotojų darbo užmokesčio kilimo ir kt. priežasčių.

Finansavimo jau teikiamoms socialinėms paslaugoms didėjimas ir naujoms socialinėms paslaugoms skyrimas pagal prioritetines socialinių paslaugų teikimo ir plėtros kryptis sąlygotų efektyvesnį socialinių paslaugų poreikio tenkinimą.

20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas

22 lentelė.

| Eil. Nr. | Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes) | Mastas (vietų skaičius) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems neįgaliems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims | Pagal poreikį |
| 2. | Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems neįgaliems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims | Pagal poreikį |
| 3. | Socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems asmenims, sergantiems psichikos liga | Pagal poreikį |

VI SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

Socialinių paslaugų planas vertinamas vieną kartą per metus. Plano vertinimo rezultatai aptariami su socialinių paslaugų įstaigų vadovais, savivaldybės administracijos atstovais bei asmenimis, atsakingais už plano vertinimą, rengimą ir priežiūrą. Vertinama plano įgyvendinimo eiga, aptariamos iškilusios kliūtys, atsiradusios siekiant numatytų tikslų bei uždavinių, ieškoma galimų alternatyvių sprendimų.

23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

Atliekant pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizę bus vertinami kintantys veiksniai ar susidariusios aplinkybės, galinčios turėti įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui. Vertinant socialinių paslaugų planą bus žiūrima, ar pasiekti laukiami rezultatai, tikslai ir uždaviniai, ar įgyvendinamos visos priemonės laukiamiems rezultatams pasiekti, ar skirtos numatytos lėšos. Jeigu laukti rezultatai nepasiekti, analizuojama, kokie veiksniai galėjo turėti reikšmės rezultatams, taip pat numatomos priemonėms jiems pašalinti ar sumažinti.

____________________

Bendras paslaugų gavėjų skaičius per metus