UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO VYKDYMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2020-2021 M.

UKMERGĖ, 2022 M.

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO VYKDYMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2020-2021 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas 2009 m. rugpjūčio 20 d. tarybos sprendimu Nr. 7-173 (toliau – Planas). Planas parengtas vadovaujantis 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 patvirtintomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 7-156 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“ 2020-2021 m. Planas buvo keičiamas ir atlikus suderinimus 2021 m rugpjūčio 26 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-192 „Dėl keičiamo Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas.

Ši ataskaita parengta atsižvelgiant į 2009-08-20 d. tarybos sprendimu Nr. 7-173 patvirtinto Plano sprendinius.

Taisyklėse (44 p.) numatyta, kad patvirtinus Planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, atlikdamas sprendinių įgyvendinimo stebėseną, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją apie gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos sistemų skaičių, prisijungusių gyventojų ir gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros skaičių, investicijų poreikį, teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką plano sprendinių įgyvendinimui, parengia stebėsenos ataskaitą.

Įgyvendinant Plano sprendinius Ukmergės raj. savivaldybės teritorijoje buvo vykdoma vandentvarkos infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas. Šioje „Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ vykdymo stebėsenos ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateikiama informacija apie vandentvarkos infrastruktūros plėtros ir rekonstravimo įvykdytas ir vykdomas priemones už laikotarpį iki 2021 m. pabaigos. Ataskaita parengta vadovaujantis turima savivaldybės ir viešojo vandens tiekėjo UAB „Ukmergės vandenys“ pateikta informacija.

Vykdant Plano stebėseną, buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos bei analizuojamos faktinės ir prognozuojamos Ukmergės rajono raidos tendencijos.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius inžinerinės infrastruktūros plėtros pokyčius Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, kaupti informaciją apie gyvenamąsias vietoves, kuriose įrengta ar modernizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įvertinti esamą būklę ir galimas jos kitimo tendencija, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo būtinumo, rengti Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas bei atlikti jų viešinimo procedūras.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai – analizuoti Ukmergės rajono savivaldybės inžinerinės infrastruktūros plėtrą, stebėti jos atitiktį Plano sprendiniams bei numatytiems plėtros terminams, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo.

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 d. sprendimu Nr.7-86  viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje paskirta UAB „Ukmergės vandenys“. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija, išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-04-03 d. nutarimu Nr.O3-231 (papildyta 2016-06-09 d. nutarimu Nr.O3-170, 2020-01-06 d. nutarimu Nr.O3E-1) vandens tiekėjui suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Ukmergės mieste, Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos ir Žemaitkiemio miesteliuose, Antakalnio III, Atkočių, Balelių, Dainavos, Jasiuliškio, Jonuškų, Kultuvėnų, Laumėnų, Lėno, Liūnelių, Petronių, Rečionių, Samantonių, Slabados, Statikų, Šaukavos, Šventupės, Taujėnų, Tulpiakiemio, Varinės, Vileikių, Viškonių ir Žeimių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Šešuolių miestelyje, Antakalnio, Bikonių, Daumantiškių, Juodausių, Kančiškių, Kaušų, Krikštėnų, Kurėjų, Kuzilų, Laičių, Laukūnų, Liaušių, Nuotekų, Pageležių, Pauplių, Pavytinės, Paželvių, Tolučių, Valų, Varkalių ir Žeruolių kaimuose, esančiuose Ukmergės rajono savivaldybėje.

UAB „Ukmergės vandenys“ aptarnauja vandens tiekimo sistemas, esančias Ukmergėje ir 54 gyvenamosiose vietovėse ir nuotekų tvarkymo sistemas, esančias Ukmergėje ir 32 gyvenamosiose vietovėse, taip pat teikia nuotekų išvežimo iš nuotekų kaupimo rezervuarų paslaugas visoje savivaldybės teritorijoje. Visose eksploatuojamose vandens tiekimo sistemose yra įrengti geležies šalinimo įrenginiai, todėl tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Informacija apie geriamojo vandens kokybę kasmet pateikiama UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje (http://www.ukvand.lt/Vandens-kokybe.html). Surenkamos nuotekos yra išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų išvalymo rodiklių. Taip pat vandens tiekėjas aptarnauja paviršinio vandens surinkimo sistemas Ukmergėje, Dainavos k., Deltuvos mstl., Rečionių k. Detalesnė informacija apie tiekėjo aptarnaujamą vandentvarkos infrastruktūrą rajone pateikta prieduose (1, 2, 3). Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos tik tose teritorijose, kuriose yra savivaldybei ar viešajam vandens tiekėjui priklausanti vandentvarkos infrastruktūra. Kitose vietovėse, priskirtose ir nepriskirtose viešojo vandens tiekimo teritorijai apsirūpinama vandeniu ir tvarkomos nuotekos individualiai. Mažėjant gyventojų skaičiui kaimiškose vietovėse, jose įrengti centralizuotas vandentvarkos sistemas didelio poreikio nėra ir ekonomiškai netikslinga. Vandentvarkos sistemų plėtra ir rekonstravimas vykdoma atsižvelgiant į eksploatuojamų sistemų techninį stovį, gyventojų poreikius ir finansines galimybes.

SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Rengiant Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir siekiant nustatyti tinkamiausią sprendinių alternatyvą buvo išanalizuoti trys koncepcijų variantai:

1.  Koncentruotos plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 3);

2. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais paremta koncepcija (koncepcija Nr. 2);

3. Savaiminės plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 1).

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu buvo aprobuota koncentruotos plėtros koncepcija (koncepcija Nr. 3), todėl sprendiniai buvo parengti būtent šiam plėtros variantui.

Rajono lygmens Plano sprendinių konkretizavimo stadijoje dėl planuojamos teritorijos dydžio ir mastelio (specialusis planas parengtas visai Ukmergės rajono savivaldybės teritorijai, M 1:25000) nustatytas tik preliminarus inžinerinių statinių bei tinklų poreikis, orientacinės šios infrastruktūros dislokacijos vietos. Tikslios vandens gavybos gręžinių, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valyklų dislokacijos vietos, jų kiekis ir techniniai parametrai yra tikslinami tolesniuose projektavimo etapuose, t. y. ruošiant minėtų gyvenamųjų teritorijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros techninius bei darbo projektus, rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus. Plane buvo nustatytos tik strateginės tinklų vystymo kryptys bei orientaciniai poreikiai ir jiems tenkinti reikalingos infrastruktūros parametrai.

Plane sumodeliuota vandens tiekimo sistema:

- Vandens gavybos gręžiniai. Gyvenvietėse, kurios yra įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, bet jose nėra vandentvarkos infrastruktūros, bei dėl atstumo ar/ir techninių kliūčių jos netikslinga atvesti iš kitų gyvenamųjų vietovių, Planu siūloma įrengti vandens gavybos gręžinius. Preliminarūs projektiniai pajėgumai apskaičiuoti darant prielaidą, kad vandens suvartojimo norma sieks 130 l/d gyventojui. Planu suplanuota 38 vandenviečių/vandens gavybos gręžinių.

- Vandens gerinimo įrenginiai. Vandens gerinimo įrenginiai įrengiami tuomet, kai išgaunamas geriamas vanduo neatitinka Lietuvos higienos normų reikalavimų HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų“. Plane numatyta Ukmergės rajone įrengti 36 vandens gerinimo įrenginius.

- Vandentiekio tinklas. Planu atliktas preliminarus vandentiekio tinklų trasavimas nustatytose viešojo vandens tiekimo teritorijose. Vadovaujantis minėtu trasavimu apskaičiuotas preliminarus tinklų ilgis yra 194,7 km, kuris turi būti tikslinamas rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus ir(ar) techninius projektus.

Plane sumodeliuota nuotekų tvarkymo sistema:

  - Nuotekų tinklas. Planu atliktas preliminarus nuotekų tinklų trasavimas nustatytose viešojo vandens tiekimo teritorijose. Vadovaujantis minėtu trasavimu apskaičiuotas preliminarus tinklų ilgis yra 220,47 km.

  - Nuotekų siurblinės. Siurblinės įrengiamos tuomet, kai savitakio nuotakyno tiesimas yra sudėtingas ir techniškai sunkiai įvykdomas. Nuotekų siurblinių dislokacijos vieta, skaičius ir techninės charakteristikos turi būti parenkami  rengiant konkrečios teritorijos detalųjį  planą ir/ar techninį projektą..

  - Nuotekų valyklos. Gyvenvietėse, kurios yra įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, bet jose nėra vandentvarkos infrastruktūros, bei dėl nuotolių ar/ir techninių kliūčių jos netikslinga atvesti iš kitų gyvenamųjų vietovių, Planu siūloma įrengti nuotekų valyklas. Planu suplanuotos 38 naujos nuotekų valyklos ir 9 valyklų rekonstrukcija.

  - Nuotekų dumblo tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas numatytas tvarkyti  Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginiuose (dumblo kompostavimo aikštelėje).

Suplanuotos inžinerinės infrastruktūros suvestiniai skaičiavimų rezultatai:

Lentelė Nr. 1

| Inžinerinė infrastruktūra |  |
| --- | --- |
| Vandentiekio tinklai, km | 194,7 |
| Vandenvietės/gręžiniai, vnt. | 38 |
| Vandens gerinimo įrenginiai, vnt. | 36 |
| Nuotekų tinklai, km | 220,47 |
| Nuotekų valyklos, vnt. | 47 |

Orientacinės suplanuotų inžinerinių statinių dislokacijos vietos yra pavaizduotos Ukmergės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių brėžinyje.

Plano sprendiniai nebuvo tiesiogiai susieti su realiu jų įgyvendinimo finansavimu, todėl (dėl nepakankamo finansavimo, savivaldybės bei viešojo vandens tiekėjo ribotų finansinių galimybių ar pan.) sprendinių įgyvendinimo terminas nebuvo nustatytas. Planu yra numatyta galimybė Viešojo vandens tiekimo teritorijoje kuriantis naujam namų ūkiui, bet nesant galimybės jo prijungti prie viešojo vandens tiekėjo tinklų, išduoti leidimą įsirengti laikinąją individualią vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Pagal patvirtintą Plano koncentruotos plėtros koncepciją Nr.3 nustatant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų vystymo prioritetus numatyta laikytis gyventojų skaičiaus vertinimo principo. Pirmiausiai turi būti vystoma infrastruktūra didesnį gyventojų skaičių turinčiose gyvenamosiose vietovėse.

Teritorijų prioritetiškumas pagal Planą pateikiamas žemiau esančioje lentelėje (gyvenvietės pateiktos prioriteto mažėjimo tvarka).

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gyvenamosios teritorijos pavadinimas | Gyventojų skaičius |  |  |  | Yra vandentiekio (V) ir/ar nuotekų (N) infrastruktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 m | 2011 m |  | 2021 m |  |
|  | Ukmergės miesto sen. | Ukmergė | 28811 | 23878 |  | 21258 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Šventupė | 955 | 667 |  | 539 | V, N |
|  | Veprių sen. | Vepriai | 663 | 549 |  | 458 | V, N |
|  | Siesikų sen. | Siesikai | 601 | 508 |  | 397 | V, N |
|  | Taujėnų sen. | Taujėnai | 571 | 502 |  | 289+158 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Dainava | 547 | 497 |  | 446 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Vidiškiai | 528 | 427 |  | 370 | V, N |
|  | Želvos sen. | Želva | 516 | 457 |  | 364 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Deltuva | 503 | 513 |  | 464 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Jasiuliškis | 467 | 412 |  | 346 | V, N |
|  | Veprių sen. | Samantonys, Kultuvėnai ir Sližiai | 332 | 248 |  | 207 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Rečionys | 330 | 287 |  | 254 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Atkočiai | 328 | 238 |  | 217 | V, N |
|  | Žemaitkiemio sen. | Žemaitkiemis | 313 | 261 |  | 185 | V, N |
|  | Pivonijos sen. | Žeimiai | 303 | 232 |  | 203 | V, N |
|  | Šešuolių sen. | Mėgučių k. | 72 | 52 |  | 33 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Petronys | 284 | 235 |  | 200 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Jakutiškiai | 277 | 222 |  | 192 | V (privatus) |
|  | Siesikų sen. | Tulpiakiemis | 274 | 221 |  | 163 | V, N |
|  | Taujėnų sen. | Lėnas | 271 | 205 |  | 129 | V, N |
|  | Taujėnų sen. | Baleliai ir Viškonys | 266 | 220 |  | 171 | V, N |
|  | Pabaisko sen. | Pabaiskas | 249 | 234 |  | 184 | V, N |
|  | Pivonijos sen. | Laičiai | 238 | 176 |  | 185 | V |
|  | Šešuolių sen. | Liaušiai | 235 | 179 |  | 124 | V |
|  | Pabaisko sen. | Varinė | 234 | 166 |  | 164 | V, N |
|  | Žemaitkiemio sen. | Valai | 233 | 186 |  | 168 | V |
|  | Pivonijos sen. | Antakalnis III | 232 | 218 |  | 172 | V, N |
|  | Pabaisko sen. | Antakalnis | 228 | 175 |  | 127 | V |
|  | Lyduokių sen. | Nuotekai (Juodausiai) | 217 | 193 |  | 185 | V |
|  | Deltuvos sen. | Statikai | 197 | 205 |  | 169 | V, N |
|  | Šešuolių sen. | Šešuoliai | 189 | 138 |  | 142 | V |
|  | Vidiškių sen. | Šaukava | 186 | 179 |  | 136 | V, N |
|  | Lyduokių sen. | Lyduokiai | 169 | 142 |  | 256 | V, N |
|  | Deltuvos sen. | Leonpolis | 167 | 126 |  | 114 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Kurėjai | 164 | 115 |  | 11 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Virkščiai | 161 | 120 |  | 93 | nėra |
|  | Taujėnų sen. | Pamūšis | 158 | 134 |  | 104 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Krikštėnai | 152 | 102 |  | 87\ | V |
|  | Želvos sen. | Tolučiai | 151 | 118 |  | 98 | V |
|  | Pabaisko sen. | Vaitkuškis | 148 |  | 134 | 100 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Mišniūnai | 123 |  | 75 | 49 | nėra |
|  | Želvos sen. | Laumėnai | 122 |  | 90 | 80 | V |
|  | Pivonijos sen. | Vileikiai | 116 |  | 106 | 75 | V |
|  | Deltuvos sen. | Gintarai | 115 |  | 66 | 19 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Liūneliai | 113 |  | 83 | 53 | V |
|  | Siesikų sen. | Vaivadiškiai | 105 |  | 76 | 65 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Varkališkiai | 104 |  | 152 | 182 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Laibiškiai | 103 |  | 92 | 67 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Meilūnai | 97 |  | 58 | 48 | nėra |
|  | Taujėnų sen. | Užupušiai | 94 |  | 79 | 78 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Kanciškiai | 92 |  | 68 | 63 | V |
|  | Žemaitkiemio sen. | Martnonys | 91 |  | 71 | 42 | V (privatus) |
|  | Taujėnų sen. | Užulėnis | 90 |  | 68 | 50 | nėra |
|  | Želvos sen. | Bajorai | 90 |  | 73 | 44 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Obeliai | 89 |  | 71 | 58 | nėra |
|  | Veprių sen. | Pageležiai | 87 |  | 100 | 83 | V |
|  | Deltuvos sen. | Jonuškai | 84 |  | 108 | 83 | V, N |
|  | Vidiškių sen. | Dukstyna | 79 |  | 96 | 142 | nėra |
|  | Veprių sen. | Bečiai | 76 |  | 72 | 45 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Verškainiai | 72 |  | 54 | 44 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Kreiviai | 70 |  | 33 | 35 | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Sarosčiai | 69 |  | 51 | 39 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Mikėnai | 69 |  | 53 | 53 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Tvarkai | 68 |  | 45 | 28 | nėra |
|  | Želvos sen. | Bastūnai I | 68 |  | 66 | 48 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Inkilai | 65 |  | 51 | 33 | nėra |
|  | Pabaisko sen. | Daumantiškiai | 65 |  | 65 | 44 | V |
|  | Šešuolių sen. | Mateikiškiai | 65 |  | 56 | 48 | nėra |
|  | Žemaitkiemio sen. | Radiškis | 65 |  | 41 | 32 | nėra |
|  | Pivonijos sen. | Žeruoliai | 64 |  | 72 | 37 | V |
|  | Pabaisko sen. | Kulniškiai | 60 |  | 39 | 23 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Jogvilai | 58 |  | 58 | 55 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Belazariškiai | 58 |  | 50 | 39 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Kurėnai | 58 |  | 56 | 49 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Skuoliai | 56 |  | 37 | 32 | nėra |
|  | Siesikų sen. | Šinkūnai | 55 |  | 46 | 30 | nėra |
|  | Želvos sen. | Paželviai | 55 |  | 39 | 25 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Kuzilai | 53 |  | 48 | 11 | nėra |
|  | Taujėnų sen. | Mažeikiai | 53 |  | 42 | 36 | nėra |
|  | Želvos sen. | Žvynėnai | 53 |  | 48 | 26 | nėra |
|  | Lyduokių sen. | Slabada | 52 |  | 43 | - | nėra |
|  | Deltuvos sen. | Tatkūnai | 51 |  | 48 | 33 | nėra |
|  | Vidiškių sen. | Kadrėnai | 51 |  | 45 | 32 | nėra |
|  | Šešuolių sen. | Pašešuolė | 50 |  | 25 | 21 | nėra |

Plane numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas buvo atliekamas atsižvelgiant į savivaldybės ir viešojo vandens tiekėjo finansines galimybes, o taip pat pasinaudojant Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis. Informacija apie įgyvendintus ir vykdomus ES lėšomis finansuojamus projektus patalpinta UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje (http://www.ukvand.lt/es-finansuojamu-sutarciu-registras.html). Su šių projektų rodikliais ir įgyvendinimo vieta galima susipažinti Aplinkos projektų monitoringo sistemoje (https://gis.apva.lt/#projects/search). Taip pat informacija apie įgyvendintus ir vykdomus projektus, projektų veiklas ir veiklų rodiklius pateikiama 3 priede. Vandens tiekimo infrastruktūros plėtros priemonės pagal seniūnijas numatytos Plane ir faktiškai įvykdytos priemonės iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiamos žemiau lentelėje.

Lentelė Nr. 3

| Nr. |  | Seniūnijos, vietovės pavadinimas |  | Plane planuota įrengti |  |  |  |  |  | Faktiškai atlikta iki 2021 m pabaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VG, vnt | VGĮ, vnt |  | VT, km |  |  | VG, vnt |  |  |  | VGĮ, vnt |  |  | VT, km |
| 1. |  | Deltuvos sen.: Dainava, Deltuva, Atkočiai, Jakutiškiai, Statikai, Leonpolis, Gintarai, Laibiškiai, Kančiškiai, Pageležiai, Jonuškai, Kreiviai, Sarosčiai, Tatkūnai. |  | 4 | 5 |  | 25,9 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |
|  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Leonpolyje, Gintaruose, Laibiškyje, Kreiviuose, Sarosčiuose, Tatkūnuose. Jakutiškyje yra individualus vandentiekis. 2013 m Kančiškių k. pastatyti VGĮ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ukmergės miesto sen.: Ukmergė |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 22,99 |  |  |
|  |  | Iš Ukmergės tiekiamas vanduo į Jonuškus, Statikus, Šaukavą, Varinės k. Mieste vykdoma tinklų plėtra ir rekonstravimas. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus mieste 2010 m rekonstruoti VGĮ, išgręžtas 1 gręžinys, nutiesta 19,56 km vandentiekio tinklų. 2019 m. miesto vandenvietėje išgręžtas naujas gręžinys. Nuo 2017 m. pradėta vandentiekio tinklų rekonstrukcija Klaipėdos, Paupio, Ramygalos, Sodų, Žalgirio, Gedimino, Pilies, Širvintų, Vytauto, Kareivinių, gatvėse užbaigta 2021 m. Šiose gatvėse rekonstruota 3,56 km vandentiekio tinklų. 2019 m mieste Kalno ir Gružų g. nutiesta 0,34 km vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prisijungti 6 būstams, rekonstruota 3,456 km vandentiekio tinklų Deltuvos, A. Smetonos, Vasario 16-osios, Paupio g. 2020 m. įmonės lėšomis nutiesta 1,57 km vandentiekio, rekonstruota 0,65 km vandentiekio tinklų Linų ir Birutės gatvėse. 2021 m. nutiesta 1,52 km vandentiekio rekonstruota 1,14 km vandentiekio tinklų Gruodžio 17-osios, Vaižganto g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Žemaitkiemio sen.: Žemaitkiemis, Valai, Martnonys, Radiškis. |  | 4 | 4 |  | 9,4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Radiškyje. Martnonyse yra individualus vandentiekis. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus Žemaitkiemyje 2011 m pastatyti VGĮ, 2011-2013 m nutiesta 5 km vandentiekio tinklų, Valų k 2011 m pastatyti VGĮ, išgręžtas gręžinys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Želvos sen.: Želva, Tolučiai, Laumėnai, Bajorai, Bastūnai I, Paželviai, Žvynėnai. |  | 4 | 3 |  | 19,8 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. 2011 m Laumėnų k išgręžtas 1 naujas gręžinys. Centralizuoto vandentiekio nėra Bajoruose, Bastūnuose, Paželviuose, Žvynėnuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Vidiškių sen.: Šventupė, Vidiškiai, Jasiuliškis, Rečionys, Šaukava, Pamūšis, Liūneliai, Varkališkiai, Dūkstyna, Tvarkai, Kurėnai, Kadrėnai-Zujai. |  | 2 | 2 |  | 20,7 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3,06 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Yra poreikis nutiesti vandentiekio tinklus į Varkališkių k., kolektyvinius sodus „Dukstynėlė“, „Rasa“. Centralizuoto vandentiekio nėra Pamūšyje, Varkališkiuose Dūkstynoje, Tvarkuose, Kurėnuose, Kadrėnuose. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Vidiškiuose nutiesta 1,16 km vandentiekio tinklų, iki Šaukavos iš Ukmergės nutiestas 1,4 km vandentiekis, nutiestas 0,5 km vandentiekis į Liūnelių k. 2019 m Jasiuliškio k. vandenvietėje išgręžtas naujas gręžinys, pertvarkyti vandens gerinimo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Veprių sen.: Vepriai, Kultuvėnai-Slyžiai-Samantonys, Bečiai |  | 1 | 2 |  | 10,4 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 4,9 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Poreikio sistemų plėtrai jose nėra. Centralizuoto vandentiekio nėra Bečiuose. 2009 m Vepriuose ir Samantonyse pastatyti VGĮ. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Vepriuose nutiesta 4,47 km vandentiekio tinklų. 2015 m Samantonių k. nutiestas 0,43 km vandentiekis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Taujėnų sen.: Taujėnai, Lėnas, Baleliai-Viškonys, Užupušiai-Mažeikiai, Užulėnis |  | 3 | 2 |  | 16,6 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 7,68 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Centralizuoto vandentiekio nėra Užupušiuose-Mažeikiuose, Užulėnyje. 2010 m Taujėnuose išgręžtas gręžinys, 2011-2012 m Taujėnuose ir Lėne pastatyti VGĮ. Įgyvendinus ES finansuojamus projektus 2013 m Taujėnuose nutiesta 7,24 km vandentiekio tinklų. 2019 m Lėno k. nutiesta 0,11 km, Balelių k. – 0,329 km vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prisijungti 14 būstų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Šešuolių sen.: Liaušiai, Šešuoliai, Mišniūnai, Mėgučių k-Pašešuolė, Mateikiškiai, Skuoliai-Labeikiai |  | 5 | 4 |  | 16,5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Mišniūnuose, Mėgučių k, Pašešuolėje, Mateikiškiuose, Skuoliuose. Laibiškyje yra individualus vandentiekis. 2010 m Liaušių k. išgręžtas naujas gręžinys, pastatyti VGĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Siesikų sen.: Siesikai, Petronys, Tulpiakiemis, Vaivadiškiai, Meilūnai, Mikėnai, Belazariškiai, Šinkūnai. |  | 5 | 6 |  | 18,1 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 1,339 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Vaivadiškiuose, Meilūnuose, Mikėnuose, Belazariškiuose, Šinkūnuose. 2011-2012 Petronyse ir Tulpiakiemyje pastatyti VGĮ. 2019 m Siesikuose Topolių, Barų ir Gojelio gatvėse nutiesta 1,069 km vandentiekio tinklų, sudaryti galimybę prisijungti 34 būstams. 2020 m. Laisvės g. nutiesta 0,27 km vandentiekio tinklų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Pivonijos sen.: Žeimiai, Laičiai, Antakalnis III, Krikštėnai-Vileikiai, Obeliai, Verškainiai, Žeruoliai. |  | 5 | 5 |  | 10,6 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Obeliuose, Verškainiuose. 2008-2010 m Žeimiuose, Laičiuose, Antakalnis III pastatyti VGĮ. VT plėtrai poreikio nėra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pabaisko sen.: Pabaiskas, Varinė, Antakalnis, Vaitkuškis, Daumantiškiai, Kulniškiai. |  | 2 | 2 |  | 14,1 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos Centralizuoto vandentiekio nėra Vaitkuškyje, Kulniškiuose. 2012-2013 m Antakalnyje ir Daumantiškiuose pastatyti VGĮ. Į Vaitkuškį yra poreikis nutiesti vandentiekį iš Ukmergės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Lyduokių sen.: Kurėjai, Lyduokiai, Slabada, Nuotekai (Juodausiai), Virkščiai, Inkilai, Jogvilai. | 3 |  | 2 |  |  |  | 12,6 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0,135 |  |
|  |  | Lyduokiuose ir Juodausiuose yra pakankamo pajėgumo vandens tiekimo sistemos. Centralizuoto vandentiekio nėra Nuotekų, Virkščių, Inkilų ir Jogvilų k. 2013 m Juodausiuose pastatyti VGĮ. Yra poreikis nutiesti vandentiekio tinklus į sodų bendriją „Pušelė“, kuri patenka į seniūnijos Antakalnio k. teritoriją, kadangi bendrija tampa gyvenamaja teritorija. 2019 m Lyduokiuose nutiesta 0,135 km vandentiekio tinklų, Juodausių k. renovuota 0,155 km vandentiekio tinklų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso: |  | 38 |  | 36 |  | 194,7 |  |  |  | 8 |  | 17 |  |  | 45,104 |

VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai, VG – vandens gręžinys, VT – vandentiekio tinklai

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės pagal seniūnijas numatytos Plane ir faktiškai įvykdytos priemonės iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiamos žemiau lentelėje.

Lentelė Nr. 4

| Nr. |  | Seniūnijos, vietovės pavadinimas | Plane planuota įrengti |  |  | Faktiškai atlikta iki 2021 m. pabaigos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NT, km | NVĮ, vnt |  | NT, km | NVĮ, vnt |  |  |  |
| 1. |  | Deltuvos sen.: Dainava, Deltuva, Atkočiai, Jakutiškiai, Statikai, Leonpolis, Gintarai, Laibiškiai, Kančiškiai, Pageležiai, Jonuškai, Kreiviai, Sarosčiai, Tatkūnai. | 30,3 | 8 |  | 0,05 | 0 |  |  |  |
|  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, kas užtikrina tinkamą prisijungusių prie tinklų vartotojų nuotekų tvarkymą, tačiau dalis gyventojų Dainavoje, Deltuvoje, Atkočiuose neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, todėl ateityje šiose vietovėse tikslinga vykdyti nuotekų tinklų plėtrą. 2014-2015 m Statikuose ir Jonuškų k nutiesti nuotekų tinklai ir sudarytos sąlygos prie jų prisijungti visiems namams. Nuotekų tinklai prijungti prie Ukmergės nuotekų sistemos. Tinklų ilgis įskaičiuotas į Ukmergės tinklų ilgį. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. 2020 m. renovuota 50 m nuotekų tinklų Dainavos k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ukmergės miesto sen.: Ukmergė | 17,5 | 0 |  | 43,15 | 1 |  |  |  |
|  |  | Didžiojoje miesto dalyje yra nutiesti nuotekų tinklai, tačiau jų nepakanka, kad sudaryti sąlygas prisijungti 98 proc. vartotojų, todėl dar reikalinga tinklų plėtra, nežiūrint, kad 2009-2015 m buvo nutiesta 36,68 km nuotekų tinklų. NVĮ yra pilnai rekonstruoti ir pakankamo pajėgumo. 2019 m mieste buvo rekonstruota 2,464 km nuotekų tinklų Deltuvos, A. Smetonos, Vasario 16-osios Paupio g. Nuo 2017 m. pradėta tinklų rekonstrukcija Klaipėdos, Sodų, Pilies, Širvintų, Utenos gatvėse užbaigta 2021 m. Rekonstruota 1,39 km nuotekų tinklų. Gružų, Krekšlių, Klevų, Kalno g., Gedimino skg. nutiesta naujų nuotekų tinklų - 0,537 km. 2020 m. nutiesta 1,72 km nuotekų tinklų. 2021 m. nutiesta 1,21 km nuotekų tinklų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Žemaitkiemio sen.: Žemaitkiemis, Valai, Martnonys, Radiškis. | 13,3 | 4 |  | 5,25 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2012-2013 Žemaitkiemyje nutiesta 5,25 km nuotekų tinklų, sudarant galimybes prisijungti prie jų visiems vartotojams ir pastatyti nauji nuotekų biologinio valymo įrenginiai. Išlieka poreikis rekonstruoti senus nuotekų tinklus dėl didelės gruntinio vandens infiltracijos. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Želvos sen.: Želva, Tolučiai, Laumėnai, Bajorai, Bastūnai I, Paželviai, Zvynėnai. | 21,6 | 5 |  | 0,373 |  |  |  | 1 |
|  |  | Dalyje Želvos mstl. 2003 m buvo nutiesta 1,027 km nuotekų tinklų, pastatyti NVĮ, tačiau to nepakanka, kad užtikrinti didžiosios dalies vartotojų prisijungimą prie tinklų. Miestelyje yra poreikis NT plėtrai, senų tinklų ir NVĮ rekonstravimui. 2013-2014 m Laumėnų k. buvo pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, nutiesta 0,373 km nuotekų tinklų. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Vidiškių sen.: Šventupė, Vidiškiai, Jasiuliškis, Rečionys, Šaukava, Pamūšis, Liūneliai, Varkališkiai, Dūkstyna, Tvarkai, Kurėnai, Kadrėnai-Zujai. | 21,2 | 3 |  | 8,8 |  |  |  | 3 |
|  |  | Paryškintose gyvenamosiose vietovėse yra nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, kas užtikrina tinkamą prisijungusių prie tinklų vartotojų nuotekų tvarkymą. 2012-2013 m Šventupėje, Vidiškiuose ir Šaukavoje įgyvendinti ES lėšomis finansuojami tinklų plėtros projektai ir nutiesta 8,8 km nuotekų tinklų, Šventupėje ir Vidiškiuose pastatyti nauji NVĮ, iš Šaukavos surinktos nuotekos perpompuojamos į Ukmergę. Tikslinga iš Šventupės nutiesti NT į Liūnelių k. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai, poreikio sistemų įrengimui nėra. 2018 m buvo rekonstruoti Jasiuliškio NVĮ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Veprių sen.: Vepriai, Kultuvėnai-Slyžiai-Samantonys, Bečiai | 10,1 | 1 |  | 7,585 |  |  |  | 0 |
|  |  | 2012-2013 m Vepriuose nutiesta 7,585 km NT, sudarytos sąlygos prisijungti prie jų daugumai gyventojų. Kultuvėnų-Slyžių-Samantonių aglomeracijoje funkcionuoja seni nuotekų tinklai, nuotekos valomos septike. Įvertinus vietovės plėtros perspektyvas verta priimti sprendimą dėl nuotekų tvarkymo sistemos šioje vietovėje plėtros ir rekonstravimo. Bečių k nuotekos tvarkomos individualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Taujėnų sen.: Taujėnai, Lėnas, Baleliai-Viškonys, Užupušiai-Mažeikiai, Užulėnis | 15,1 | 4 |  | 7,576 |  |  |  | 2 |
|  |  | 2012-2013 m. Taujėnuose nutiesta 5,591 km nuotekų tinklų, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai. Palaipsniui vykdomas senų nuotekų tinklų rekonstravimas. Galimybė naudotis centralizuotu nuotakynu sudaryta daugumai gyventojų. Balelių ir Viškonių k. 2019 m Balelių k nutiesta 1,025 km nuotekų tinklų, nuotekų valymo įrenginiuose įrengtas šlaitinis biofiltras. Dalyje Lėno k. 2018 m nutiesta 0,96 km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, sudaryta galimybė prisijungti prie tinklų 26 būstams. Ateityje tikslinga plėtoti nuotekų surinkimo sistemą visame kaime. Užupušyje, Mažeikiuose, Užulėnyje nuotekos tvarkomos individualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Šešuolių sen.: Liaušiai, Šešuoliai, Mišniūnai, Mėgučių k-Pašešuolė, Mateikiškiai, Skuoliai-Labeikiai | 24,0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Nurodytose Šešuolių sen. gyvenamosiose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemų nėra, nuotekos tvarkomos individualiai. Tikslinga priimti sprendimus dėl sistemų įrengimo bent didesnį gyventojų skaičių turinčiose vietovėse. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Siesikų sen.: Siesikai, Petronys, Tulpiakiemis, Vaivadiškiai, Meilūnai, Mikėnai, Belazariškiai, Šinkūnai. | 23,3 | 6 |  | 7,574 |  |  |  | 1 |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistemos yra Siesikuose ir Tulpiakiemyje, Petronyse. 2019 m vakuuminė nuotekų šalinimo sistema įrengta Petronių k. Nutiesta 3,41 km nuotekų tinklų pastatyti nuotekų valymo įrenginiai. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus 2019 m. užbaigta NT plėtra Siesikuose (Kaštonų, Katlioriaus, Lakštingalų, Topolių, Laisvės, Barų, Gojelio, Draugystės g.). Nutiesta 4,164 km nuotekų tinklų,sumontuotos 5 nuotekų siurblinės. Sudaryta galimybė prisijungti prie NT Siesikuose 65 vartotojams, Petronių k. – 55 vartotojams. Likusiose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemų įrengti nenumatoma, nuotekos tvarkomos individualiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Pivonijos sen.: Žeimiai, Laičiai, Antakalnis III, Krikštėnai-Vileikiai, Obeliai, Verškainiai, Žeruoliai. | 14,8 | 5 |  | 0,718 |  |  |  | 1 |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistemos yra tik Žeimių ir Antakalnis III kaimuose. 2018 m atliktas Žeimių NVĮ rekonstravimas. Ateityje tikslinga rekonstruoti Antakalnis III NVĮ. 2019 m III Antakalnio k. rekonstruota 0,588 km nuotekų tinklų, tačiau poreikis rekonstravimui žymiai didesnis. Tinklų plėtra šiuose kaimuose ir naujų nuotekų tvarkymo sistemų statyba likusiose gyvenamosiose vietovėse artimiausiu metu nenumatoma. 2020 m. renovuota 0,13 km nuotekų tinklų III Antakalnio k. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pabaisko sen.: Pabaiskas, Varinė, Antakalnis, Vaitkuškis, Daumantiškiai, Kulniškiai. | 15,5 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistema yra tik Pabaisko mstl. Dalis Varinės k. prijungta prie Ukmergės nuotekų tinklų. Yra poreikis Vaitkuškio k. įrengti NT ir prijungti prie Ukmergės NT arba įrengti nuotekų tvarkymo sistemą vietoje. Kitose vietovėse nuotekų tvarkymo sistemas artimiausiu metu įrengti nenumatoma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Lyduokių sen.: Kurėjai, Lyduokiai, Slabada, Nuotekai (Juodausiai), Virkščiai, Inkilai, Jogvilai. | 14 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Nuotekų tvarkymo sistema yra tik Lyduokių mstl. Kitose vietovėse nuotekos tvarkomos individualiai. 2016 m buvo rekonstruoti Lyduokių NVĮ. 2019 m Lyduokiuose užbaigta NT plėtra Sodų, Kaštonų, Miško, Lakštingalų, Butkiškių, Taikos g. Nutiesta 2,835 km nuotekų tinklų sumontuotos 2 nuotekų siurblinės, sudaryti galimybę prijungti prie NT 71 būstą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso: | 220,7 | 47 |  | 81,076 |  |  | 11 |  |

NT- nuotekų tinklai, NVĮ – nuotekų valymo įrenginiai

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Per laikotarpį iki 2021 m. pabaigos daugiausia buvo investuojama į vandentvarkos ūkio plėtrą Ukmergėje ir didžiausias gyvenamąsias vietoves, turinčias vandentvarkos sistemas. Buvo rekonstruoti Ukmergės vandens gerinimo įrenginiai, nuotekų valymo įrenginiai, vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Visose eksploatuojamose rajone vandens tiekimo sistemose buvo sumontuoti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektai įgyvendinti Šventupės ir Šaukavos kaimuose, Vidiškių, Žemaitkiemio, Taujėnų, Veprių, Siesikų, Lyduokių miesteliuose, Petronių, Lėno, Balelių, Viškonių kaimuose, pastatyti /rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Dainavoje, Laumėnuose, Lyduokiuose, Lėne, Petronyse. 2018 m pradėta vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergėje, darbai užbaigti 2020-2021 m. 2019 m. užbaigta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Siesikų mstl., Balelių - Viškonių k., nuotekų tinklų plėtra Petronių k. ir Lyduokių mstl. 2018 m. baigtas Žeimių ir Jasiuliškio NVĮ rekonstravimas, nutiesti nuotekų tinklai ir pastatyti NVĮ Lėno k. 2019 m. Petronių k. baigti statyti nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, atlikta dalies nuotekų tinklų rekonstrukcija III Antakalnio k. 2020-2021 m. buvo įgyvendinami iš dalies LAAIF lėšomis finansuojami būstų prijungimo prie nuotekų tinklų projektai.

Kaip matyti iš lentelėje Nr. 2 pateiktos informacijos apie gyventojų skaičių 2008, 2011, 2021 m., beveik visose gyvenvietėse gyventojų skaičius mažėja. Viešojo vandens tiekimo teritorijose, kuriose nėra savivaldybei ar viešajam vandens tiekėjui priklausančių vandentvarkos sistemų, naujų vandentvarkos sistemų statyba nebuvo vykdoma ir neplanuojama ateityje. Buvo apsiribota tik avaringiausių tinklų vietų renovavimu. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus realų gyventojų skaičių tokiose gyvenamosiose vietovėse, buvo peržiūrėti Plano sprendiniai ir nustatytos gyvenamosios vietovės, kuriose yra realus poreikis naujos centralizuotos vandentvarkos infrastruktūros statybai ir patikslintos viešojo vandens tiekimo teritorijos. 2021 m. atlikus plano keitimą buvo nustatytos aglomeracijos ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrai reikalingos teritorijos, nustatytos infrastruktūros plėtros prioritetinės kryptys ir esamos infrastruktūros rekonstravimo poreikiai, numatyti įgyvendinimo etapai, paskaičiuotas orientacinis lėšų poreikis. Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros į Ukmergės miesto aglomeraciją įtrauktoms teritorijoms I Antakalnio, Dukstynos ir Varkališkių k. finansavimo pasirašyta sutartis su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pradėti rengti tinklų statybos projektai, vykdomos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Projektus numatoma įgyvendinti iki 2023-09-01.

PRIEDAI

1 priedas

UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktūra 2021 m. pabaigai

| EilNr | Vietovės pavadinimas | Gręžinių skaičius | VGĮ našumas m3/h | Vandentiekio tinklų ilgis, m | Vartotojų skaičius, žm |  |  |  |  | Išgauta vandens tūkst. m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 m |  | 2019 m | 2021 m |  | 2018 m | 2019 m | 2021 m |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ukmergė | 5 | 300 | 214632,2 | 19128 |  | 18982 | 19613 |  | 1.111,05 | 1.099,20 | 1.068,683 |
| 2 | Antakalnis I | 1 | 6 | 5490 | 103 |  | 103 | 94 |  | 3,57 | 4,076 | 4,403 |
| 3 | Antakalnis III | 2 | 6 | 5135 | 163 |  | 145 | 151 |  | 5,282 | 4,945 | 5,645 |
| 4 | Atkočiai | 1 | 6 | 2200 | 121 |  | 116 | 129 |  | 7,360 | 7,072 | 6,272 |
| 5 | Dainava | 3 | 6 | 3755 | 408 |  | 411 | 420 |  | 12,533 | 13,809 | 12,347 |
| 6 | Daumantiškiai | 3 | 4 | 1880 | 31 |  | 33 | 28 |  | 1,608 | 1,370 | 1,174 |
| 7 | Deltuva | 2 | 8 | 9950 | 353 |  | 362 | 370 |  | 17,219 | 16,075 | 21,531 |
| 8 | Jasiuliškis | 3 | 8 | 1357,3 | 78 |  | 85 | 79 |  | 22,355 | 20,765 | 21,401 |
| 9 | Juodausiai | 2 | 6 | 3097 | 99 |  | 98 | 115 |  | 4,279 | 4,845 | 4,311 |
| 10 | Kančiškiai | 1 | 4 | 940 | 45 |  | 44 | 44 |  | 1,421 | 1,530 | 1,313 |
| 11 | Krikštėnai | 1 | 6 | 4891 | 120 |  | 121 | 114 |  | 4,158 | 4,390 | 6,294 |
| 12 | Laičiai | 1 | 6 | 7253 | 132 |  | 132 | 131 |  | 5,653 | 4,434 | 6,243 |
| 13 | Laumėnai | 1 | 6 | 3400 | 57 |  | 56 | 59 |  | 4,898 | 5,038 | 4,128 |
| 14 | Lėnas | 1 | 6 | 4843 | 115 |  | 118 | 108 |  | 4,741 | 4,767 | 5,486 |
| 15 | Liaušiai | 1 | 6 | 6632 | 124 |  | 136 | 133 |  | 6,530 | 5,250 | 5,745 |
| 16 | Lyduokiai | 1 | 6 | 10195 | 214 |  | 194 | 189 |  | 8,693 | 7,921 | 8,648 |
| 17 | Pabaiskas | 1 | 6 | 3673 | 128 |  | 135 | 136 |  | 5,310 | 4,974 | 5,152 |
| 18 | Petronys | 1 | 8 | 5200 | 143 |  | 133 | 144 |  | 9,838 | 8,737 | 8,862 |
| 19 | Ratautai | 1 | nėra | 1100 | 39 |  | 39 | 41 |  | 1,508 | 2,148 | 1,305 |
| 20 | Rečionys | 2 | 8 | 5156 | 231 |  | 233 | 224 |  | 8,006 | 7,632 | 9,143 |
| 21 | Samantonys | 2 | 8 | 4170 | 128 |  | 115 | 116 |  | 3,983 | 4,984 | 4,204 |
| 22 | Siesikai | 2 | - | 11727,9 | 346 |  | 355 | 323 |  | 13,265 | 14,172 | 13,821 |
| 23 | Šaukava | Užkonserv | 6 | 4260 | 115 |  | 115 | 119 |  | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Šešuoliai | 1 | 6 | 7131 | 134 |  | 119 | 133 |  | 7,037 | 9,501 | 8,372 |
| 25 | Šventupė | 3 | 10 | 8647 | 677 |  | 657 | 609 |  | 21,516 | 19,597 | 20,423 |
| 26 | Taujėnai | 2 | 8 | 13304 | 250 |  | 272 | 368 |  | 13,720 | 14,534 | 13,734 |
| 27 | Tolučiai | 1 | 6 | 5500 | 85 |  | 83 | 84 |  | 6,188 | 6,901 | 5,624 |
| 28 | Tulpiakiemis | 1 | 6 | 6048 | 148 |  | 140 | 110 |  | 7,721 | 7,606 | 7,047 |
| 29 | Valai | 1 | 6 | 4500 | 105 |  | 97 | 97 |  | 5,119 | 4,767 | 5,544 |
| 30 | Vepriai | 2 | 10 | 13757 | 394 |  | 418 | 389 |  | 17,472 | 16,651 | 19,735 |
| 31 | Vidiškiai | 2 | 8 | 8883 | 297 |  | 309 | 340 |  | 11,595 | 14,381 | 15,650 |
| 32 | Viškonys | 1 | 6 | 4758 | 98 |  | 115 | 114 |  | 3,870 | 4,416 | 4,534 |
| 33 | Žeimiai | 1 | 6 | 2160 | 174 |  | 170 | 170 |  | 4,680 | 5,104 | 5,093 |
| 34 | Želva | 3 | 10 | 9175 | 295 |  | 283 | 269 |  | 12,275 | 10,987 | 14,663 |
| 35 | Žemaitkiemis | 2 | 8 | 3969 | 148 |  | 160 | 151 |  | 6,581 | 7,133 | 7,953 |
|  | Viso: | 55 |  | 408769,4 | 25227 |  | 25084 | 25714 |  | 1.381,03 | 1.369,72 | 1.353,455 |

2 priedas

UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra 2021 m. pabaigai

| Eil. Nr. | Vietovės pavadinimas | NVĮ našumas m3/d | NVĮ tipas | Nuotekų tinklų ilgis, m | Vartotojų skaičius, žm. |  |  | Išvalyta nuotekų tūkst. m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 m | 2019 m | 2021 m | 2018 m |  | 2019 m | 2021 m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Ukmergė | 9000 | DI | 208281,5 | 18618 | 18532 | 19144 | 1.617,41 |  | 1.034,17 | 1.101,38 |
| 2 | Antakalnis I | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Antakalnis III | 130 | BV | 2050 | 152 | 134 | 138 | 2,817 |  | 2,767 | 2,927 |
| 4 | Atkočiai | 100 | BV | 1440 | 43 | 45 | 47 | 1,078 |  | 1,301 | 1,252 |
| 5 | Dainava | 70 | DI | 3148 | 415 | 418 | 430 | 10,303 |  | 13,275 | 13,808 |
| 6 | Daumantiškiai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 7 | Deltuva | 90 | BV | 7339 | 279 | 295 | 301 | 12,267 |  | 9,952 | 11,118 |
| 8 | Jasiuliškis | 50 | BV | 1688,3 | 74 | 81 | 75 | 19,768 |  | 19,309 | 18,832 |
| 9 | Juodausiai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 10 | Kančiškiai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 11 | Krikštėnai | - | - | - | 14 | 14 | 16 | - | - |  | - |
| 12 | Laičiai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 13 | Laumėnai | 14,5 | BV | 1230 | 31 | 29 | 32 | 3,509 |  | 4,610 | 5,796 |
| 14 | Lėnas | 20 | BV | 1243,6 | 16 | 37 | 41 | 0,055 |  | 1,041 | 1,525 |
| 15 | Liaušiai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 16 | Lyduokiai | 30 | BV | 4897 | 66 | 111 | 128 | 5,661 |  | 6,022 | 7,485 |
| 17 | Pabaiskas | 100 | MV | 2744 | 93 | 113 | 114 | 3,023 |  | 3,242 | 3,423 |
| 18 | Petronys | 24 | BV | 4967,6 | 0 | 93 | 126 | - |  | 1,228 | 4,263 |
| 19 | Ratautai | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 20 | Rečionys | 60 | BV | 4237 | 218 | 226 | 223 | 12,770 |  | 7,479 | 14,020 |
| 21 | Samantonys | 50 | MV | 1000 | 51 | 40 | 38 | 1,342 |  | 1,163 | 1,184 |
| 22 | Siesikai | 60 | BV | 10246,9 | 167 | 264 | 268 | 6,721 |  | 7,909 | 9,488 |
| 23 | Šaukava | - | - | 3425 | 65 | 75 | 94 |  |  |  | - |
| 24 | Šešuoliai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 25 | Šventupė | 150 | DI | 7868 | 616 | 596 | 540 | 36,136 |  | 23,499 | 32,520 |
| 26 | Taujėnai | 90 | DI | 10132 | 245 | 261 | 359 | 35,154 |  | 25,988 | 31,712 |
| 27 | Tolūčiai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 28 | Tulpiakiemis | 200 | MV | 3000 | 99 | 87 | 72 | 2,679 |  | 2,392 | 2,747 |
| 29 | Valai | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 30 | Vepriai | 45 | BV | 13343 | 370 | 394 | 376 | 11,948 |  | 10,504 | 12,399 |
| 31 | Vidiškiai | 80 | DI | 6565 | 235 | 257 | 274 | 7,258 |  | 6,300 | 6,258 |
| 32 | Viškonys | 100 | MV | 3648 | 70 | 103 | 108 | 2,173 |  | 2,337 | 2,223 |
| 33 | Žeimiai | 20 | BV | 1400 | 176 | 172 | 173 | 4,351 |  | 3,762 | 3,509 |
| 34 | Želva | 30 | BV | 5282 | 173 | 181 | 158 | 22,354 |  | 9,896 | 11,544 |
| 35 | Žemaitkiemis | 45 | DI | 5550 | 150 | 159 | 161 | 21,934 |  | 14,454 | 17,156 |
| 36 | Veprių m-la | 50 | FL | - | - | - | - | 0,60 |  | 0,569 | - |
|  | Viso: |  |  | 314725,9 | 22434 | 22717 | 23436 | 1.841,3 |  | 1.213,17 | 1.316,569 |

FL – filtracijos laukai;

BV – biologinis valymas;

DI – biologinis valymas su denitrifikacija

3 priedas

Įgyvendinti ir vykdomi projektai

| Projekto veiklų pavadinimai | Vykdytojas | Įgyvendinimo laikotarpis | Projekto rezultatas | Planuojami prijungimai | Investicijų suma (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektas „NERIES BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS I ETAPO (ZARASŲ, VISAGINO, UTENOS, IGNALINOS, MOLĖTŲ, UKMERGĖS, ŠIRVINTŲ, ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖSE) UKMERGĖS PROJEKTAS „NR. 2005/LT/16/C/PE/001 |  |  |  |  |  |
| Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bei vietinės siurblinės Ukmergės mieste | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2007-12 iki 2009-01 | Rekonstruota VT – 2,352 km, nutiesta VT – 5,67 km. Rekonstruota NT – 1,69 km, nutiesta NT – 10,363 km. | Galimas prisijungimas prie VT – 372 žm., prie NT – 706 žm | Darbų vertė 3.217,183,92 € |
| Ukmergės miesto nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2009-03 iki 2010-09 | Ukmergės NVĮ rekonstravimas – 1 vnt, NS rekonstravimas – 1 vnt | - | Darbų vertė 884.526,37 € |
| Ukmergės miesto vandens gręžinių ir vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2009-07 iki 2010-09 | Ukmergės VGĮ rekonstravimas – 1 vnt, Išgręžtas gręžinys – 1 vnt | - | 1.241.992,91 € |
| Projektas „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖJE“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-001 |  |  |  |  |  |
| Traktoriaus ir puspriekabės įsigijimas nuotekų valymo įrenginiams Ukmergės r. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-01 iki 2010-03 | Traktorius su puspriekabe – 1 vnt | - | Darbų vertė 76.459,68 € |
| Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimas ir rekonstravimas, NVĮ SCADA sukūrimas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-02 iki 2011-07 | Ukmergės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – 1 vnt. | - | Darbų vertė 919.498,79 € |

| Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, nuotekų siurblinių statyba Ukmergės m., Pašilėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-08 iki 2011-12 | Nutiesta VT- 5,1 km, NT – 6,9 km | Galimas prisijungimas prie VT – 256 žm., NT – 368 žm. | Darbų vertė 973.466.010,19 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTAS „UKMERGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-045 |  |  |  |  |  |
| Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: kompostavimo aikštelės įrengimas, komposto vartytuvo, būgninio sijotuvo, žaliųjų atliekų smulkintuvo, krautuvo įsigijimas. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2010-09 iki 2012-06 | Kompostavimo aikštelė 7000 t/metus; Įranga kompostavimui – 4 vnt | - | Darbų ir įrangos vertė 2.141.871,92 € |
| PROJEKTAS “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖS RAJONE (UKMERGĖJE, ŠVENTUPĖJE, VIDIŠKIUOSE, ŽEMAITKIEMYJE, TAUJĖNUOSE, VEPRIUOSE, ŠAUKAVOJE, DAINAVOJE) NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-095 |  |  |  |  |  |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Vidiškiuose, Šventupėje, Žemaitkiemyje) | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2011-12 iki 2013-09 | Ukmergėje: nutiesta VT -2,453 km, NT – 7,006 km. Vidiškiuose: nutiesta VT – 1,156 km, NT – 2,791 km. Šventupėje: nutiesta NT – 3,055 km. Žemaitkiemyje: nutiesta VT – 3,933 km, NT – 5,249 km. | Galimas prisijungimas prie VT-61 būstų., NT-206 būstų. Galimas prisijungimas prie VT-29 būstų., NT-69 būstų Galimas prisijungimas prie NT-15 būstų. Galimas prisijungimas prie VT-80 būstų., NT-118 būstų. | Darbų vertė 2.124.261,11 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje). | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2011-12 iki 2013-09 | Taujėnuose: nutiesta VT – 7,238 km, NT – 5,591 km. Vepriuose: nutiesta VT – 4,47 km, NT – 7,585 km. Šaukavoje: nutiesta VT – 1,383 km, NT – 2,956 km. | Galimas prisijungimas prie VT-175 būstų., NT-167 būstų. Galimas prisijungimas prie VT-108 būstų., NT-158 būstų. Galimas prisijungimas prie VT-5 būstų., NT-49 būstų. | Darbų vertė 2.470.458,76 € |
| Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2012-02 iki 2013-12 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 5 vnt | - | Darbų vertė 1.628.822,12 € |
| Automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimo sutartis | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2012-09 iki 2013-02 | Automobilis dumblui transportuoti – 1 vnt | - | Automobilio vertė 253.649,21 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Ukmergėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2013-04 iki 2014-06 | Ukmergėje nutiesta VT – 1,418 km, NT – 1,835 | Galimas prisijungimas prie VT-48 būstų., NT-68 būstų | Darbų vertė 340.447,33 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2014-08 iki 2015-09 | Nutiesta VT - 4,917 km, NT – 12,407 km. | Galimas prisijungimas prie VT- 87 būstų., NT- 176 būstų. | Darbų vertė 1.566.728,45 € |
| PROJEKTAS: Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ |  |  |  |  |  |
| Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Jasiuliškio gyvenvietėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2016-08 iki 2018-08 | NVĮ rekonstravimas – 1 vnt | - | Darbų vertė 79.957,00 € |
| Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Žeimių gyvenvietėje. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2016-10 iki 2018-08 | NVĮ rekonstravimas – 1 vnt | - | Darbų vertė 129.862,00 € |
| Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalis). | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-03 iki 2019-03 | Rekonstruota VT – 3,22 km Rekonstruoti NT – 2,222 km | - | Darbų vertė 784.600,35 € |
| Nuotekų šalinimo tinklų statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos su projektavimu Petronyse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Siesikuose darbai. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-05 iki 2019-05 | Siesikuose nutiesta VT – 1,069 km , NT – 4,164 km, Petronyse nutiesta NT – 3,410 km, pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt | Galimas prisijungimas Siesikuose prie VT- 22 būstų., NT-65 būstų. Petronyse prie NT – 55 būstų. | Darbų vertė 1.103.565,00 € |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-05 iki 2020-06 | Rekonstruoti VT - 3,29 km Rekonstruoti NT - 1,347 km. | - | Darbų vertė 564.684,12 € |
| Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2018-05 iki 2019-11 | Lyduokiuose nutiesta NT- 2,835 km. | Galimas prisijungimas prie NT – 36 būstų | Darbų vertė 336.650,06 € |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio, Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu; 78.717,00 | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2018-08 iki 2019-08 | Perklota VT-0,236 km, NT-0,242 km | - | Darbų vertė 78.717,00 € |
| PROJEKTAS: Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE“ |  |  |  |  |  |
| Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse Nr. ES-26-20170313 (PNT dalis) | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-03 iki 2019-07 | Ukmergėje nutiesta km 2,018 km PNT | - | Darbų vertė 1.216.065,62 € |
| „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Deltuvos ir Žiedo g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu“. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2018-09 iki 2019-09 | Nutiesta 0,613 km PNT | - | Darbų vertė 125.430,00 € |
| „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Anykščių, Mindaugo, P. Cvirkos, Tvenkinių ir Jogailos gatvėse“ | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2019-12 iki 2021-06 | Nutiesti 2,16 km PNT | - | Darbų vertė 277.958,96 € |
| „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Malkų, Linų, Alyvų, Vilties, Dirvonų, Dirvonų skg. ir Gruodžio 17-osios gatvėse“ | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2019-12 iki 2021-06 | Nutiesti 2,66 km PNT | - | Darbų vertė 420.578,07 € |
| Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Linų g. Ukmergės m. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2020-05 iki 2021 | Nutiesti 0,259 km PNT | - | Darbų vertė 28.000,00 € |
| Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Vilniaus ir Koklių Fabriko g. Ukmergės m. | Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2020-09 iki 2021-12 | Nutiesti1,201 km PNT | - | Darbų vertė 192.730,00 € |
| LAAIF IR UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ FINANSUOJAMI PROJEKTAI |  |  |  |  |  |
| Laumėnų kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2013-12 iki 2014-08 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt Nutiesta nuotekų tinklų – 0,373 km | Galimas prisijungimas prie NT – 10 būstų | Darbų vertė 124.391,80 € |
| Ukmergės raj. Lyduokių mstl. komunalinių nuotekų valymo įrenginiai | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2015-09 iki 2016-09 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt | - | Darbų vertė 141.812,00 € |
| Ukmergės raj. Lėno k. komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2017-08 iki 2018-12 | Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai – 1 vnt Nutiesta NT – 0,87 km | Galimas prisijungimas prie NT – 28 būstų. | Darbų vertė 144.215 € |
| Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ąžuolo g., Ūkininkų g., Liepos g. Balelių ir Viškonių k., Taujėnų sen.. Ukmergės r. statyba | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2019- 04 iki 2019-07 | Nutiesta vandentiekio tinklų 0, 329 km, Nutiesta nuotekų tinklų 1,025 km | Galimas prisijungimas prie VT – 13 būstų Galimas prisijungimas prie NT – 19 būstų 008 a nuotekų tinklao tinklų stravimo poreikiai kryptysnio k.didesnis. | Darbų vertė 116.000 € |
| Nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ukmergės m. atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų pajungimui | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2019-02 iki 2020-10 | Nutiesta apie 0,8 km NT | Galimas prisijungimas prie NT – 18 būstų | Darbų vertė 139.200 € |
| Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2020-05 iki 2021-03 | - | Prisijungimas prie NT – 67 būstų | Darbų vertė 132.222 € |
| Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės miesto centralizuotų buitinių nuotekų tinklų | Ukmergės r. savivaldybės administracija | Nuo 2020-12 iki 2022-08 | - | Prisijungimas prie NT – 62 būstų | Darbų vertė 161 257,90 € |
| Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuo 2022-01 iki 2023-08 | - | Prisijungimas prie NT – 64 būstų | Darbų vertė 133 775,40 |